- DESCRIZIONE DEGLI

- OBIETTIVI INDIVIDUALI E DI PEG

TITOLO OBIETTIVO

RISPETTO DEI TEMPI DI PAGAMENTO PREVISTI PER LE FATTURE COMMERCIALI AI SENSI

DELL’ART. 4BIS, COMMA 2, DEL D.L. N. 13 DEL 24.02.2023.

OBIETTIVO AZIENDALE PLURIENNALE 2025-2026-2027

ANNO 2025/2027

| CENTRO DI RESPONSABILITA’ | Tutti i Responsabili di Settore |
| --- | --- |

| DESCRIZIONE GENERALE | L’obiettivo consiste nel garantire il rispetto dei termini di pagamento delle fatture commerciali come previsto dalle vigenti disposizioni. |
| --- | --- |

| Indicatore previsto | 2025 | 2026 | 2027 | INDICATORE RISULTATO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dati rilevati dalla Piattaforma dei Crediti Commerciali (PCC) al 31.12: - Indicatore del tempo medio di pagamento annuale almeno pari a zero. (indicatore di risultato = SI/NO) |  |  |  |  |
| Ammontare complessivo dello stock di debiti commerciali residui, scaduti e non pagati superiore al 5%: - sull’80% delle fatture ricevute nell’esercizio 2024 - sul 95% delle fatture ricevute nell’esercizio 2025 - sul 100% delle fatture ricevute nell’esercizio 2026 (indicatore di risultato = SI/NO) |  |  |  |  |
| NOTE: |  |  |  |  |

Affari Generali-Servizi Finanziari   -  OBIETTIVO 1  N°2__

1/x

ANNO 2025

| TITOLO OBIETTIVO | VALUTARE LA POSSIBILITÀ DI ATTIVARE L'IMPOSTA DI SOGGIORNO – (inter-settoriale) |
| --- | --- |

| CENTRO DI RESPONSABILITA’ | Segreteria- Affari Generali – Attività produttive – Servizio Finanziario |
| --- | --- |

| DESCRIZIONE GENERALE | Si rende necessario valutare la possibilità di attivare l'imposta di soggiorno. Trattandosi di un tributo locale, applicato a carico di chi soggiorna (o pernotta) in una struttura ricettiva che si trova all’interno del Comune, va analizzato l’impatto della stessa e le migliori condizioni per applicarla. Va predisposto uno studio specifico da sottoporre alla valutazione della Giunta per l’eventuale applicazione della stessa con uno schema di Regolamento e le condizioni operative da avviare quali, l’utilizzo di un software, l’inquadramento della posizione degli operatori turistici, quali agenti contabili e le comunicazioni da fare all’Agenzia delle Entrate. La scelta va valutata anche con riferimento alle proposte ed offerte legate al turismo e alle iniziative culturali del Territorio. |
| --- | --- |

| Fasi |  |  |  |  |  |  |  | Scadenza prevista |  |  |  | Scadenza effettiva |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Predisposizione studio esplicativo su punti di forza dell’eventuale scelta |  |  |  |  |  |  |  | 30.09.2025 |  |  |  |  |  |  |
| Predisposizione schema di Regolamento operando una personalizzazione a livello locale dei parametri più importanti dell'imposta |  |  |  |  |  |  |  | 30.10.2025 |  |  |  |  |  |  |
| Totale % scostamento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Indicatore (descrizione) |  |  |  | Unità di misura |  | Peso % (non obbligatorio) | Valore atteso |  |  |  | Valore effettivo |  |  | % raggiungimento |
| Regolare svolgimento conclusione del procedimento elettorale |  |  |  | Si/No |  | 100% | si |  |  |  |  |  |  |  |
| Totale % realizzazione Indicatori |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Risorse umane coinvolte | Tempo Pieno (P) o Part Time (P.T.) |  |  |  |  |  |  | Categoria |  |  |  | Note |  |  |
| Forlin Graziano |  | P |  |  |  |  |  |  | Funzionari E.Q. |  |  |  |  |  |
| Forlin Matilde |  | P |  |  |  |  |  |  | Funzionari |  |  |  |  |  |
| Gobbato Lisa |  | P |  |  |  |  |  |  | Istruttori |  |  |  |  |  |
| Impagnatiello Lucia |  | P |  |  |  |  |  |  | Operatori |  |  |  |  |  |
| Suman Antonio |  | P |  |  |  |  |  |  | Operatori esperti |  |  |  |  |  |
| Groppo Denis |  | P |  |  |  |  |  |  | Istruttori |  |  |  |  |  |
| Zancanaro Fabio |  | P |  |  |  |  |  |  | Istruttori |  |  |  |  |  |
| De Stefani Nicolò |  | P |  |  |  |  |  |  | Istruttori |  |  |  |  |  |
| De Conto Silvia |  |  | P.T. |  |  |  |  |  |  | Operatori esperti |  |  |  |  |
| Panigas MariaPia |  |  | P |  |  |  |  |  |  | Funzionari |  |  |  |  |
| Risorse strumentali (eventuale) |  |  |  |  |  |  |  | Numero |  |  |  |  |  |  |

| VALUTAZIONE FINALE |  |
| --- | --- |

SERVIZI ALLA PERSONA – AFFARI GENERALI -  OBIETTIVO  2__

1/x

ANNO 2025

| TITOLO OBIETTIVO | IMPLEMENTAZIONE DELLA PIATTAFORMA WELFARE-GOV PER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI A FAVORE DEI SOGGETTI ASSISTITI. |
| --- | --- |

| CENTRO DI RESPONSABILITA’ | Segreteria - Demografici – Servizi alla Persona |
| --- | --- |

| DESCRIZIONE GENERALE | Eseguire le attività propedeutiche per l’estensione dell’utilizzo della piattaforma WelfareGOV per la gestione degli interventi socio-assistenziali e il progressivo popolamento della stessa. |
| --- | --- |

| Fasi |  |  |  |  | Scadenza prevista |  | Scadenza effettiva |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PREDISPOSIZIONE REPORT ANALISI PRATICHE INFORMATIZZABILI |  |  |  |  | 30.06.2025 |  |  |  |
| INIZIO ATTIVITÀ DI “POPOLAMENTO DATI” OBBLIGATORI PER LA PROFILAZIONE DELL’ENTE |  |  |  |  | 30.10.2025 |  |  |  |
| UTILIZZABILITA’ DELLA PIATTAFORMA |  |  |  |  | 31.12.2025 |  |  |  |
| Totale % scostamento |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Indicatore (descrizione) |  | Unità di misura | Peso % (non obbligatorio) | Valore atteso |  | Valore effettivo |  | % raggiungimento |
| Inizio attività |  | Si/No | 50% | si |  |  |  |  |
| Conclusione attività |  | Si/No | 50% | si |  |  |  |  |
| Totale % realizzazione Indicatori |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Risorse umane coinvolte | Tempo Pieno (P) o Part Time (P.T.) |  |  |  | Area |  | Note |  |
| Forlin Graziano | P |  |  |  | Funzionari E.Q. |  |  |  |
| Forlin Matilde | P |  |  |  | Funzionari |  |  |  |
| Gobbato Lisa | P |  |  |  | Istruttori |  |  |  |
| Impagnatiello Lucia | P |  |  |  | Operatori |  |  |  |
| Suman Antonio | P |  |  |  | Operatori esperti |  |  |  |
| Groppo Denis | P |  |  |  | Istruttori |  |  |  |
| Zancanaro Fabio | P |  |  |  | Istruttori |  |  |  |
| De Stefani Nicolò | P |  |  |  | Istruttori |  |  |  |
| Baron Ornella | P |  |  |  | Funzionari E.Q. |  |  |  |
| Casonato Cinzia | P |  |  |  | Istruttori |  |  |  |
| Da Ruos Giuseppina | P |  |  |  | Istruttori |  |  |  |
| Risorse strumentali (eventuale) |  |  |  |  | Numero |  |  |  |

| VALUTAZIONE FINALE |  |
| --- | --- |

URBANISTICA – TERRITORIO -  OBIETTIVO  3__

1/x

ANNO 2025

| TITOLO OBIETTIVO | REDAZIONE DELLO STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA DI 2° LIVELLO DEL COMUNE PER LE AREE NON COPERTE DAGLI STUDI DI MS PREGRESSI |
| --- | --- |

| CENTRO DI RESPONSABILITA’ | Urbanistica-Edilizia |
| --- | --- |

| DESCRIZIONE GENERALE | Con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274 "Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica" sono stati stabiliti i criteri per l'individuazione delle zone sismiche. Conseguentemente la Regione del Veneto ha provveduto a formare un primo elenco delle zone sismiche approvando la mappa di pericolosità sismica sulla base delle accelerazioni locali massime attese al suolo, necessarie per il calcolo sismico delle costruzioni. Ne consegue che tutti gli strumenti urbanistici dei Comuni dovranno essere adottati secondo queste disposizioni e, pertanto, si dovrà procederà ad effettuare gli studi di microzonazione di livello superiore. |
| --- | --- |

| Fasi |  |  |  |  | Scadenza prevista |  | Scadenza effettiva |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACQUISIRE UNO STUDIO DI MASSIMA CON IL QUALE POTER OPERARE LE PRIME VALUTAZIONI CON AL GIUNTA |  |  |  |  | 30/10/2025 |  |  |  |
| PREDISPORRE DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER L’APPROVAZIONE DELLO STUDIO E SUO INSERIMENTO NEL TESSUTO NORMATIVO DEGLI STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI |  |  |  |  | 31/12/2025 |  |  |  |
| Totale % scostamento |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Indicatore (descrizione) | Unità di misura |  |  | Peso % (non obbligatorio) | Valore atteso | Valore effettivo |  | % raggiungimento |
| Acquisizione bozza Studio | Si/No |  |  | 40% | si |  |  |  |
| Predisposizione documentazione per l’approvazione | Si/No |  |  | 60% | si |  |  |  |
| Totale % realizzazione Indicatori |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Risorse umane coinvolte |  | Tempo Pieno (P) o Part Time (P.T.) |  |  | Categoria |  | Note |  |
| D’Andrea Afra |  | P |  |  | Funzionari E.Q. |  |  |  |
| Perin Sandra |  | P |  |  | Istruttori |  |  |  |
| Da Riva Daniele |  | P |  |  | Istruttori |  |  |  |
| Risorse strumentali (eventuale) |  |  |  |  | Numero |  |  |  |

| VALUTAZIONE FINALE |  |
| --- | --- |

TITOLO OBIETTIVO

AVVIARE CORSI DI SICUREZZA STRADALE CON LE SCUOLE

SETTORE POLIZIA   - OBIETTIVO  N 4

__

ANNO 2025

| CENTRO DI RESPONSABILITA’ | Polizia Locale |
| --- | --- |

| DESCRIZIONE GENERALE | Le indicazioni che arrivano dal Ministero dell’Istruzione mirano a potenziare l’educazione in ambito scolastico, istituendo corsi extracurricolari di educazione stradale con una premialità finale. Si rende necessario delineare un programma da concordare con le istituzioni Scolastiche per offrire questa possibilità formativa operando con personale interno e promuovendo la cultura della prevenzione e della sicurezza stradale nelle scuole di ogni grado, coinvolgendo gli studenti di tutte le fasce d’età. |
| --- | --- |

| Fasi |  |  |  |  | Scadenza prevista |  | Scadenza effettiva |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PREDISPORRE UN PROGETTO DIFFERENZIATO DA OFFRIRE ALLA MATERNA, ALLA PRIMARIA E ALLA PRIMARIA DI SECONDOI GRADO |  |  |  |  | 30.09.2025 |  |  |  |
| AVVIARE ALMENO UN CORSO |  |  |  |  | 31.12.2025 |  |  |  |
| Totale % scostamento |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Indicatore (descrizione) | Unità di misura |  |  | Peso % (non obbligatorio) | Valore atteso | Valore effettivo |  | % raggiungimento |
| Predisporre n° 3 sezioni distinte di progetto educativo-formativo | Si/No |  |  | 60% | si |  |  |  |
| Numero corsi garantiti | Si/No |  |  | 40% | 1 |  |  |  |
| Totale % realizzazione Indicatori |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Risorse umane coinvolte |  | Tempo Pieno (P) o Part Time (P.T.) |  |  | Categoria |  | Note |  |
| Lio Guido |  | P |  |  | Funzionari E.Q. |  |  |  |
| Bordin Renato |  | P |  |  | Istruttori |  |  |  |
| Risorse strumentali (eventuale) |  |  |  |  | Numero |  |  |  |

| VALUTAZIONE FINALE |  |
| --- | --- |

| TITOLO OBIETTIVO ANNO 2025. SERVIZIO TECNICO LAVORI PUBBLICI - OBIETTIVO N° 5. | GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI |
| --- | --- |
| CENTRO DI RESPONSABILITA’ | Uffici Tecnico Lavori Pubblici – Ambiente - Patrimonio |

| DESCRIZIONE GENERALE | L’obiettivo è quello di assicurare l’effettuazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria agli immobili sedi istituzionali e non, al fine di assicurarne l’attuale livello di conservazione e funzionamento. |
| --- | --- |

| Fasi |  |  | Scadenza prevista |  | Scadenza effettiva |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Verifica costante dello stato di conservazione degli immobili, individuazione interventi necessari e stima delle spese necessarie per la loro effettuazione |  |  | 30/09/2025 |  | 31/12/2025 |  |
| Affidamento dei lavori o dei servizi manutentivi, previa assunzione degli impegni di spesa |  |  | 31/10/2025 |  | 30/11/2025 |  |
| Verifica dell’intervento manutentivo eseguito e liquidazione della relativa spesa |  |  | 05/12/2025 |  | 10/12/2025 |  |
| Totale % scostamento |  |  |  |  |  |  |
| Indicatore (descrizione) | Unità di misura | Peso % (non obbligatorio) | Valore atteso | Valore effettivo |  | % raggiungimento |
| Individuazione degli interventi manutentivi necessari e stima degli stessi | Si/No | 30% | si |  |  |  |
| Effettuazione degli interventi, mediante individuazione dell’operatore economico affidatario, predisposizione provvedimento di affidamento con impegno di spesa | Si/No | 50% | si |  |  |  |
| Verifica dei lavori/servizi eseguiti e liquidazione degli stessi | Si/No | 20% | si |  |  |  |
| Totale % realizzazione Indicatori |  |  |  |  |  |  |
| Risorse umane coinvolte | Tempo Pieno (P) o Part Time (P.T.) |  | Categoria |  | Note |  |
| Marciano Irene | P |  | Funzionari E.Q. |  |  |  |
| Scarpis Luigi | P |  | Funzionari |  |  |  |
| Torresan Roberta | P |  | Istruttori |  |  |  |
| Baseggio Massimiliano | P |  | Operatori Esperti |  |  |  |
| Posmon Michele | P |  | Operatori Esperti |  |  |  |
| Nuova Unità | P |  | Operatori Esperti |  |  |  |
| Risorse strumentali (eventuale) Utilizzo delle dotazioni già in possesso delle maestranze. |  |  | Numero |  |  |  |

| VALUTAZIONE FINALE |  |
| --- | --- |

SERVIZIO TECNICO LAVORI PUBBLICI - OBIETTIVO N° 6

ANNO 2025

| TITOLO OBIETTIVO | ATTUAZIONE FASI PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE |
| --- | --- |
| CENTRO DI RESPONSABILITA’ | Uffici Tecnico Lavori Pubblici – Ambiente - Patrimonio |

| DESCRIZIONE GENERALE | L’obiettivo è quello di assicurare l’attuazione di tutte le fasi necessarie per la realizzazione delle opere inserite nell’elenco annuale fino alla conclusione delle singole procedure oltre all’esecuzione dei lavori già previsti e finanziati in esercizi finanziari precedenti. |
| --- | --- |

| Fasi |  |  | Scadenza prevista | Scadenza effettiva |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gestione del programma opere pubbliche e dei suoi aggiornamenti prevedendo l’iter di approvazione dei relativi progetti, delle procedure di affidamento e di quelle di esecuzione dei lavori. Nel dettaglio le opere sono indicate nelle rispettive missioni e programmi. |  |  | 31/12/2025 | 31/12/2025 |  |
| Totale % scostamento |  |  |  |  |  |
| Indicatore (descrizione) | Unità di misura | Peso % (non obbligatorio) | Valore atteso | Valore effettivo | % raggiungimento |
| Gestione del programma OO.PP. e dei suoi aggiornamenti prevedendo l’iter di approvazione dei relativi progetti, delle procedure di affidamento e di esecuzione dei lavori. | Si/No | 100% | si |  |  |
| Totale % realizzazione Indicatori |  |  |  |  |  |
| Risorse umane coinvolte | Tempo Pieno (P) o Part Time (P.T.) |  | Categoria | Note |  |
| Marciano Irene | P |  | Funzionari E.Q. |  |  |
| Scarpis Luigi | P |  | Funzionari |  |  |
| Torresan Roberta | P |  | Istruttori |  |  |
| Risorse strumentali (eventuale) |  |  | Numero |  |  |

| VALUTAZIONE FINALE |  |
| --- | --- |