- SEZIONE 2.2.1 PERFORMANCE

Premesso che questa sezione non è obbligatoria per i Comuni con meno di 50 dipendenti, si ritiene comunque di compilarla, seppure in modalità semplificata, per una maggiore coerenza del documento con i documenti di programmazione e completezza del documento e per la sua integrazione nel complessivo ciclo di programmazione e di performance dell’ente.

Nella nuova logica della programmazione integrata assunta dal PIAO, la performance costituisce la prima leva per la creazione del Valore Pubblico.

La sottosezione deve essere certamente predisposta secondo le logiche di performance management di cui al Capo II del D.Lgs. 150/2009, ma gli obiettivi non possono essere genericamente riferiti all’amministrazione, ma programmati in modo funzionale e correlati alle strategie di creazione del Valore Pubblico, così come declinate nella precedente sottosezione.

In coerenza con tale impostazione, il piano degli obiettivi di performance per il 2025 di questo ente è funzionali al raggiungimento degli obiettivi strategici declinati nel DUP e riportanti nella sezione 2.2 “Valore pubblico”, e rispondenti agli ambiti di attività individuati dal DM 30/06/2022, n. 132 in quanto:

- costituisce lo strumento con cui si guida la relazione tra l'organo esecutivo ed i Responsabili dei servizi, costituendo il  presupposto  del  ciclo  del   controllo  di   gestione   e  del   ciclo  di   gestione  della   performance  per  l'anno  2025,  in seguito all'approvazione del DUP 2025/2027 e del Bilancio di Previsione da parte del Consiglio Comunale;

- Individua gli obiettivi di rilievo dell’Amministrazione comunali e riportati nelle seguenti sezioni:

1.  Obiettivi  strategici: finalizzati  all’attuazione  dei programmi dell’Amministrazione;

2. Obiettivi collegati al Piano anticorruzione e obiettivi trasversali;

3. Obiettivi settoriali di area: finalizzati alla realizzazione di programmi ritenuti prioritari per l’anno  2025;

4. Obiettivi organizzativi/gestionali:  eventualmente finanziati ai sensi dell’ art. 79 , comma 2 lettera c del CCNL  2019-2021 sottoscritto il  16 novembre  2022.

1. OBIETTIVO STRATEGICI FINALIZZATI ALL’ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DELL’AMMINISTRAZIONE

Partendo dal programma di governo 2024-2029, articolato in 5 punti, sono stati individuati i seguenti  indirizzi strategici che rappresentano le direttrici fondamentali lungo le quali si intende sviluppare l'azione dell'ente  nel corso del quinquennio

| Punti del programma di mandato |  | Indirizzi strategici |
| --- | --- | --- |
| 1 | Legalità e Trasparenza | Garantire la legalità e la massima trasparenza amministrativa |
| 2 | Promozione della Persona | Sviluppare occasioni di interazione sociale, per sconfiggere la tendenza all’isolamento |
| 3 | Gestione del Territorio e dell’ Ambiente | Sostenere uno sviluppo armonico “a misura d’uomo” del territorio e attuare politiche di rispetto dell’ambiente |
| 4 | Le opere pubbliche | Garantire maggiore sicurezza ai cittadini |
| 5 | Le attività agricole, artigianali, industriali e commerciali | Valorizzare il territorio e i prodotti locali |

Dagli indirizzi strategici sono  individuati gli obiettivi  strategici e le corrispondenti missioni di bilancio a cui tali obiettivi si ricollegano:

| INDIRIZZO STRATEGICO |  | OBIETTIVO STRATEGICO | MISSIONI |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Legalità e massima trasparenza amministrativa |  | 1.1 Garantire la legalità e la massima trasparenza dei processi in attuazione di quanto previsto dal PTPCT | M.01:istituzionali, generali e di gestione |
|  |  | 1.2 Assicurare il collegamento tra gli obiettivi del piano Performance e il PTPCT |  |
| 2. Sviluppo occasioni di interazioni e sviluppo della persona |  | 2.1 Valorizzare o creare nuovi spazi di aggregazione | M. 12: “ Diritti sociali, politiche sociali famiglia” M. 04: “Istruzione e diritto allo studio” M. 05: “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali” M. 06: “Politiche giovanili Sport e tempo libero” M. 15: “Politica del lavoro e la formazione professionale” |
|  |  | 2.2 Promuovere attività di incontro tra generazioni attraverso anche il sostegno del terzo settore |  |
|  |  | 2.3 Garantire lo sviluppo armonico della persona garantendo i servizi assistenziali essenziali, l’istruzione, la cultura e lo sport |  |
| 3. Sostenere uno sviluppo armonico “a misura d’uomo” del territorio e attuare politiche di rispetto dell’ambiente |  | 3.1 Adozione di tutti gli strumenti urbanistici atti a garantire le esigenze del cittadino in un ottica di “risparmio del suolo” | M. 08: “Assetto del territorio ed edilizia abitativa” |
|  |  | 3.2 Sviluppo della differenziazione del rifiuto | M. 09: “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente” |
|  |  | 3.3 Sviluppo e incentivazione del risparmio energetico |  |
| 4. Garantire maggiore sicurezza ai cittadini |  | 4.1 Manutenzione ordinaria delle strade e sue pertinenze (marciapiedi, segnaletica ecc.) | M. 10 : “Trasporti e diritto alla mobilità” |
|  |  | 4.2 Manutenzione straordinaria strade comunali |  |
|  |  | 4.3 Garantire un maggiore controllo della sicurezza pubblica | M 03 : “Ordine pubblico e sicurezza” M 11:“ Soccorso civile” |
| 5. Valorizzare il territorio e i prodotti locali | 5.1. Attuazione di politiche atte a garantire il sostegno all’agricoltura e alle attività artigiane/industriali/commerciali del territorio |  | M. 14: “Sviluppo economico e competitività” M. 16: “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca” |

2. OBIETTIVI COLLEGATI AL PIANO ANTICORRUZIONE E TRASVERSALI

| ELENCO OBIETTIVI PIANO ANTICORRUZIONE E OBIETTIVI TRASVERSALI |  |
| --- | --- |
| 1. | Verifica della sostenibilità delle misure previste nella sezione 2.3 del PIAO/ P.T.P.C.T. |
| 2. | Rispetto degli obblighi e adempimenti relativi alla trasparenza e alla pubblicazione sulla sezione Amministrazione trasparente |
| 3. | Garantire la piena accessibilità alle sia fisica che digitale da parte delle persone con disabilità e garantire l’inclusione sociale (D.lgs n. 222/2023) |
| 4. | Rispetto dei termini di pagamento di pagamento delle pubbliche amministrazione. Art. 4-bis del DL n. 13/ 2023, convertito nelle L. n. 41/2023 e RGS n. prot. n. 2449 del 03.01.2024 |
| 5. | Formazione: attuazione direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione 14.01.2025 relativa alla produzione di valore pubblico attraverso la formazione di tutto il personale dipendente. |

| OBIETTIVO STRATEGICO DI RIFERIMENTO TRIENNALE |  | RISULTATI ATTESI |
| --- | --- | --- |
| 1.1. Garantire la legalità e la massima trasparenza dei processi in attuazioni di quanto previsto dal PTPCT |  | Corretta gestione delle procedure secondo le indicazioni normative e regolamentari |
| OBIETTIVO 1: Verifica della sostenibilità delle misure previste nel sezione 2.3 del PIAO/P.T.P.C.T |  |  |
|  | Descrizione | Tempi di realizzazione |
| Fasi dell’obiettivo operativo | 1.Corretta gestione della sezione 2.3 PIAO | Entro 15 dicembre monitoraggio delle misure del piano e proposte di modifica |
|  | 2. Modifica o conferme a delle misure del Piano sezione 2.3 del PIAO | Entro dicembre/gennaio eventuale proposta di modifica del Piano |
| Indicatori dell’obiettivo operativo | Descrizione | Risultato atteso |
|  | Tempo | Si/No rispetto termini |
|  |  | Fase 1 - 60 % Fase 2 - 40% |

| OBIETTIVO STRATEGICO DI RIFERIMENTO TRIENNALE |  | RISULTATI ATTESI |
| --- | --- | --- |
| 1.1. Garantire la legalità e la massima trasparenza dei processi in attuazioni a quanto previsto dal PTPCT |  | Rispetto delle norma in materia di trasparenza amministrativa |
| OBIETTIVO : Rispetto degli obblighi e adempimenti relativi alla trasparenza e alla pubblicazione sulla sezione Amministrazione trasparente |  |  |
| Fasi dell’obiettivo operativo | Descrizione | Tempi di realizzazione |
|  | - Ogni Responsabile dovrà verificare di aver pubblicato correttamente tutte le informazione e i dati previsti dalla norma e in particolare i dati oggetto di verifica di attestazione annuale da parte nucleo di valutazione . | Entro i termini previsti della norme |
|  | - Acquisizione e pubblicazione certificazione del Nucleo di valutazione nel sito istituzionale dei dati di verifica annuale. | Entro i termini previsti dalla determinazione dell’ANAC |
| Indicatori dell’obiettivo operativo | Descrizione | Risultato atteso e pesatura |
|  | Fase 1: Percentuale dei dati pubblicati al 31.12.2025 | Almeno 80% dei dati dal pubblicare pubblicati - pesatura 50% |
|  | Fase 2: pubblicazione di tutti dati previsti nella delibera annuale ANAC | 100% dei dati - pesatura 40% |
|  | Fase 3: pubblicazione certificazione OIV entro i termini | Pubblicazione attestazione OIV entro i termini – pesatura 10% |
|  |  | Fattore di riduzione Riduzione in proporzione al mancato raggiungimento delle percentuali indicate dei dati richiesti oggetto di verifica da parte del nucleo di valutazione |

| OBIETTIVO STRATEGICO DI RIFERIMENTO TRIENNALE |  | RISULTATI ATTESI |
| --- | --- | --- |
| 1.1. Garantire la legalità e la massima trasparenza dei processi in attuazioni a quanto previsto dal PTPCT |  | Rispetto delle norma in materia di trasparenza amministrativa |
| OBIETTIVO 3 Garantire la piena accessibilità sia fisica che digitale e garantire l’inclusione sociale (D.lgs 222/2023 |  |  |
| Fasi dell’obiettivo operativo | Descrizione | Tempi di realizzazione |
|  | - Nomina del Responsabile del processo di inserimento delle persone con disabilità | Entro il 31.03.2025 |
|  | - Reclutamento, entro le percentuali prevista dalla legge, di personale con disabilità | Entro il 31.12. 2025 |
|  | - Collaborare con il centro dell’impiego territoriale competente per l’inserimento lavorativo dei disabili, nonché con i servizi territoriali per l’inserimento mirato | Entro 30 giorni dalla richiesta |
|  | - Garantire la piena accessibilità digitale sia da parte degli utenti che dei dipendenti che possono avere delle disabilità | Entro il 31.12.2025 |
| Indicatori dell’obiettivo operativo | Descrizione | Risultato atteso e pesatura |
|  | Fase 1: nomina entro i termini | Si/no 20% |
|  | Fase 2: Rispetto percentuale obbligo di assunzione | Si/No 20% |
|  | Fase 3: inserimento lavorativo | SI/no 205 |
|  | Fase 4: segnalazione di mancata accessibilità sito web | Nessuna segnalazione 40% |
|  |  | Fattore di riduzione Riduzione nel caso delle percentuale indicate nel caso di mancato raggiungimento del risultato previsto per la specifica fase |

OBIETTIVO  TRASVERSALE  ASSEGNATO AI RESPONSABILI DEI SERVIZI:

| PROGRAMMA DI MANDATO: 1 Legalità e trasparenza |  |
| --- | --- |
| INDIRIZZO STRATEGICO: : 1. Legalità e massima trasparenza amministrativa |  |
| OBIETTIVO STRATEGICO DI RIFERIMENTO | RISULTATI ATTESI |
| 1.1 Garantire la legalità e la massima trasparenza | Adempimenti normativi |
| OBIETTIVO 4 : Rispetto dei termini di pagamento di pagamento delle pubbliche amministrazioni. Art. 4-bis del DL n. 13/ 2023, convertito nelle L: n. 41/2023 e RGS n. prot. n. 2449 del 03.01.2024 Periodo di riferimento anno 2024 e 2025 |  |

| - RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO/TRIBUTI/VIGILANZA. BONATO geom. ALESSANDRO |  |  |
| --- | --- | --- |
| Fasi dell’obiettivo operativo | Descrizione | Tempi di realizzazione |
|  | - Verifica correttezza fattura, predisposizione atti di liquidazione e invio all’ufficio contabile per la liquidazione | Entro 5/7 giorni dal ricevimento da parte del sistema della fattura elettronica al fine di garantire il mantenimento degli standard attualmente raggiunti |
| Indicatori dell’obiettivo operativo | Descrizione | Risultato atteso e pesatura |
|  | Rispetto dei tempi medi di pagamento (30 giorni) | Indicatore dei tempi medi di pagamento come calcolato nella piattaforma dei crediti commerciali di cui all’art. 1 commi 859 lettera b e 861 delle L. 145/2018 |
|  | Fattore di riduzione Il mancato conseguimento dell’obiettivo sarà valutato anche ai fini dei fattori di riduzione Previsti dall’art. 18 del vigente “Sistema di misurazione e valutazione della performance” e comporterà una riduzione del 30% dell’indennità di risultato |  |

| - RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTABILE/AMMINISTRATIVO/VIGILANZA. BIZZOTTO dott. CARLO |  |  |
| --- | --- | --- |
| Fasi dell’obiettivo operativo | Descrizione | Tempi di realizzazione |
|  | - Verifica correttezza fattura, predisposizione atti di liquidazione | Entro 5/7 giorni dal ricevimento da parte del sistema della fattura elettronica al fine di garantire il mantenimento degli standard attualmente raggiunti |
|  | - Pagamento fatture relativa al proprio servizio e del servizio tecnico | Entro i termini necessari a garantire mantenimento degli standard attualmente raggiunti e comunque non oltre 15 giorni dal ricevimento del provvedimento di liquidazione. |
| Indicatori dell’obiettivo operativo | Descrizione | Risultato atteso e pesatura |
|  | Rispetto dei tempi medi di pagamento (30 giorni) | Indicatore dei tempi medi di pagamento come calcolato nella piattaforma dei crediti commerciali di cui all’art. 1 commi 859 lettera b e 861 delle L. 145/2018 |
|  | Fattore di riduzione Il mancato conseguimento dell’obiettivo sarà valutato anche ai fini dei fattori di riduzione Previsti dall’art. 18 del vigente “Sistema di misurazione e valutazione della performance” e comporterà una riduzione del 30% dell’indennità di risultato |  |

| PROGRAMMA DI MANDATO: 1 Legalità e trasparenza |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| INDIRIZZO STRATEGICO: : 1. Legalità e massima trasparenza amministrativa |  |  |  |
| OBIETTIVO STRATEGICO DI RIFERIMENTO |  |  | RISULTATI ATTESI |
| 1.1 Garantire la legalità e la massima trasparenza |  |  | Adempimenti normativi |
| OBIETTIVO 5 : FORMAZIONE: ATTUAZIONE DIRETTIVA DEL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 14.01.2025 RELATIVA ALLA PRODUZIONE DI VALORE PUBBLICO ATTRAVERSO LA FORMAZIONE DI TUTTO IL PERSONALE DIPENDENTE Periodo di riferimento anno 2025 |  |  |  |
| - RESPONSABILI DEI SERVIZIO - BIZZOTTO dott. Carlo – Servizio Contabile/Personale/Assistenza - BONATO geom. Alessandro – Servizio Tecnico/Tributi/Vigilanza |  |  |  |
| Fasi dell’obiettivo operativo | Descrizione | Tempi di realizzazione |  |
|  | - Predisposizione da parte dei Responsabili di una programma formativo che prevede una formazione generale rivolta a tutti i dipendenti e una formazione individuale specifica per ciascuno. | - aprile 2025 |  |
|  | - Interventi di formazione | Entro il 31 dicembre 2025 n. 40 ore individuale per ogni dipendete afferente al servizio (salvo riduzioni in caso di part time, lunghe assenze e/o cessazioni anticipate). |  |
|  | - Predisposizione scheda di monitoraggio che attesti gli interventi formativi di ciascuno | Entro il 15 gennaio 2026 |  |
| Indicatori dell’obiettivo operativo | Descrizione | Risultato atteso e pesatura |  |
|  | - Rispetto tempi di programmazione - Rispetto del numero di ore minimo di formazione individuale del responsabile - Rispetto del numero di ore minimo di formazione del personale - Consegna monitoraggio | 5 % rispetto termini 35% n. 40 ore di formazione del Responsabile 55% n.40 ore di formazione dei dipendenti 5% rispetto i termini |  |
|  | Fattore di riduzione Il mancato conseguimento dell’obiettivo sarà valutato anche ai fini dei fattori di riduzione previsti dall’art. 18 del vigente “Sistema di misurazione e valutazione della performance”: il mancato raggiungimento di tale obiettivo comporterà una riduzione ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato degli incaricati di Elevate Qualificazioni. Per la fase 2 e 3 sarà applicata una riduzione in proporzione al mancato numero di ore di formazione del Responsabile e del personale attinente il proprio servizio |  |  |
| - TUTTI DI DIPENDENTI |  |  |  |
| Fasi dell’obiettivo operativo | Descrizione | Tempi di realizzazione |  |
|  | - Condivisione con il Responsabile del percorso di formazione individuale di massima | - Aprile 2025 |  |
|  | - Interventi formativi | Entro il 31 dicembre 2025 n. 40 ore per ogni dipendete dipendente (salvo riduzioni in caso di part time, lunghe assenze e/o cessazioni anticipate) |  |
| indicatori dell’obiettivo operativo | Descrizione | Risultato atteso e pesatura |  |
|  | - Rispetto tempi di programmazione - Rispetto del numero di ore minimo di formazione individuale | 5 % 95% n. 40 ore di formazione |  |
|  | Fattore di riduzione Per la fase 2 il mancato raggiungimento del numero minino di ore di formazione comporterà una riduzione in proporzione alle ore non effettuate |  |  |

Il presente obiettivo aggiorna ed integra l’art. 8 “Gli interventi formativi” della sezione  3.4:Piano triennale della formazione  - triennio 20

- OBIETTIVI SETTORIALI DI AREA ED INDIVIDUALI

3.1 SERVIZIO CONTABILE/AMMINISTRATIVO/ ASSISTENZA

RESPONSABILE DEL SERVIZIO : BIZZOTTO dott. Carlo

(nomina: decreto del Sindaco n.. 8 del 15/09/2023)

REFERENTE POLITICO  :

- VENDRAMIN Luca       -   Sindaco

- GUADAGNINI Dario     -  Assessore al bilancio, programmazione finanziaria  e tributi

- FRISON BERTILLA       -  Assessore sociale, sanità, cultura e biblioteca

SERVIZI COMPRESI NELL’AREA  e  RISORSE UMANE ASSEGNATE

RINVIO  SEZIONE 3.1 : STRUTTURA ORGANIZZATIVA

LE RISORSE FINANZIARIE  SONO STATE ASSEGNATE CON DGC  N.  3  DEL 14   GENNAIO 2025

ELENCO OBIETTIVI:

| - SETTORE CONTABILE |  |
| --- | --- |
| 1. | Affidamento tesoreria comunale |
| 2. | Affidamento appalto di ristorazione scolastica |
| SETTORE ISTRUZIONE PUBBLICA, SERVIZIO BIBLIOTECARIO, CULTURA, ASSOCIAZIONISMO |  |
| 1. | Organizzazione del Centro Estivo |
| 2. | Progetto “Rete di servizio di facilitazione digitale” |
| SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI |  |
| 1. | Digitalizzazione stato civile |
| 2. | Trascrizione atti dall’estero e adempimento conseguenti |
| SETTORE SEGRETERIA/PERSONALE/SOCIALE |  |
| 1. | Affidamento incarico e nomina DPO Aggiornamento verifica e predisposizioni nomine |
| 2. | Attività di sostegno del terzo settore. Approvazione convenzione con associazioni locali per l’organizzazione di manifestazioni promosse dal Comune |

- CONTABILITA' E BILANCIO

| PROGRAMMA DI MANDATO: 1 Legalità e trasparenza |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| INDIRIZZO STRATEGICO: : 1. Legalità e massima trasparenza amministrativa |  |  |  |  |
| OBIETTIVO STRATEGICO DI RIFERIMENTO |  |  | RISULTATI ATTESI |  |
| 1.1 Garantire la legalità e la massima trasparenza |  |  | Adempimenti normativi |  |
| OBIETTIVO 1.: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA Periodo di riferimento anno 2025 |  |  |  |  |
| Responsabile del Servizio: Dott. Bizzotto Carlo |  | Assegnazione obiettivo: Bizzotto Carlo |  |  |
| Fasi dell’obiettivo operativo | Descrizione | Tempi di realizzazione |  |  |
|  | - Determina proroga tecnica di 6 mesi | Entro il 15.06.2025 |  |  |
|  | - Approvazione convenzione di Tesoreria | Entro il 31.07.2025 |  |  |
|  | 3 Invio documentazione di gara alla CUC | Entro il 30.08.2025 |  |  |
|  | 4.Affidamento del servizio | Entro il 15.12.2025 |  |  |
| Indicatori dell’obiettivo operativo | Descrizione | Risultato atteso |  | Peso dell’indicatore |
|  | Tempo | Si/No rispetto termini Fattore di riduzione: Entro il limite massimo di 20 giorni riduzione in una percentuale proporzionale al ritardo per ogni singola fase |  | Fase 1 - 10% |
|  |  |  |  | Fase 2 - 40% |
|  |  |  |  | Fase 3 - 30% |
|  |  |  |  | Fase 4 - 20% |

| OBIETTIVO STRATEGICO DI RIFERIMENTO |  |  | RISULTATI ATTESI |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 Garantire la legalità e la massima trasparenza |  |  | Adempimenti normativi |  |
| OBIETTIVO 2.: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA Periodo di riferimento anno 2025 |  |  |  |  |
| Responsabile del Servizio: Dott. Bizzotto Carlo |  | Assegnazione obiettivo: Bizzotto Carlo |  |  |
| Fasi dell’obiettivo operativo | Descrizione | Tempi di realizzazione |  |  |
|  | - Invio documentazione di gara alla CUC | Entro il 31/03/2025 |  |  |
|  | 2 Affidamento servizio | Entro il 31/07/2025 |  |  |
| Indicatori dell’obiettivo operativo | Descrizione | Risultato atteso |  | Peso dell’indicatore |
|  | Tempo | Si/No rispetto termini Fattore di riduzione: Entro il limite massimo di 20 giorni riduzione in una percentuale proporzionale al ritardo per ogni singola fase |  | Fase 1 - 80% |
|  |  |  |  | Fase 2 - 20% |

- SETTORE ISTRUZIONE PUBBLICA, SERVIZIO BIBLIOTECARIO, CULTURA, ASSOCIAZIONISMO

| OBIETTIVO STRATEGICO DI RIFERIMENTO |  | RISULTATI ATTESI |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.3 Fornire strumenti per lo sviluppo armonico della persona, garantendo i servizi assistenziali essenziali, l’istruzione, la cultura e lo sport |  | Creare spazi aggregativi per i bambini nel periodo estivo attraverso attività ludiche/ricreative - mese di luglio 2024 |  |
| OBIETTIVO 1.: Organizzazione del Centro Estivo Periodo di riferimento 2024-2025 |  |  |  |
| Responsabile del Servizio : dott. Bizzotto Carlo |  | Assegnazione obiettivo: Crestani Paolo |  |
| Fasi dell’obiettivo operativo | Descrizione | Tempi di realizzazione |  |
|  | 1. Pubblicazione avviso di interesse e redazione capitolato | Entro il 31 maggio |  |
|  | 2.Richiesta autorizzazione sanitaria all’ASL | Entro il 31 maggio (se dovuta) |  |
|  | 3. Selezione ditta | Entro il 18 giugno |  |
|  | 4. Selezione dei partner per attività collaterali (ristorazione ecc.) | Entro il 18 giugno |  |
| Indicatori dell’obiettivo operativo | Descrizione | Risultato atteso | Peso dell’indicatore |
|  | Tempo | Si/no rispetto dei termini previsti per ogni singola fase Fattore di riduzione: Entro il limite massimo di 10 giorni riduzione in una percentuale proporzionale al ritardo | Fase 1 - 20 % |
|  |  |  | Fase 2 - 10 % |
|  |  |  | Fase 3 - 20 % |
|  |  |  | Fase 4 - 20% |
|  | Qualità del servizio rilevato mediante questionario di gradimento | 100% gradimento del servizio Fattore di riduzione: riduzione del 50% nel caso delle rilevazione di un gradimento insufficiente 10% dei partecipanti ed imputabile al mancato controllo sull’esecuzione dell’appalto | 30% |

PROGRAMMA DI MANDATO: 2. Promozione della Persona

INDIRIZZO STRATEGICO: 2. Sviluppo occasione di interazione e sviluppo della attività rivolta alla persona

| OBIETTIVO STRATEGICO DI RIFERIMENTO |  |  | RISULTATI ATTESI |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3 Fornire strumenti per lo sviluppo armonico della persona, garantendo i servizi assistenziali essenziali, l’istruzione, la cultura e lo sport |  |  | Accrescere il livello di preparazione e sviluppare maggiori competenze digitali da parte die cittadini |  |
| OBIETTIVO 2.: Progetto “Rete di servizio di facilitazione digitale” Periodo di riferimento anno 2025 |  |  |  |  |
| Responsabile del Servizio : dott. Bizzotto Carlo |  | Assegnazione obiettivo: Crestani Paolo |  |  |
| Fasi dell’obiettivo operativo | Descrizione | Tempi di realizzazione |  |  |
|  | 1. Attività di collaborazione con il comune capofila per la promozione e la partecipazione dei cittadini ai corsi di facilitazione digitale | Nei tempi prevista dal comune capofila |  |  |
|  | 2.Assicurare l’apertura al pubblico del Centro di Facilitazioni Digitale con le modalità previste dal bando regionale e/o dalle indicazione del comune capofila | Nei termini prevista dal bando e/o dalle comunicazioni del comune capofila |  |  |
|  | - Fornire informazioni e assistenza agli utenti | Secondo le richieste |  |  |
| Indicatori dell’obiettivo operativo | Descrizione | Risultato atteso |  | Peso dell’indicatore |
|  | Tempo | Si/no |  | Fase 1 30% Fase 2 30% Fase 3 20% |
|  | Qualità del servizio rilevato mediante questionario di gradimento | 100% gradimento del servizio rilevato mediante questionario superiore alla sufficienza Fattore di riduzione: riduzione del 50% nel caso delle rilevazione di un gradimento insufficiente del 10% dei partecipanti. |  | 20% |

- SETTORE UFFICI DEMOGRAFICI

PROGRAMMA DI MANDATO: : 1. Legalità e trasparenza

INDIRIZZO STRATEGICO: 1. Garantire la legalità e la massima trasparenza amministrativa

| PROGRAMMA DI MANDATO: : 1. Legalità e trasparenza |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INDIRIZZO STRATEGICO: 1. Garantire la legalità e la massima trasparenza amministrativa |  |  |  |  |  |  |  |
| OBIETTIVO STRATEGICO DI RIFERIMENTO |  |  |  | RISULTATI ATTESI |  |  |  |
| 1.1 Garantire la legalità e la massima trasparenza amministrativa di tutti i processi |  |  |  | Corretta attivazione delle procedure secondo le indicazioni normative |  |  |  |
| OBIETTIVO 2: Fasi preparatorie e attivazione della digitalizzazione dello stato civile (ANSC) Periodo di riferimento anno 2025 – 2026 |  |  |  |  |  |  |  |
| Responsabile Area : dott. Bizzotto Carlo |  |  | Assegnazione obiettivo: Sarto Valentina |  |  |  |  |
| Fasi dell’obiettivo operativo |  | Descrizione | Tempi di realizzazione |  |  |  |  |
|  |  | 1. Operazioni propedeutiche al subentro | Nei tempi previsti dalla legge e dalle circolari ministeriali. |  |  |  |  |
|  |  | 2. Operazioni di subentro |  |  |  |  |  |
| Indicatori dell’obiettivo operativo |  | Descrizione | Risultato atteso/indicatore |  |  | Peso dell’indicatore |  |
|  |  | Tempo | Si/No rispetto dei termini previsti dalle circolari. Fattore di riduzione: Entro il limite massimo di 5 giorni riduzione in una percentuale proporzionale al ritardo 100 % |  |  | Fase 1 - 50% Fase 2 - 50% |  |
|  | PROGRAMMA DI MANDATO: : 1. Legalità e trasparenza |  |  |  |  |  |  |
|  | INDIRIZZO STRATEGICO: 1. Garantire la legalità e la massima trasparenza amministrativa |  |  |  |  |  |  |
|  | OBIETTIVO STRATEGICO DI RIFERIMENTO |  |  | RISULTATI ATTESI |  |  |  |
|  | 1.1 Garantire la legalità e la massima trasparenza amministrativa di tutti i processi |  |  | Corretta attivazione delle procedure secondo le indicazioni normative |  |  |  |
|  | OBIETTIVO DI MANTENIMENTO Trascrizione atti da ordinanze giudiziali di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis. Periodo di riferimento anno 2024- 2025 |  |  |  |  |  |  |
|  | Responsabile del servizio: dott. Bizzotto Carlo |  | Assegnazione obiettivo: Sarto Valentina |  |  |  |  |
|  | Fasi dell’obiettivo operativo | Descrizione | Tempi di realizzazione |  |  |  |  |
|  |  | 1. Ricezione delle ordinanze emesse dai Tribunali relative al riconoscimento giudiziale della cittadinanza iure sanguinis, inviate da studi legali. 2. Trascrizione nei registri di stato civile degli atti di nascita, matrimonio ed eventuale divorzio di tutti i cittadini interessati. 3. Comunicazioni dell’avvenuta trascrizione agli avvocati e al Consolato. 5. Iscrizione dei nuovi cittadini all’AIRE del Comune, su comunicazione consolare. 6. Iscrizioni nelle liste elettorali | Entro i termini previsti dalla legge. |  |  |  |  |
|  | Indicatori dell’obiettivo operativo | Descrizione | Risultato atteso |  | Peso dell’indicatore |  |  |
|  |  | Tempo/quantità | entro il 30 giugno Trascrizione di almeno 10 atti, se pervenute |  | Tutte le fasi 30% |  |  |
|  |  |  | entro il 30 ottobre Trascrizione di almeno 20 atti, se pervenute |  | Tutte le fasi 30% |  |  |
|  |  |  | entro il 31 dicembre Trascrizione di almeno 30 atti, se pervenute entro il 30 novembre |  | Tutte le fasi 40% |  |  |
|  |  |  | Fattore di riduzione Per ogni periodo sarà applicata una riduzione proporzionale al mancato raggiungimento del numero di atti da trascrivere |  |  |  |  |

- SETTORE SEGRETERIA GENERALE/PERSONALE/ASSISTENZA

| PROGRAMMA DI MANDATO: : 1. Legalità e trasparenza |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| INDIRIZZO STRATEGICO: 1. Garantire la legalità e la massima trasparenza amministrativa |  |  |  |  |
| OBIETTIVO STRATEGICO DI RIFERIMENTO |  |  | RISULTATI ATTESI |  |
| 1.1 Garantire la legalità e la massima trasparenza amministrativa di tutti i processi |  |  | Rispetto termini di legge |  |
| Obiettivi operativi |  |  |  |  |
| Responsabile del Servizio : dott. Bizzotto Carlo |  |  | Assegnazione obiettivo: Scalco Maria Grazia |  |
| Obiettivo 1: Affidamento servizio di Responsabile Protezione dati. Periodo di riferimento 2025 |  |  |  |  |
| Fasi dell’obiettivo operativo | Descrizione | Tempi di realizzazione |  |  |
|  | - Affidamento servizio | Entro il 7 febbraio 2025 |  |  |
|  | - Decreto nomina dpo | Entro il 14 febbraio 2025 |  |  |
|  | - Aggiornamento dati nel portale del garante e sito istituzionale dell’ente | Entro il 19 febbraio 2025 |  |  |
|  | - Predisposizione nomine in ambito di gestione documentale | Entro 30 aprile 2025 |  |  |
| Indicatori dell’obiettivo operativo | Descrizione | Risultato atteso |  | Peso dell’indicatore |
|  | Tempo | Si/No rispetto dei termini previsti per ogni singola fase Fattore di riduzione: Entro il limite massimo di 10 giorni riduzione in una percentuale proporzionale al ritardo 100 % |  | Fase 1 - 50% |
|  |  |  |  | Fase 2 - 10% |
|  |  |  |  | Fase 3 - 20% |
|  |  |  |  | Fase 4 - 20% |

| OBIETTIVO STRATEGICO DI RIFERIMENTO |  | RISULTATI ATTESI |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3 Fornire strumenti per lo sviluppo armonico della persona, garantendo i servizi assistenziali essenziali, l’istruzione, la cultura e lo sport |  | Creare momenti di interazione sociale mediante l’organizzazione di feste/manifestazioni teatrali/intrattenimenti vari |  |  |
| OBIETTIVO 1: Attività di sostegno del terzo settore Approvazione convenzioni con associazioni locali per attività di sostegno all’Amministrazione nell’organizzazione di manifestazioni promosse dal comune e promozione iniziative Periodo di riferimento 2025 |  |  |  |  |
| Responsabile del servizio : dott. Bizzotto Carlo |  |  | Assegnazione obiettivo: Scalco Maria Grazia |  |
| Fasi dell’obiettivo operativo | Descrizione |  | Tempi di realizzazione |  |
|  | 1. Approvazione e pubblicazione bando |  | Entro il 15 marzo 2025 |  |
|  | 2. Esame domande e sottoscrizione convenzione |  | Entro il 15 aprile 2025 |  |
|  | 3. Assegnazione contributo |  | Entro 30 giorni dalla presentazione del rendiconto di ogni singola manifestazione. |  |
|  | - Diffusione informazioni |  | Entro 5 giorni dalla manifestazione |  |
| Indicatori dell’obiettivo operativo | Descrizione |  | Risultato atteso | Peso dell’indicatore |
|  | Tempo |  | Si/No rispetto i termini | Fase 1 – 40% |
|  |  |  |  | Fase 2 - 10% |
|  | Percentuale contributi assegnati in base a bandi/avvisi pubblicati |  | Si/No erogazione contributo Fattore di riduzione 100% in caso di mancata erogazione del contributo entro 30 giorni dalla presentazione del rendiconto | Fase 3 - 30% |
|  |  |  |  | Fase 4 – 20% |

3.2 AREA TECNICA/TRIBUTI/VIGILANZA

RESPONSABILE: BONATO  geom. Alessandro

(nomina: decreto del Sindaco n. 12 del 20.12.2024, con decorrenza dal 1.1.2025)

REFERENTE POLITICO:  Sindaco VENDRAMIN Luca

SERVIZI COMPRESI NELL’AREA  e  RISORSE UMANE ASSEGNATE

RINVIO  SEZIONE 3.1 : STRUTTURA ORGANIZZATIVA

LE RISORSE FINANZIARIE  SONO STATE ASSEGNATE CON DGC  N.  3 DEL  14  GENNAIO 2025

ELENCO OBIETTIVI:

| SETTORE URBANISTICA EDILIZA PRIVATA |  |
| --- | --- |
| 1. | Variante N. 3 al Piano degli Interventi (P.I.) con adeguamento alla normativa regionale sul contenimento del consumo di suolo - L.R. 16.03.2015 n. 14 e DGR 668 del 15.05.2018 comprensiva dell’allineamento delle N.T.O. di P.I. al RET approvato e alle definizioni uniformi “Variante” ai sensi L.R. n. 11 del 23/04/2004 e “Adempimento normativo” ai sensi L.R. 06.06.2017 n. 14, DGR 668 del 15.05.2018, L.R. 04.04.2019 n. 14 e L.R. 23.12.2019 n. 49. Iter adozione – approvazione Variante |
| 2. | Gestione pratiche di edilizia privata – produttiva – commercio mediante sportello telematico (SUAP e SUE). Adempimento normativo D.P.R. n. 160 del 07.09.2010 -- D.P.R. n. 380 del 06.01.2001 e smi. |
| 3. | Redazione PTFE per allargamento Via Roma/Pilastro e realizzazione parcheggi |
| SETTORE GESTIONE IMMOBILI COMUNALI |  |
| 1. | Autorizzazione utilizzo spazi e immobili di proprietà comunale |
| 2. | Aggiornamento e regolarizzazione rapporti concessione/utilizzo locali pro-loco |
| SETTORE LAVORI PUBBLICI |  |
| 1. | 1.1.Nuove Opere pubbliche – finanziate con fondi PNRR. 1.2.Monitoraggio opere pubbliche 1.3.Fondi Fosmit “manutenzione sentiero dei Ciliegi” 1.4.Riqualificazione ed adeguamento Parco Giochi Zuech |
| SETTORE TRIBUTI |  |
| 1. | Gestione dei tributi comunali comprese le procedure di riscossione |
| SETTORE TERRITORIO - MANUTENZIONE |  |
| 1. | Allestimento seggi e supporto all’ufficio elettorale in occasione delle elezioni amministrative ed europee |
| 2. | Allestimento strutture per manifestazioni locali previste nell’atto di programmazione approvato annualmente dalla Giunta comunale |

- URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA – COMMERCIO

| PROGRAMMA DI MANDATO: 3.Gestione del territorio e dell’Ambiente |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INDIRIZZO STRATEGICO: 3.1.Sostenere uno sviluppo armonico “a misura d’uomo” del territorio e attuare politiche di rispetto dell’ambiente |  |  |  |  |  |  |  |
| OBIETTIVO STRATEGICO DI RIFERIMENTO |  | RISULTATI ATTESI |  |  |  |  |  |
| 3.1 Adozione di tutti gli strumenti urbanistici atti a garantire le esigenze del cittadino in un ottica di “risparmio del suolo” |  | Sviluppo del territorio in modo armonico secondo le effettive esigenze dei cittadini e delle imprese |  |  |  |  |  |
| OBIETTIVO 1 Variante N. 3 al Piano degli Interventi (P.I.) con adeguamento alla normativa regionale sul contenimento del consumo di suolo - L.R. 16.03.2015 n. 14 e DGR 668 del 15.05.2018 comprensiva dell’allineamento delle N.T.O. di P.I. al RET approvato e alle definizioni uniformi “Variante” ai sensi L.R. n. 11 del 23/04/2004 e “Adempimento normativo” ai sensi L.R. 06.06.2017 n. 14, DGR 668 del 15.05.2018, L.R. 04.04.2019 n. 14 e L.R. 23.12.2019 n. 49. Iter adozione – approvazione Variante |  |  |  |  |  |  |  |
| Responsabile del Servizio : geom. Bonato Alessandro |  |  |  | Assegnazione obiettivo: Bonato Alessandro |  |  |  |
| Fasi dell’obiettivo operativo | Descrizione | Tempi di realizzazione |  |  |  |  |  |
|  | Redazione di istruttorie istanze | Entro 27 febbraio 2025 100% istanze |  |  |  |  |  |
|  | 2. Richiesta pareri di competenza propedeutici adozione variante | Entro 30 aprile 2025 (considerati 60 gg per ottenimento riscontro) |  |  |  |  |  |
|  | 3.Sottoscrizione atti unilaterali d’obbligo | Entro 31 giugno 2025 (solo a seguito pareri favorevoli di cui sopra) |  |  |  |  |  |
|  | 4.Adozione Variante | Entro 31 luglio 2025 |  |  |  |  |  |
|  | 5.Avvio procedure verifica assoggettabilità a VAS | Entro 30 settembre 2025 (considerati 30 gg per ottenimento riscontro) |  |  |  |  |  |
|  | 6.Sottoscrizione e registrazione atti | Entro 31 dicembre 2025 (solo a seguito pareri favorevole VAS) |  |  |  |  |  |
|  | 7.Approvazione Variante | Entro 31 gennaio 2026 |  |  |  |  |  |
| Indicatori dell’obiettivo operativo | Descrizione indicatore | Risultato atteso |  |  |  | Peso dell’indicatore |  |
|  | Tempo | Si/No rispetto termini Fattore di riduzione ritardo superiore a 45 giorni l'obiettivo si considererà non raggiunto Per ritardi inferiori sarà valutata una penalizzazione sulla base delle circostanze |  |  | Fase 1 10% |  |  |
|  |  |  |  |  | Fase 2 10% |  |  |
|  |  |  |  |  | Fase 3 10% |  |  |
|  |  |  |  |  | Fase 4 15% |  |  |
|  |  |  |  |  | Fase 5 15% |  |  |
|  |  |  |  |  | Fase 6 15% |  |  |
|  |  |  |  |  | Fase 7 15% |  |  |
|  | Assenza di ricorsi fondati per violazioni di carattere procedimentale od errori imputabili all'Ufficio (in caso di ricorso si chiederà una valutazione della fondatezza al Segretario) | Zero ricorsi Fattore di riduzione In caso di ricorsi fondati si va incontro ad un abbattimento del 5 % per ogni ricorso |  |  | 10% |  |  |
| OBIETTIVO 2: Gestione pratiche di edilizia privata – produttiva – commercio mediante sportello telematico (SUAP e SUE). Adempimento normativo D.P.R. n. 160 del 07.09.2010 -- D.P.R. n. 380 del 06.01.2001 e smi. Triennio: 2025-2027 |  |  |  |  |  |  |  |
| Responsabile del Servizio : geom. Bonato Alessandro |  |  | Assegnazione obiettivo: Bonato Alessandro |  |  |  |  |
|  | Descrizione | Tempi di realizzazione |  |  |  |  |  |
| Fasi dell’obiettivo operativo | 1.-Verifica istanze e documentazione nel portale Suap di Pianezze. -Trasposizione documenti telematici nel programma GPE (regionale) di gestione edilizia -Avvio del procedimento | Entro 10 giorni dal ricevimento pratica dal Suap |  |  |  |  |  |
|  | 2.Inoltro documentazione agli enti interessati al procedimento per acquisizione pareri di competenza | Entro 20 giorni dal ricevimento pratica dal Suap |  |  |  |  |  |
|  | 3.Istruttoria tecnica e acquisizione parere Commissione Edilizia comunale | Entro 45 giorni dal ricevimento pratica dal Suap |  |  |  |  |  |
|  | 4.Notifica delle determinazione del Rup | Entro 60 giorni dal ricevimento pratica dal Suap |  |  |  |  |  |
|  | 5.Emissione del titolo edilizio | Nei termini del D.P.R. 380/2001 |  |  |  |  |  |
|  | 6.Attività di vigilanza nel territori | Almeno 5 sopralluoghi |  |  |  |  |  |
| Indicatori dell’obiettivo operativo | Descrizione | Risultato atteso |  |  | Peso dell’indicatore |  |  |
|  | Istanze esitate nei termini/Istanze totali | Numero istanze esaminate nei termini/istanze totali Fattore di riduzione con riduzione proporzionale in caso di mancato rispetto dei termini per ogni fase su una o più istanze, con ulteriore penalizzazione per ritardi gravi |  |  | Fase 1 30% |  |  |
|  |  |  |  |  | Fase 2 20% |  |  |
|  |  |  |  |  | Fase 3 20% |  |  |
|  |  |  |  |  | Fase 4 10% |  |  |
|  |  |  |  |  | Fase 5 10% |  |  |
|  |  |  |  |  | Fase 6 10% |  |  |
|  | Assenza di ricorsi fondati per violazioni di carattere procedimentale od errori imputabili all'Ufficio (in caso di ricorso si chiederà una valutazione della fondatezza al Segretario) | Zero ricorsi Fattore di riduzione In caso di ricorsi fondati si va incontro ad un abbattimento del 10 % per ogni ricorso |  |  |  |  |  |
| OBIETTIVO 3: Redazione PTFE per allargamento Via Roma/Pilastro e realizzazione parcheggi |  |  |  |  |  |  |  |
| Responsabile del Servizio : geom. Bonato Alessandro |  |  | Assegnazione obiettivo: Bonato Alessandro |  |  |  |  |
| Fasi dell’obiettivo operativo | Descrizione |  | Tempi di realizzazione |  |  |  |  |
|  | Affidamento Incarico per Studio fattibilità tecnico-economica (PTFE) o alternative progettuali per un allargamento di Via Roma/Pilastro al fine di realizzare nuovi parcheggi pubblici. |  | Entro il 30 Maggio 2025 |  |  |  |  |
|  | Approvazione progetto per Studio fattibilità tecnico-economica (PTFE) o alternative progettuali per un allargamento di Via Roma/Pilastro al fine di realizzare nuovi parcheggi pubblici. |  | Entro il 31 Dicembre 2025 |  |  |  |  |
| Indicatori dell’obiettivo operativo | Descrizione |  | Risultato atteso |  |  | Peso dell’indicatore |  |
|  | tempo |  | Si/ No Fattore di riduzione: Entro riduzione in una percentuale proporzionale al ai giorni di ritardo |  |  | Fase 1 30% |  |
|  |  |  |  |  |  | Fase 2 70% |  |

- GESTIONE IMMOBILI

| PROGRAMMA DI MANDATO: 2. Promozione della persona |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INDIRIZZI STRATEGICI: 2. Sviluppo occasioni di interazioni e sviluppo della persona |  |  |  |  |  |  |
| OBIETTIVI STRATEGICI DI RIFERIMENTO |  |  |  | RISULTATI ATTESI |  |  |
| 2.1 Valorizzare o creare nuovi spazi di aggregazione |  |  |  | Agevolare forme di incontro ed aggregazione in spazi e locali di proprietà del comune |  |  |
| OBIETTIVO 1: Autorizzazione utilizzo spazi e immobili di proprietà comunale Triennio: 2025-2027 |  |  |  |  |  |  |
| Responsabile del Servizio: geom. Bonato Alessandro |  |  | Assegnazione obiettivo: Piazza Brunella |  |  |  |
|  | Descrizione | Tempi di realizzazione |  |  |  |  |
| Fasi dell’obiettivo operativo | 1.Utilizzo continuativo locali da parte di gruppi e associazioni da settembre/giugno: Esame istanze, sottoscrizione convenzione con gruppi e/o comunicazione diniego | Entro 10 settembre In caso di richieste pervenute nel corso dell’anno 2025, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta |  |  |  |  |
|  | 2.Utilizzo temporaneo di locali da parte di gruppi/associazioni/cittadini: Verifica richiesta e predisposizione dell’autorizzazione e/o comunicazione del diniego | Entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta |  |  |  |  |
|  | 3.Presentazione rendiconto dettagliato delle convenzioni e autorizzazioni rilasciate e/o non concesse e della tariffe/ esenzioni applicate | Entro il 31 dicembre |  |  |  |  |
| Indicatori dell’obiettivo operativo | Descrizione | Risultato atteso |  |  | Peso dell’indicatore |  |
|  | Tempo Qualità del servizio | Si/No rispetto termini Fattore di riduzione riduzione dell’ 1% per ogni giorni di ritardo In caso di sottoscrizione convenzione dopo inizio attività Fattore di riduzione riduzione del 10% per ogni ipotesi di disservizio riscontrata dal segretario, a seguito di segnalazione dell’utenza |  |  | Fase 1 40% |  |
|  | Tempo Qualità del servizio | Si/no rispetto termini Fattore di riduzione: riduzione del 10% per ogni ipotesi di disservizio riscontrata dal segretario, a seguito di segnalazione dell’utenza |  |  | Fase 2 50% |  |
|  | Tempo | Si/No rispetto termini |  |  | Fase 3 10% |  |
| OBIETTIVO 2: Aggiornamento e regolarizzazione rapporti concessione/utilizzo locali pro-loco |  |  |  |  |  |  |
| Responsabile del Servizio: geom. Bonato Alessandro |  |  | Assegnazione obiettivo: Piazza Brunella |  |  |  |
|  | Descrizione | Tempi di realizzazione |  |  |  |  |
|  | 1. Approvazione Bozza di convenzione e redazioni atti propedeutici alla stessa | Entro 31 Marzo |  |  |  |  |
| Fasi dell’obiettivo operativo | 2. Affidamento incarico ovvero atti propedeutici ad aggiornare il CPI in funzione alla nuova convenzione e contestuale studio sulla necessità di eventuali interventi sulle aree | Entro 31 Maggio |  |  |  |  |
|  | 3.Aggiornamento CPI in funzione alla nuova convenzione e contestuale realizzazione di eventuali interventi che si rendessero necessari | Entro il 31 Dicembre |  |  |  |  |
| Indicatori dell’obiettivo operativo | Descrizione | Risultato atteso |  |  | Peso dell’indicatore |  |
|  | tempo | Si/ No Fattore di riduzione: Entro riduzione in una percentuale proporzionale al ai giorni di ritardo |  |  | Fase 1. 30% |  |
|  |  |  |  |  | Fase 2. 30% |  |
|  |  |  |  |  | Fase 3. 40% |  |

- LAVORI PUBBLICI

| PROGRAMMA DI MANDATO: 4. Opere pubbliche 2. Promozione delle persona |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INDIRIZZI STRATEGICI: 4. Garantire maggiore sicurezza ai cittadini 2. Sviluppo occasioni di interazioni e sviluppo della persona |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBIETTIVI STRATEGICI DI RIFERIMENTO |  | RISULTATI ATTESI |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Valorizzare o creare nuovi spazi di aggregazione |  | Garantire la sicurezza stradale con interventi nelle strade comunale e Creare nuovi spazi di aggregazione sociale Con il miglioramento e/o la ristrutturazione di immobili comunali |  |  |  |  |  |  |
| OBIETTIVO 1.1 : Nuove opere pubbliche finanziate con i fondi PNRR Messa in sicurezza del sentiero comunale dalla Chiesa alla Colombara |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Responsabile del Servizio: Geom. Bonato Alessandro |  | Assegnazione obiettivo: Piazza Brunella |  |  |  |  |  |  |
| Fasi dell’obiettivo operativo | Descrizione | Tempi di realizzazione |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Fine lavori previsti | Entro il 2026 (in allineamento con precedenti obbiettivi) |  |  |  |  |  |  |
| Indicatori dell’obiettivo operativo | Descrizione | Risultato atteso |  |  |  |  |  |  |
|  | Tempo | Si/no |  |  |  | Fase 1 50% |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Fase 2 50% |  |  |
| OBIETTIVO 1.2: Monitoraggio Opere Pubbliche finanziate sui bandi del PNRR e/o Regionali e/o Ministeriali e in fase di esecuzione Messa in sicurezza del sentiero comunale dalla Chiesa alla Colombara Fondi Fosmit “manutenzione sentiero dei Ciliegi” Riqualificazione ed adeguamento Parco Giochi Zuech Periodo di attuazione: 2025 – 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Responsabile del servizio: geom. Bonato Alessandro |  |  |  | Assegnazione obiettivo: Piazza Brunella |  |  |  |  |
| Fasi dell’obiettivo operativo | Descrizione |  |  |  | Tempi di realizzazione |  |  |  |
|  | Rendicontazione su piattaforma ministeriale |  |  |  | Entro i termini previsti dai bandi |  |  |  |
| Indicatori dell’obiettivo operativo | Descrizione |  |  |  | Risultato atteso |  | Peso indicatore |  |
|  | Quantità |  |  |  | rendicontazione secondo il cronoprogramma del bando di finanziamento Fattore di riduzione: Riduzione in proporzione ai giorni di ritardo nei tempi rendicontazione |  | 100% |  |
| OBIETTIVO 1.3 : Nuove opere pubbliche finanziate con i fondi FOSMIT Fondi Fosmit “manutenzione sentiero dei Ciliegi” |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Responsabile del Servizio: Geom. Bonato Alessandro |  | Assegnazione obiettivo: Piazza Brunella |  |  |  |  |  |  |
| Fasi dell’obiettivo operativo | Descrizione | Tempi di realizzazione |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Affidamento incarico progetto esecutivo e redazioni atti propedeutici alla stessa (delega committenza, ecc…) | Entro 31 Marzo |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Approvazione progetto esecutivo | Entro 31 Maggio 2025 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Affidamento lavori | Entro 31 Luglio 2025 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. Fine lavori | Entro 31 Agosto 2026 (come da bando) |  |  |  |  |  |  |
| Indicatori dell’obiettivo operativo | Descrizione | Risultato atteso |  |  |  |  |  |  |
|  | Tempo | Si/no Fattore di riduzione: Riduzione in proporzione ai giorni di ritardo nei tempi |  |  |  | Fase 1 25% |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Fase 2 25% |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Fase 3 25% |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Fase 4 25% |  |  |
| OBIETTIVO 1.4 : Nuove opere pubbliche finanziate con i fondi Regionali “Bando Inclusione” Riqualificazione ed adeguamento Parco Giochi Zuech |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Responsabile del Servizio: Geom. Bonato Alessandro |  |  | Assegnazione obiettivo: Piazza Brunella Busatta Francesco e Tescari Davide |  |  |  |  |  |
| Fasi dell’obiettivo operativo | Descrizione | Tempi di realizzazione |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Fine lavori | Entro 31 Agosto 2025 (come da bando) |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Redazione progetto per adeguamento e superamento barriere architettoniche viale accesso parco Zuech | Entro 31 Maggio 2025 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Realizzazione intervento in mezzi propri e/o in coordinamento che terzisti | Entro 31 Luglio 2025 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. Fine lavori interventi in economia | Entro 31 Agosto 2025 |  |  |  |  |  |  |
| Indicatori dell’obiettivo operativo | Descrizione | Risultato atteso |  |  |  |  |  |  |
|  | Tempo | Si/no Fattore di riduzione: Riduzione in proporzione ai giorni di ritardo nei tempi |  |  |  | Fase 1 25% |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Fase 2 25% |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Fase 3 25% |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Fase 4 25% |  |  |

- GESTIONE DEI TRIBUTI LOCALI

| PROGRAMMA DI MANDATO: 1. Legalità e trasparenza |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| INDIRIZZI STRATEGICI: 1.1 Garantire la legalità e la massima trasparenza amministrativa |  |  |  |  |
| OBIETTIVI STRATEGICI DI RIFERIMENTO |  | RISULTATI ATTESI |  |  |
| Garantire la legalità e la massima trasparenza dei processi di adeguamento alla norme |  | Assicurare la conformità normativa |  |  |
| OBIETTIVO 1: Gestione dei tributi comunali comprese le procedure di riscossione |  |  |  |  |
| Responsabile del Servizio: geom. Bonato Alessandro |  | Assegnazione obiettivo: Piazza Brunella |  |  |
| Fasi dell’obiettivo operativo | Descrizione | Tempi di realizzazione |  |  |
|  | Imu e Tari Servizio di sportello e assistenza ai soggetti obbligati, sia attraverso sportello fisico, con accessi programmati, sia con ottimizzazione dei servizi online: evasione almeno 50% delle richieste on line gestione delle informazioni ai contribuenti per favorire gli adempimenti anche attraverso l’aggiornamento del sito e relativa modulistica | Entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta Costantemente |  |  |
|  | 2. (per IMU) -approvazione aliquote -predisposizione avvisi di pagamento - invio calcoli e modelli F24 ai contribuenti -predisposizione avvisi di accertamento | entro il 31/12/2025 entro il mese di maggio 2025 entro il 15/06/2025 entro il 31 dicembre |  |  |
|  | 3.per TARI -approvazione tariffe Tari -predisposizione avvisi di pagamento e invio calcoli e modelli F24 ai contribuenti -predisposizione avvisi di accertamento | entro il mese di aprile 2025 entro il mese di agosto 2025 entro il 31 dicembre |  |  |
| Indicatori dell’obiettivo operativo | Descrizione | Risultato atteso | Peso indicatore |  |
|  | Percentuale di utenti assistiti = numero di utenti soddisfatti/numero di utenti rivolti al servizio | 100 % La percentuale sarà ridotta in caso di segnalazione di disservizi valutati come fondati dal Segretario ed imputabile al dipendente | Fase 1 - 20% |  |
|  | Numero di accertamenti inviati/totale da inviare (Imu, Tasi e Tari annualità 2018, 100% delle posizioni controllate per il 2018 - il 20% delle posizioni totali da controllare per l’annualità 2018) | 100% pratiche evase Fattore di riduzione Riduzione proporzionale al controlli/accertamenti inviati | Fase 2 - 40% |  |
|  | Numero di accertamenti inviati/totale da inviare (Tasi e Tari annualità 2018, 100% delle posizioni controllate per il 2018 - il 20% delle posizioni totali da controllare per l’annualità 2018) | 100% pratiche evase Fattore di riduzione Riduzione proporzionale al controlli/accertamenti inviati | Fase 3 - 40% |  |

- TERRITORIO – MANUTENZIONI – MANIFESTAZIONI

| PROGRAMMA DI MANDATO: 2. Promozione della persona |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INDIRIZZI STRATEGICI: 2. Sviluppo occasioni di interazioni e sviluppo della persona |  |  |  |  |  |  |
| OBIETTIVI STRATEGICI DI RIFERIMENTO |  |  |  | RISULTATI ATTESI |  |  |
| 2.1 Valorizzare e creare nuovi spati di aggregazione |  |  |  | Creare spazi di incontro ed aggregazione in occasione delle manifestazione nataliziel comune |  |  |
| OBIETTIVO 1: Allestimento albero di Natale |  |  |  |  |  |  |
| Responsabile del Servizio: Geom. Bonato Alessandro |  |  | Assegnazione obiettivo: Busatta Francesco e Tescari Davide |  |  |  |
| Fasi dell’obiettivo operativo | Descrizione | Tempi di realizzazione |  |  |  |  |
|  | - Verifica funzionamento del materiale necessario | Entro il 30 settembre 2025 |  |  |  |  |
|  | 2.Predisposizione aree montaggio albero, adeguata segnaletica e coordinamento montaggio | Entro 20/11/2025 |  |  |  |  |
|  | 3.Montaggio luminarie | Entro annuale “Festa della biblioteca” in concomitanza con l’accensione nell’albero (presumibilmente il 29/11/2025) |  |  |  |  |
|  | 4. Ripristino aree e smontaggio luminarie | Entro 15 gennaio 2026 |  |  |  |  |
| Indicatori dell’obiettivo operativo | Descrizione | Risultato atteso |  |  | Peso dell’indicatore |  |
|  | Date scadenze | si/no rispetto i tempi di interventi Fattori di riduzione Riduzione del 10% per ogni 1gg di ritardo |  |  | Fase 1 10% Fase 2 30% Fase 3 30% Fase 4 30% |  |

| PROGRAMMA DI MANDATO: 2. Sviluppo occasioni di interazioni e sviluppo della persona |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INDIRIZZI STRATEGICI: 2. Sviluppo occasioni di interazione sociale, per sconfiggere la tendenza all’isolamento |  |  |  |  |  |  |
| OBIETTIVI STRATEGICI DI RIFERIMENTO |  |  |  | RISULTATI ATTESI |  |  |
| 2.2 Promuove attività di incontro attraverso anche il sostengo del terzo settore |  |  |  | Favorire occasioni di incontro tra i cittadini |  |  |
| OBIETTIVO 2: Autorizzazioni amministrative ed allestimento strutture per manifestazioni locali/ previste nell’atto di programmazione approvato annualmente dalla Giunta comunale Triennio: 2024-2025 |  |  |  |  |  |  |
| Responsabile del Servizio: Geom. Bonato Alessandro |  |  | Assegnazione obiettivo: Busatta Francesco e Tescari Davide |  |  |  |
| Fasi dell’obiettivo operativo | Descrizione | Tempi di realizzazione |  |  |  |  |
|  | Installazione e rimozione striscioni pubblicitari e avvisi nelle bacheche comunali | Striscioni: almeno 20 giorni prima delle manifestazioni |  |  |  |  |
|  | 2.Carico, trasporto e scarico in magazzino di elementi palco e sedie, con eventuale collaborazione della Pro loco | Palco: almeno 3 giorni prima sedie: almeno 1 giorno prima |  |  |  |  |
|  | 3.Pulizia prima e dopo le manifestazioni delle aree e locali pubblici interessati | Pulizie: da 1 a 5 giorni prima delle manifestazioni e subito dopo l’evento |  |  |  |  |
| Indicatori dell’obiettivo operativo | Descrizione | Risultato atteso |  |  | Peso dell’indicatore |  |
|  | tempo | Si/No rispetto termini Fattore di riduzione 1% per ogni giorno di ritardo |  |  | Fase 1 20% |  |
|  |  | Si/No rispetto termini |  |  | Fase 2 40% |  |
|  |  | Si/No rispetto termini Fattore di riduzione 5% per ogni giorno di ritardo. |  |  | Fase 3 40% |  |

- OBIETTIVI ORGANIZZATIVI GESTIONALI eventualmente finanziati ai senti dell’ art. 79, comma 2, lettera c, del CCNL del 16 novembre 2022 (

| 1. PIANO EMERGENZA METEREOLOGICA |  |  |
| --- | --- | --- |
| RESPONSABILE | Bonato geom. Alessandro – Istruttore Tecnico Responsabile della posizione organizzativa dell’Area Tecnica/Tributi |  |
| PERSONALE INTERESSATO | Busatta Francesco – Collaboratore Professionale Tescari Davide – Collaboratore Professionale |  |
| OBIETTIVO E MODALITA’ DI ATTUAZIONE | Questo attività mira ad assicurare, nell’arco dell’anno, le operazioni di “pronto intervento” da parte del personale incaricato al fine di prevenire e/o messa in sicurezza della viabilità e del territorio a fronte di gravi situazioni di disagio garantendo, quindi, l’incolumità pubblica al verificarsi di imprevedibili e avverse condizioni atmosferiche ( neve, ghiaccio, nubifragi, frane, incidenti stradali ecc..) Di norma, salvo ulteriori e particolari necessità gli interventi si svolgono nel seguente modo: Chiamata in servizio degli dipendenti incaricati in caso dir particolari condizioni metereologiche e di pericolo, fuori del normale orario di lavoro, da parte del Responsabile dell’Area Tecnica e/o del Sindaco, a loro volta allertati, dalla Protezione Civile, dalle Forze dell’ordine, dalla Polizia Locale, dai Vigili del Fuoco; Pronto accesso de personale al magazzino comunale, che valutato l’intervento da eseguire, utilizzano mezzi d’opera in dotazione del Comune che richiedono particolare attenzione – competenza - esperienza (mezzi spazzaneve, turbine, spargisale ecc.) Collaborazione con le squadre esterne di volontari coordinate dal Responsabile dell’Area tecnica e/o dalla Protezione Civile; Uso di particolare attrezzature in caso di nubifragi o frane, quali pompe motoseghe e automezzi; |  |
|  | Attività programmate Il personale incaricato: - garantisce la costante efficienza e il buon funzionamento dei mezzi, , verifica le scorte le scorte di materiale (ghiaino e sale) del magazzino e comunica al responsabile dell’UT il fabbisogno per l’anno in corso, sulla base della stima di quanto consumato negli anni precedenti; - esegue gli interventi in emergenza procedendo allo sgombero e pulizia delle strade, organizzando gli interventi in maniera da dare priorità alle strade con maggiore frequenza di percorrenza. A questo scopo, predispone e condivide con il responsabile dell’Ufficio Tecnico una tabella indicante, in linea di massima e fatte salve circostanze eccezionali, l’ordine di esecuzione degli interventi; Si precisa che il personale ha partecipato a specifici corsi di formazione personale in materi di sicurezza e per l’utilizzo di mezzi speciali come ad esempio la piattaforma aerea. |  |
| TEMPO DI REALIZZAZIONE | Descrizione fasi (sintetico); GANTT; gen; feb; mar; apr; mag; giu; ago; set; ott; nov; dic. Verifica efficienza messi e scorte di materiale; Durata prevista; X; X; X; X; X; X. Interventi per emergente metereologiche (neve, forti piogge smottamenti ) altro); Durata prevista; X; X; X; X; X; X; X; X; X; X; X. |
| TARGET | Corretta esecuzione dell’attività preparatoria Tempo di intervento in caso di attivazione dell’emergenza: interventi eseguiti in 30 minuti (al netto del tempo necessario per raggiungere il luogo di lavoro) dalla chiamata/interventi richiesti: 100 %, con riduzione proporzionale in caso di tardiva attivazione di uno o più interventi L’indicatore viene considerato rilevante solo in caso di esecuzione di almeno tre interventi straordinari per dipendente. In caso di interventi numericamente inferiori si riduce proporzionalmente al numero degli interventi | 20% 80 % |
| SISTEMA DI VERIFICA A CONSUNTIVO | Il Responsabile di servizio certifica l’efficiente gestione dei mezzi e le scorte di magazzino con controlli periodici Il Responsabile certifica il tempo di intervento nei casi di emergenza |  |
| MODALITA’ DI DISTRIBUZIONE DEL COMPENSO | La distribuzione dell’incentivo tra i dipendenti che partecipano al l’attività avverrà sulla base dei seguenti criteri: Il 20 % distribuito per la corretta programmazione viene ripartito in parti uguali. Il residuo 80 % viene ripartito sulla base del numero di interventi effettuati da ciascuno, tenuto conto dei seguenti punteggi Interventi per emergenze metereologiche; rientro in servizio del dipendente punti n. 6 interventi in orario notturno (dalle 22 alle 6) o in giorni festivi. punti n. 10 |  |

| - EFFICIENTAMENTO GESTIONE INTERNA DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA |  |  |
| --- | --- | --- |
| RESPONSABILE | Bonato geom. Alessandro – Istruttore Tecnico Responsabile della posizione organizzativa del Servio Tecnica/Tributi |  |
| PERSONALE INTERESSATO | Piazza Brunella - Istruttore Amministrativo Busatta Francesco – Collaboratore Professionale Tescari Davide – Collaboratore Professionale |  |
| OBIETTIVO E MODALITA’ DI ATTUAZIONE | Con decorrenza 01/01/2024 il servizio di illuminazione votiva è gestito direttamente dal personale dell’ufficio tecnico comunale. Questa attività mira ad assicurare, nell’arco dell’anno, le operazioni di allacciamento dell’illuminazione votiva con lampade elettriche nonché l’elaborazione degli avvisi di pagamento del canone da parte del personale incaricato. L’attività si svolge nel modo seguente: -l’utente presenta richiesta di attivazione e sottoscrive il contratto -il personale amministrativo procede ad elaborare il pagamento per le spese fisse di nuovo impianto |  |
| OBIETTIVO E MODALITA’ DI ATTUAZIONE | -il personale manutentivo procede all’allacciamento -entro il 30 aprile di ogni anno si procede con l’elaborazione e trasmissione degli avvisi di pagamento relativi al canone Attività programmate Il servizio di illuminazione votiva è continuativo. Il personale incaricato provvede all’accensione ininterrotta delle lampade votive assicurando a tutti i cittadini che ne facciano richiesta l’illuminazione laddove è tecnicamente possibile entro 10 giorni dalla richiesta. Il personale agni sei mesi verifica il corretto funzionamento delle lampade votive e procede alla sostituzione delle lampade non funzionanti In caso di mancato funzionamento, il personale provvederà al ripristino del servizio nei tempi tecnici necessari. |  |
| TEMPO DI REALIZZAZIONE | Descrizione fasi (sintetico); GANTT; gen; feb; mar; apr; mag; giu; ago; set; ott; nov; dic. Attivazione servizio a seguito richiesta da parte dell’utenza; Durata prevista; X; X; X; X; X; X; X; X; X; X; X. Elaborazione avvisi di pagamento; Durata prevista; X; X; X; X. Verifica corretto funzionamento lampade votive; X; X. |
| TARGET | - Si/No attivazione delle lampade votive entro 10 giorni dalla richiesta | 30% |
|  | - Si/No elaborazione degli avvisi di pagamento entro il 30/04 | 30% |
|  | - Si/No accertamenti pagamento annualità precedente entro il 31/12 | 20% |
|  | - Si/No verifica | 20% |
| SISTEMA DI VERIFICA A CONSUNTIVO | Il compenso sarà corrisposto a seguito di certificazione a firma del Responsabile del Servizio attestante l’effettiva attuazione dell’obiettivo (si/no) e il grado di realizzazione dello stesso con riferimento ai criteri previsti nella sezione “sistema di verifica a consuntivo”. |  |

| - ORGANIZZAZIONE, SISTEMAZIONE E ARICHIVIAZIONE ATTI E DOCUMENTI DI STATO CIVILE, ANAGRAFE ED ELETTORALE. |  |  |
| --- | --- | --- |
| RESPONSABILE | Bizzotto dott. Carlo – Funzionario Economico-Contabile |  |
| PERSONALE INTERESSATO | Sarto Valentina Crestani Paolo |  |
| TEMPO DI REALIZZAZIONE | Anno 2025 |  |
| OBIETTIVO E MODALITA’ DI ATTUAZIONE | Riorganizzazione degli spazi di conservazione e archiviazione documenti dell’ufficio anagrafe per una più veloce e facile fruizione degli atti e nel rispetto delle norma in materia di privacy. Archiviazione di vecchi documenti e registri presso l’Archivio Comunale e sistemazione degli atti preesistenti nello stesso. L’obiettivo viene raggiunto con la sistemazione e riorganizzazione degli armadi e scaffalature presenti all’interno dell’Ufficio Anagrafe archiviando i documenti non più necessari così da poter riorganizzare l’ambiente per rendere più fruibili e ordinati tutti gli atti propedeutici al corretto funzionamento dell’ufficio per poter rispondere in maniera corretta e tempestiva alle esigenze dell’utenza. |  |
| TEMPO DI REALIZZAZIONE | Descrizione fasi (sintetico); GANTT; gen; feb; mar; apr; mag; giu; lug; ago; set; ott; nov; dic. 1.Catalogazione e archiviazione della documentazione non più necessaria per il funzionamento dell’ufficio e trasferimento pratiche revisionate presso l’archivio comunale sito in altra sede; Durata prevista; x; x; x; x; x; x; x; x; x; x. 2.Riorganizzazione delle pratiche/documenti/atti negli armadi e nelle scaffalature in modo funzionale e nel rispetto delle norme in materia di privacy; Durata prevista; x; x; x; x; x; x; x. |
| TARGET – INDICATORI RISULTATO | Indicatore dei risultato: Fase 1^: Archiviazione con trasferimento faldoni presso l’archivio comunale degli atti di protocollo sino all’anno 2023 Fase 2^: Revisione e ristemazione, pratiche e documenti di almeno il 50% degli armadi da riordinare | 50% 50% |
| SISTEMA DI VERIFICA A CONSUNTIVO | Il compenso sarà corrisposto a seguito di certificazione a firma del Responsabile del Servizio attestante l’effettiva riorganizzazione dell’ufficio nel rispetto dei target e verificabile anche attraverso documentazione fotografica. |  |

| 4. SVILUPPO DEI SERVIZI ASSISTENZA, GESTIONE AMMINISTRATIVA DEI PROGETTI IN AMBITO SOCIALE. RIFORMA DEGLI AMBITI TERRITORIALI SOCIALI (ATS) E/O CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLE FUNZIONI SOCIALI |  |  |
| --- | --- | --- |
| RESPONSABILE | Bizzotto dott. Carlo – Funzionario Economico-Contabile |  |
| PERSONALE INTERESSATO | Scalco Maria Grazia |  |
| TEMPO DI REALIZZAZIONE | Anno 2025 |  |
| OBIETTIVO E MODALITA’ DI ATTUAZIONE | PREMESSA Per la gestione della funzione i servizi sociali, l’Amministrazione comunale ha stipulato con il Comune di Marostica una convenzione che scadrà 1l 31.12.2025. A dicembre del 2024 è iniziata la procedura per l’avvio degli Ambito Territoriali Sociali (L.R n. 9/2024) che comporterà l’adozione da parte dell’Ente, su indicazione della conferenza dei sindaci di distretto, di atti di costituzione e regolamentazione dell’ATS. Pertanto nel 2025 l’ufficio segreteria dovrà: a) garantire la gestione di tutti gli adempimenti amministrativi più o meno complessi che vanno dell’aspetto informativo alla più complessa gestione delle istanze e contributi e la gestioni dei progetti specifici rivolti alle fasce più deboli di seguito riportati, b) adempiere alle indicazioni impartite dalla conferenza di Sindaci e relative alle procedure di approvazione degli atti di costituzione dell’ATS c) collaborare alla predisposizione della nuova convenzione di gestione dei servizi sociali ( in scadenza il 31.12.2025) che dovrà tener conto del livello di attuazione degli ATS. Cio permesso gli l’obiettivo per il 2025 prevede: Fase I- Contributi e sovvenzioni: mantenimento degli standard relativa a: 1. informazione, mediante avvisi pubblici o altre modalità, sulla possibilità di richiedere contributo sociali; 2. gestione procedure di attivazione di progetti di inclusione sociale e l’erogazione di contributi statali e regionali a favore di soggetti in difficoltà (RIA – Famiglie fragili – assegno maternità contributi per assistenza sociale - rendiconto – impegnativa di cura - istanze per attivazione per servizi sociali di vario livello (pasti, servizi domiciliari, soggiorni climatici, ecc), 3. gestione fondi aggiuntivi di solidarietà comunale: trasporto alunni disabili; 4. gestione contributi/partenariato/convenzione di vario tipo approvate e/o proposte in conferenza dei Sindaci. Fase II: “Ci sto…Affare Fatica”: Gestione amministrativa del progetto che prevede: 1.collaborazione con il comune capofila per la pubblicazione avvisi e modalità di iscrizione e informazione sul progetto. 2. attivazione procedure per l’iniziativa a Myteam che prevede il sostegno economico al progetto da parte di ditte dei “buoni fatica” per i ragazzi partecipanti al progetto. 3. predisposizione atti di impegno/liquidazione. Fase III: Procedura costituzione ATS - Partecipazione a incontri informativi - Rielaborazione dati, compilazione questionari e predisposizione tabelle e invio documenti richiesti dal Comune capofila e/o dalla ditta incarica all’attività propedeutica alla costituzione dalle ATS - Predisposizione, con le modalità e sulla base delle bozza trasmesse dal comuna capofila, di tutti gli atti di costituzione Fase IV: Convenzione per la gestione della funzione servizi sociali 1. predisposizione della nuova convenzione di gestione dei servizi sociali che dovrà tener conto del livello di attuazione degli ATS e dei servizi già delegati. |  |
| TEMPO DI REALIZZAZIONE | Descrizione fasi (sintetico); GANTT; gen; feb; mar; apr; mag; giu; lug; ago; set; ott; nov; dic. Fase I Gestione contributo comunali, regionali, statali; Durata prevista; x; x; x; x; x; x; x; x; x; x; x; x. Fase II: Gestione Amministrativa del progetto “ Ci sto…affare fatica; Durata prevista; x; x; x; x; x. Fase III: Procedura costituzione ATS; Durata prevista; x; x; x; x; x; x; x; x; x; x; x; x. Fase IV : Convenzione per la gestione della funzione servizi sociali; Durata prevista; x; x; x; x; x; x; x. |
| TARGET INDICATORI RISULTATO | Indicatore dei risultato: Fase I: Numero contributi ammissibili e invio rendicontazione (quanto richiesta) in rapporto alle richieste pervenuti e ai rendiconti da inviare. | Valore fasi 40% |
|  | a)Erogazione del 100% dei contributi ammissibili e invio rendiconti entro i termini | 40% |
|  | b)Erogazione dal 90% al 99% dei contributi ammissibili | - % |
|  | c) Erogazione di meno dell’ 90% dei contributi ammissibili la fase non è stata realizzata | 20% |
|  | Fase II Co sto ….affare fatica Numero squadre finanziate in rapporto al totale delle squadre previste - Finanziamento di almeno il 50% delle spese per acquisto dei buoni fatica da parte di ditte locali | 10% |
|  | Fase III: Procedura costituzione ATS - Invio documenti e approvazione atti entro i termini richiesti dal Comune capofila | 25% |
|  | Fase IV: Convenzione per la gestione della funzione servizi sociali - Approvazione convenzione definitiva entro il 31.12.2025 | 25% |
| SISTEMA DI VERIFICA A CONSUNTIVO | Il compenso sarà corrisposto a seguito di certificazione a firma del Responsabile del Servizio attestante l’effettiva attuazione delle fasi dell’obiettivo e il grado di realizzazione dello stesso con riferimento al raggiungimento ai targer previsti. |  |