| DENOMINAZIONEOBIETTIVO | REVISIONE E INFOMATIZZAZIONE DELLE CONCESSIONI COMUNALI |
| --- | --- |
| RESPONSABILE | Bizzotto dott. Carlo – Istruttore Contabile Direttivo cat. D responsabile della posizione organizzativa dell’Area Contabile e Amministrativa Brogliato geom. Luigi – Istruttore Tecnico Direttivo cat. D responsabile della posizione organizzativa dell’Area Tecnica/Tributi |
| PERSONALE INTERESSATO | Seconda fase anno 2019 Moro Adriana – Istruttore Direttivo (cat. D) Sarto Valentina – Istruttore Amministrativo (cat C) Scalco Maria Grazia – Istruttore Direttivo (cat D) Busatta Francesco - Operaio (cat. B) Munaretto Antonello - Operaio (cat.B) |
| OBIETTIVO E MODALITA’ DI ATTUAZIONE | Il cimitero di Pianezze dispone di un certo numero di loculi, le cui concessioni risultano in parte scadute o in scadenza. L'azione che si intende intraprendere, oltre a garantire l'incasso dei corrispettivi derivanti dal rinnovo delle concessioni, consentirà di disporre di loculi da riassegnare in concessione. Da un prima sommaria analisi si prevede la riassegnazione di 110 concessioni, al costo di € 1.250,00 ciascuna, per un totale presunto di € 137.500,00. Il progetto è pertanto finalizzato a: - individuazione dei contratti scaduti o in scadenza; - avviso agli interessati - raccolta delle richieste di rinnovo della concessione - stesura dei nuovi contratti - estumulazioni In particolare: Obiettivo 1 da ottobre a dicembre 2018: ricognizione, ricerca ed individuazione delle concessioni cimiteriali scadute e in scadenza, da realizzarsi tramite l’impiego del programma informatico esistente per consentire lo sfruttamento di tutte le sue potenzialità, ricorrendo, ove necessario, alla consultazione dei supporti cartacei disponibili; ricerca del probabile erede o eredi diretti dei titolari delle concessioni tramite il servizio demografico o tramite avviso da posizionare sulle tombe o loculi individuati; riscontro per i casi ritenuti anomali d'ufficio, con sopralluoghi in ambito cimiteriale. |
| FASI | Obiettivo 2 da gennaio 2019 spedizione agli utenti individuati ed interessati delle comunicazioni di scadenza concessione ed azioni che gli stessi possono o devono intraprendere; formalizzazione e raccolta delle possibili richieste di rinnovo delle concessioni scadute e predisposizione nuovi contratti estumulazioni. Anno 2019 Fase 2 :- Spedizione avvisi agli interessati e stipula nuovi contratti Fase 3 - - Estumulazioni (in collaborazione con l’Ufficio Tecnico) |
| TEMPO DI REALIZZAZIONE | Descrizione fasi (sintetico) GANTT gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic Fase 2 Spedizione e stipula nuovi contratti Durata prevista X X X X X X X X Fase 3 Estumulazione Durata prevista X X X X |
| TARGET 2019 SISTEMA DI VERIFICA A CONSUNTIVO | Fase 2 - Incasso oneri previsti per il rilascio delle nuove concessioni cimiteriali per un importo di € 40.000,00 Fase 3 - Estumulazioni per almeno il 10% delle concessioni non rinnovate. Fase 2 – Incasso oneri meno di € 40.000 riduzione proporzionale all’importo incassato Fase 3 – Si/no Estumulazione per almeno del 10% progetto non realizzato | PESO 50% 50% |
| IMPORTO STIMATO | Anno 2019 € 1.500,00 L’importo sarà liquidato al termine di tutte le fasi progettuali |
| MODALITA’ PER L’EROGAZIONE DEL COMPENSO | Il compenso sarà corrisposto a seguito di certificazione a firma del Responsabile dell’Area attestante l’effettiva attuazione dell’obiettivo (si/no) e il grado di realizzazione dello stesso con riferimento ai criteri previsti nella sezione “sistema di verifica a consuntivo”. |  |

| DENOMINAZIONE OBIETTIVO | VERIFICA COMPOSTAGGIO DOMESTICO |
| --- | --- |
| RESPONSABILE | Brogliato geom. Luigi – Istruttore Tecnico Direttivo cat. D responsabile della posizione organizzativa dell’Area Tecnica/Tributi |
| PERSONALE INTERESSATO | Piazza Brunella – Istruttore Amministrativo (cat C) Munaretto Antonello – Operaio (cat. B) Busatta Francesco – Operaio (cat B) |
| OBIETTIVO MODALITA’ DI ATTUAZIONE | Il Comune di Pianezze conta n. 443 utenze che usufruiscono della riduzione per il compostaggio domestico. L’azione che si intende intraprendere è la verifica effettiva dei parametri indicati all’art. 8 del Regolamento comunale e con le modalità previste dall’allegato 3 al Regolamento stesso cosi da poter usufruire della riduzione della tariffa. L’obiettivo primario viene individuato nella verifica in contradditorio con l’utenza dell’effettiva esistenza e gestione di una zona di compostaggio. L’obiettivo verrà raggiunto con le seguenti modalità: FASE 1 – adempimenti amministrativi: l’ufficio predispone un elenco delle utenze che usufruiscono della riduzione tari per il compostaggio domestico predisposizione da parte dell’ufficio di una scheda con elencati i parametri di cui al Regolamento per la corretta gestione del compostaggio domestico da far sottoscrivere all’utenza FASE 2 – adempimenti operativi: attuazione della fase operativa del progetto, che prevede il sopralluogo da parte della squadra operai presso ciascuna utenza con la sottoscrizione della scheda predisposta, nel caso di assenza dell’utenza verrà rilasciato un avviso per programmare un nuovo sopralluogo FASE 3 – adempimento amministrativo: comunicazione all’utenza dell’eventuale esito negativo del controllo con conseguente aggiornamento della tariffa |
| TEMPO DI REALIZZAZIONE | descrizione fasi attuative (sintetico) GANTT gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic Predisposizione documenti amministrativi Durata prevista X X X Verifica utenze Durata prevista X X X X X X X X Invio comunicazioni Durata prevista X X X X X X X |
| TARGET | FASE 1^: predisposizione dei documenti amministrativi entro il 31/03/2019 FASE 2^: Verifica del 100% delle utenze con riduzione entro il 30 novembre 2019 FASE 3^: Invio del 100% delle comunicazioni all’utenza entro il 31 dicembre 2019 FASE 1^: Si/No entro i termini previsti 100% FASE 2^: Si/No 100% Fino al 70% Sotto il 70% non realizzato FASE 3^: Si/No 100% delle comunicazioni | PESO 20% 70% |
| SISTEMA DI VERIFICA A CONSUNTIVO |  | 10% |
| IMPORTO STIMATO | € 1000,00 |  |
| MODALITA’ PER L’EROGAZIONE DEL COMPENSO | Il compenso sarà corrisposto a seguito di certificazione a firma del Responsabile dell’Area attestante l’effettiva attuazione dell’obiettivo e il grado di realizzazione dello stesso con riferimento ai criteri previsti nella sezione “sistema di verifica a consuntivo”. |  |

| DENOMINAZIONE OBIETTIVO | ATTIVAZIONE PORTALE PAGOPA PER IL PAGAMENTO, IN MODALITÀ TELEMATICA, I SERVIZI MENSA E TRASPORTO SCOLASTICO |
| --- | --- |
| RESPONSABILE | Bizzotto dott. Carlo – Istruttore Contabile Direttivo cat. D responsabile della posizione organizzativa dell’Area Contabile e Amministrativa |
| PERSONALE INTERESSATO | Sarto Valentina – Istruttore Amministrativo cat. C |
| OBIETTIVO E MODALITA’ DI ATTUAZIONE | Il comune di Pianezze ha aderito al sistema pagoPA, che permette l’attivazione delle procedure per il pagamento, in modalità telematica, di servizi erogati dal PUBBLICA AMMINISTRAZIONE L’obiettivo e, quindi, di procedere con l’attivare di tutte le procedure per consentire ai cittadini, al pagamenti in modalità telematica dei servizi mensa e trasporto scolastico. Fase I: Integrazione banca dati Tributi Generali con dati utenti sevizi scolastici Fase II: Predisposizione e invio al PagoPA elenco utenti e relativi importi Fase III: Verifica avvenuti pagamenti |
| TEMPO DI REALIZZAZIONE | Descrizione fasi (sintetico) GANTT gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic 1. Integrazione banca dati: -scuola infanzia -trasporto scolastico -scuola primaria Durata prevista X X X X X X X X X X X 2. Predisposizione e invio elenco utenti -scuola infanzia -trasporto scolastico -scuola primaria Durata prevista X X X X X X X X X X X X X X X 3. Verifica avvenuti pagamenti Durata prevista X X X X X X X X X X X X |
| TARGET | Si/No attivazione servizio entro i termini | 100% |
| IMPORTO STIMATO | € 500,00 |
| MODALITA’ PER L’EROGAZIONE DEL COMPENSO | Il compenso sarà corrisposto a seguito di certificazione a firma del Responsabile dell’Area attestante l’effettiva attuazione dell’obiettivo (si/no) e il grado di realizzazione dello stesso con riferimento ai criteri previsti nella sezione “sistema di verifica a consuntivo”. |  |

| DENOMINAZIONE OBIETTIVO | PIANO EMERGENZE METEREOLOGICHE |
| --- | --- |
| RESPONSABILE | Brogliato geom. Luigi – Istruttore Tecnico Direttivo cat. D responsabile della posizione organizzativa dell’Area Tecnica/Tributi |
| PERSONALE INTERESSATO | Munaretto Antonello – Operaio (cat. B) Busatta Francesco – Operaio (cat B) |
| OBIETTIVO E MODALITA’ DI ATTUAZIONE | Questo progetto mira ad assicurare le condizioni, nell’arco dell’anno, per operazioni di “pronto intervento” da parte degli operai al fine di prevenire e/o messa in sicurezza della viabilità e del territorio a fronte di gravi situazioni di disagio garantendo, quindi, l’incolumità pubblica al verificarsi di imprevedibili e avverse condizioni atmosferiche ( neve, ghiaccio, nubifragi, frane, incidenti stradali ecc..) L’attività diventa oggetto di una progettualità, considerato il fatto che l’intervento in condizioni di emergenza richiede un’attività preventiva di programmazione, la cui efficacia è riscontrabile proprio dal risultato dell’intervento. Di norma, salvo ulteriori e particolari necessità gli interventi si svolgono nel seguente modo: Chiamata in servizio, fuori del normale orario di lavoro, degli operai da parte del Responsabile dell’Area Tecnica e/o del Sindaco, a loro volta allertati, per particolari condizioni di pericolo, dalla Protezione Civile, dalle Forze dell’ordine, dalla Polizia Locale, dai Vigili del Fuoco; Pronto accesso degli operai al magazzino comunale, che valutato l’intervento da eseguire, utilizzano mezzi d’opera in dotazione del Comune che richiedono particolare attenzione ed esperienza (mezzi spazzaneve, turbine, spargisale ecc.) Collaborazione degli operai con le squadre esterne di volontari coordinate dal Responsabile dell’Area tecnica e/o dalla Protezione Civile; Uso di particolare attrezzature in caso di nubifragi o frane, quali pompe motoseghe e automezzi; |  |
|  | Attività programmate Gli operai garantiscono la costante efficienza e il buon funzionamento dei mezzi, garantiscono che le scorte di materiale (ghiaino e sale) siano adeguate agli interventi da realizzare, verificando le scorte di magazzino e comunicando al responsabile dell’UT il fabbisogno per l’anno in corso, sulla base della stima di quanto consumato negli anni precedenti; Gli operai eseguono gli interventi in emergenza procedendo allo sgombero e pulizia delle strade, organizzando gli interventi in maniera da dare priorità alle strade con maggiore frequenza di percorrenza. A questo scopo, predispongono e condividono con il responsabile dell’Ufficio Tecnico una tabella indicante, in linea di massima e fatte salve circostanze eccezionali, l’ordine di esecuzione degli interventi; Si precisa che il personale ha partecipato a specifici corsi di formazione personale in materi di sicurezza e per l’utilizzo di mezzi speciali come ad esempio la piattaforma aerea. |  |
| TEMPO DI REALIZZAZIONE | Descrizione fasi (sintetico) GANTT gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic Verifica efficienza messi e scorte di materiale Durata prevista X X X X X X X Interventi per emergente metereologiche (neve, forti piogge smottamenti ) altro) Durata prevista X X X X X X X X X X X X |
| TARGET | Corretta esecuzione dell’attività preparatoria Si No Tempo di intervento in caso di attivazione dell’emergenza: interventi eseguiti in 30 minuti (al netto del tempo necessario per raggiungere il luogo di lavoro) dalla chiamata/interventi richiesti: 100 %, con riduzione proporzionale in caso di tardiva attivazione di uno o più interventi L’indicatore viene considerato rilevante solo in caso di esecuzione di almeno tre interventi straordinari. In caso di interventi numericamente inferiori si riduce proporzionalmente al numero degli interventi | 20% 80 % |
| SISTEMA DI VERIFICA A CONSUNTIVO | Il Responsabile di servizio certifica l’efficiente gestione dei mezzi e le scorte di magazzino con controlli periodici Il Responsabile certifica il tempo di intervento nei casi di emergenza |  |
| IMPORTO PREVISTO | € 400,00 |  |
| MODALITA’ PER L’EROGAZIONE DEL COMPENSO A CONSUNTIVO | Il compenso sarà corrisposto a seguito di certificazione a firma del Responsabile dell’Area attestante il grado di partecipazione di ogni dipendente e in particolare il numero e la tempestività degli interventi, l’attività svolte , con riferimento ai criteri previsti nella sezione “sistema di verifica a consuntivo”. La distribuzione dell’incentivo tra i dipendenti che partecipano al progetto avviene sulla base dei seguenti criteri: Il 20 % distribuito per la corretta programmazione viene ripartito in parti uguali. Il residuo 80 % viene ripartito sulla base del numero di interventi effettuati da ciascuno, tenuto conto dei seguenti punteggi Interventi per emergenze metereologiche; rientro in servizio del dipendente punti n. 6 interventi in orario notturno (dalle 22 alle 6) o in giorni festivi. punti n. 10 |  |
| MODALITA’ DI DISTRIBUZIONE DEL COMPENSO |  |  |