|  | COMUNE DI PIANEZZE Provincia di VICENZA P.zza IV Novembre ,11 – 36060 Pianezze |
| --- | --- |

Prot. n. 2094							Pianezze, 5 maggio 2022

PIANO DELLA PERFORMANCE 2021-2023 PIANO DEGLI OBIETTIVI 2021 RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI - ANNO 2021

PREMESSA

La  relazione sulla Performance, prevista dall’art. 10 c.1 lettera b) del decreto 150/2009, costituisce lo strumento mediante il quale l’amministrazione illustra, ai cittadini a e ai suoi stakeholder, i risultati ottenuti nell’anno; conclude, quindi, il ciclo di gestione della performance ed evidenzia a consuntivo i risultati organizzativi ed individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse, con la rilevazione degli eventuali scostamenti ed indicando, nel caso e ove possibile, anche le cause e le eventuali misure correttive da adottare.

Il Piano delle performance/P.E.G, per l’anno 2021, è stato approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 40 del 26 agosto  2021, integrato e aggiornato con deliberazione n. 61/2021.

Il grado di raggiungimento dei singoli obiettivi viene esplicitato nella colonna “di verifica”, delle tabelle di individuazione degli obiettivi, demandando alla parte descrittiva l’analisi puntuale delle attività ordinarie, effettuata da ciascun Responsabile e relativa alla propria aree.

La presente relazione  è suddivisa nelle seguenti sezioni:

- Stato di attuazione degli obiettivi strategici/trasversali collegati al Piano anticorruzione: obiettivi trasversali;

- Stato di attuazione degli obiettivi dell’Area Contabile/Amministrativa: obiettivi operativi gestionali e obiettivi specifici;

- Stato di attuazione degli obiettivi dell’Area Tecnica/Tributi: obiettivi operativi gestionali e obiettivi specifici;

- Tabelle riepilogative/scheda valutazione.

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI/TRASVERSALI COLLEGATI AL PIANO ANTICORRUZIONE

| OBIETTIVO STRATEGICO DI RIFERIMENTO TRIENNALE | RISULTATI ATTESI |
| --- | --- |
| Assicurare il collegamento tra gli obiettivi del Piano Performance e il PTPCT 2021-2023 | Corretta attivazione delle procedure secondo le indicazioni normative e regolamentari |
| OBIETTIVO 1: PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA AMMINISTRATIVA Verifica della sostenibilità delle misure previste nel P.T.P.C.T 2021-2023 Obiettivo trasversale |
|  | Descrizione | Tempi di realizzazione | Verifica tempi di realizzazione |
| Fasi dell’obiettivo operativo | Corretta gestione del P.T.P.C.T 2021 -2023 Verifica della sostenibilità delle misure Modifica del Piano | Entro 31 dicembre 2021 e adeguamento entro il 31 gennaio (termini aggiornati con DGC n. 61/2021) | Il responsabili hanno presentato in data 5 gennaio 2022 e 10 gennaio le relazioni previste allegato 7 del PTPCT. L’approvazione del PTPCT 2022-2024 è stata rinviata al 30 aprile 2022. Il data 27 gennaio 2022 è stata comunque adotta la deliberazione di Giunta comunale n. 2 di indirizzi strategici in materia di prevenzione della corruzione triennio 2022-2024 |
| Indicatori dell’obiettivo operativo | Descrizione | Risultato atteso | Verifica risultato e pesatura degli obiettivi |
|  | Tempo | Si/No rispetto termini | Tutte le fasi sono state eseguite anche se non sono stati rispettati i termini. Pertanto obiettivo si ritiene raggiunto in parte |
| OBIETTIVO STRATEGICO DI RIFERIMENTO TRIENNALE RISULTATI ATTESI 1.1. Garantire la legalità e la massima trasparenza dei processi in attuazioni a quanto previsto dal PTPCT Rispetto delle norma in materia di trasparenza amministrativa OBIETTIVO 2: Pubblicazione/verifica della corretta pubblicazione dei dati oggetto di attestazione dell’OIV Obiettivo trasversale Fasi dell’obiettivo operativo Descrizione Tempi di realizzazione Verifica tempi di realizzazione Ogni Responsabile dovrà verifica per quanto di competenza la corretta pubblicazione dei dati oggetto di attestazione dell’OIV Entro 30 giugno 2021 Termine rispettato Tutti i dati sono stati regolarmente pubblicati entro il 30 giugno come accertato dall’OIV Acquisizione certificazione OIV e pubblicazione nel sito istituzionale Entro termini previsti dalla determinazione dell’ANAC (30 giugno 2021) Termine rispettato Acquisita la certificazione dell’OIV in data 21.06. 2021 e pubblicato nel sito il 22 giugno 2022 Indicatori dell’obiettivo operativo Descrizione Risultato atteso e pesatura Verifica risultato e pesatura degli obiettivi Fase 1: Correttezza dei dati pubblicati 90% 90% Fase 2: pubblicazione certificazione OIV entro i termini 10% 10% OBIETTIVO STRATEGICO DI RIFERIMENTO TRIENNALE RISULTATI ATTESI 1.2 Assicurare il collegamento tra gli obiettivi del piano Performance e il PTPCT Corretto comportamento del personale e/o collaboratori OBIETTIVO 3: Revisione del Codice di comportamento dei dipendenti e collaboratori in attuazione alle nuove linee guida ANAC. Obiettivo trasversale Con DGC n. 61/2021 l’obiettivo è stato rinviato al primo semestre del 2022 |
| OBIETTIVO STRATEGICO DI RIFERIMENTO TRIENNALE | RISULTATI ATTESI |
| Assicurare il collegamento tra gli obiettivi del piano Performance e il PTPCT 2021-2023 | Rispetto regolamenti e norme contrattuali in materia di assenze/presenza |
| OBIETTIVO 4: PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA AMMINISTRATIVA Ciascun responsabile di servizio con cadenza almeno trimestrale verifica i cedolini ed il rispetto dell'orario di lavoro e riferisce al rpct sui controlli effettuati Obiettivo trasversale |
| Fasi dell’obiettivo operativo | Descrizione | Tempi di realizzazione | Verifica tempi di realizzazione |
|  | Verifica dei cartellini presenza | Ogni tre mesi (Aprile-Luglio-Ottobre- Gennaio) | Le verifiche sono state regolarmente effettuate e le tabelle pubblicate nel sito nell’apposita sezione amministrazione trasparente |
|  | Comunicazione al RPCT | Ogni tre mesi (Aprile-Luglio-Ottobre- Gennaio) | I responsabili hanno effettuate le comunicazione al RPTC (note in atti) |
| Indicatori dell’obiettivo operativo | Descrizione Numero posizioni verificate | Risultato atteso 100% delle posizione da verificare entro le scadenze previste | Verifica risultato e pesatura degli obiettivi 100% |

| OBIETTIVO STRATEGICO DI RIFERIMENTO TRIENNALE | RISULTATI ATTESI |
| --- | --- |
| 1.1 Legalità e massima trasparenza amministrativa | Attuare il processo di trasformazione dei servizi verso il formato digitale (D.lgs n. 76/2020) |
| OBIETTIVO 5: Digitalizzazione di alcuni servizi per accedere a informazioni on line e/o al pagamento anche mediante piattaforma PagoPA Obiettivo trasversale |
| Lavoro agile | X Obiettivo realizzabile in smart working Obiettivo parzialmente realizzabile in smart working Obiettivo NON realizzabile in smart working |
| Fasi dell’obiettivo operativo | Descrizione | Tempi di realizzazione | Verifica tempi di realizzazione |
|  | 1) potenziamento piattaforma per il pagamento di servizi e incremento pagamento di ulteriore servizi mediante portale “PagoPa” come identificati nella tabella tassonomica inviata alla Regione Veneto | Entro il 31 dicembre 2021 | Sono state attivate le procedure per il pagamento mediante il portale “PagoPa” di tutte le tariffe, contribuzioni, diritti altro a favore dell’Ente Inoltre sono stati installati n. 2 Pos (uffici anagrafe e ufficio tecnico) per il pagamento diritti |
|  | 2) formazione di tutto il personale interno sulle nuove modalità di gestione pagamenti e istanze on line | Entro il 31 dicembre 2021 | La formazione del personale è stata effettuata nel mese di dicembre al momento dell’installazione dei Pos all’ufficio anagrafe e ufficio tecnico |
|  | 3 ) - Individuazione da parte di ciascun area di alcune istanze e processi da gestire digitalmente; attivazione gestione istanze individuate in modalità digitale | Entro il 31 dicembre 2021 | Nel 2021 è stato avviato il processo di transizione digitale che sarà portato a termine nel 2022 con la possibilità di gestione delle istanze in modalità digitale |
| Indicatori dell’obiettivo operativo | Descrizione | Risultato atteso PESO | Verifica risultato e pesatura degli obiettivi |
|  | Quantità | 1) Attivazione pagamento on line di almeno il 70% dei servizi di cui al punto 1 40% | obiettivo raggiunto |
|  |  | 2) Tutto il personale interno del comune 20% | Formazione effettuata |
|  |  | 3) Attivazione di almeno n. 2 procedura per area 40% | Rinvia al 2022 in quanto deve essere adeguato il portale a supporto del cittadino |
|  | Qualità del servizio | Fattore di riduzione: percentuale di riduzione rispetto a numero di adempimenti non effettuati entro il termine o al numero di personale che non ha partecipato ai corsi di formazione, senza giustificati motivi Fattore di riduzione: riduzione del 20% nel caso delle rilevazione di un gradimento del servizio non sufficiente | Obiettivo raggiunto nella parte realizzabile |

Il Responsabile dell’Area Contabile/Amm.va                         Il Responsabile dell’Area Tecnica/Tributi

F.to  Dott. Carlo Bizzotto                                               F.to   geom. Luigi Brogliato

|  | COMUNE DI PIANEZZE Provincia di VICENZA P.zza IV Novembre ,11 – 36060 Pianezze |
| --- | --- |

Prot. n. 2095							Pianezze, 5 maggio 2022

# STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI

# DELL’AREA CONTABILE/AMMINISTRATIVA -  ANNO 2021

# RESPONSABILE: BIZZOTTO dott. Carlo

# (nomina: decreto del Sindaco n. 6/2019 aggiornato con decreto n. 8/2020)

# REFERENTE POLITICO

# VENDRAMIN Luca   -  Sindaco

# GUADAGNINI Dario -  Assessore al bilancio, programmazione finanziaria

# -   FRISON Bertilla        -  Assessore sociale, sanità, cultura, biblioteca.

SERVIZI COMPRESI NEL SETTORE

  - rapporti con associazioni

- pubblica istruzione, servizi e  manifestazioni culturali

  - biblioteca civica

- protocollo, albo pretorio, relazioni  con il  pubblico

  - servizi finanziari

- trattamento economico e giuridico del personale dipendente

- adempimenti previdenziali e fiscali di collaboratori esterni

  - contabilità economica ed I.V.A.

  - economato e cancelleria per uffici comunali

- strumentazione  informatica hardware degli uffici

  - segreteria

  - contratti

- servizi demografici

- toponomastica

- sociale

- polizia mortuaria

- concessioni cimiteriali

# RISORSE UMANE ASSEGNATE

| Cat. | Profilo | nome | Tipo di rapporto |
| --- | --- | --- | --- |
| D1 -ec. 2 | Istruttore Direttivo Amm.vo | SCALCO Maria Grazia | Lavoro dipendente di ruolo Full- time 36/36 |
| C1 -ec. 6 | Istruttore Amministrativo | SARTO Valentina | Lavoro dipendente di ruolo Full- time 36/36 |
| B3 - ec. 7 | Collaboratore Amministrativo | PARISON Enrica | Lavoro dipendente di ruolo Part- time 18/36 (sino al 31 maggio 2021) |
| C1 -ec. 1 | Istruttore Amministrativo | CRESTANI Paolo | Lavoro dipendente di ruolo Part- time 18/36 (assunzione dal 1 novembre 2021) |

# OBIETTIVI  OPERATIVI GESTIONALI

RAGIONERIA

PREDISPOSIZIONE DEI DOCUMENTI PROGRAMMATICO-CONTABILI

- SETTORE CONTABILE (S.C.)

| Oggetto deliberazione | Tipo | N° | Data |
| --- | --- | --- | --- |
| APPROVAZIONE SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023 E NOTA INTEGRATIVA AL DUP | G.C. | 7 | 15/02/2021 |
| ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 – 2023 PRESENTAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO SEMPLIFICATO (DUPS) – PERIODO 2021 - 2023 | C.C. | 9 | 16/03/2021 |
| RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ALLA DATA DEL 31.12.2020 | G.C. | 16 | 29/03/2021 |
| APPROVAZIONE SCHEMA RENDICONTO ECONOMICO DELLA GESTIONE ESERCIZIO 2020 E DETERMINAZIONE DEL PATRIMONIO NETTO | G.C. | 18 | 08/04/2021 |
| VARIAZIONI URGENTI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023 | G.C. | 23 | 19/04/2021 |
| APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE ECONOMICA – ESERCIZIO 2020 | C.C. | 15 | 23/04/2021 |
| RATIFICA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 23 IN DATA 19.04.2021 RECANTE VARIAZIONI URGENTI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023 | C.C. | 16 | 23.04.2021 |
| VARIAZIONI URGENTI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023 | G.C. | 25 | 26/04/2021 |
| APPROVAZIONE CONTO ECONOMICO E CONTO AGENTE CONTABILE ESERCIZIO 2020 | C.G. | 26 | 26/04/2021 |
| VARIAZIONI URGENTI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023 | G.C. | 27 | 13/05/2021 |
| RATIFICA DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE N. 25 IN DATA 26.04.2021 E N. 27 DEL 13.05.2021 RECANTE VARIAZIONI URGENTI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023 | C.C. | 23 | 24/06/2021 |
| APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE SEMPLIFICATO (D.U.P.S.) – 2022/2024 | G.C. | 35 | 31/07/2021 |
| SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO | C.C. | 28 | 31/07/2021 |
| ASSESTAMENTO DI BILANCIO – ESERCIZIO 2021 | C.C. | 29 | 31/07/2021 |
| APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE SEMPLIFICATO (D.U.P.S.) – 2022/2024 | C.C | 30 | 31/07/2021 |
| VARIAZIONI URGENTI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023 | G.C. | 53 | 22/11/2021 |
| RATIFICA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 53 IN DATA 30.12.2021 RECANTE VARIAZIONI URGENTI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023 | C.C. | 37 | 30/12/2021 |
| RAZIONALIZZAZIONE ANNUALE DELLE SOCIETA’ PARTECIPATE PER L’ANNO 2019 - PIANI DI RIASSETTO DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE:STATO DI ATTUAZIONE E PROPOSTE | C.C. | 46 | 29/12/2021 |

IMPEGNI DI SPESA

Il visto attestante la copertura finanziaria e la registrazione dell’impegno di spesa relativo alle determinazioni dei responsabili dei servizi sono effettuati in tempo reale.

PAGAMENTO FATTURE

Anche per l’anno in corso si ritiene che l’impegno ad effettuare il pagamento delle fatture entro 30 giorni dal ricevimento sia stato ampiamente rispettato, come evidenziato dall’indicatore di tempestività dei pagamenti che per l’anno 2021 è stato pari a -17,65 (pagamenti effettuati mediamente entro 12,35 gg. dal ricevimento della fattura, come risulta anche dai dati rilevabili dalla Piattaforma per la Certificazione dei Crediti).

Le fatture elettroniche passive sono inviate in conservazione nel rispetto della normativa in vigore.

COPERTURA DEI SOSPESI DI TESORERIA

L’emissione dei mandati e delle reversali a copertura dei provvisori di entrata e di uscita del Tesoriere è stata effettuata all’inizio di ogni mese con riferimento ai sospesi del mese precedente.

PRELIEVI DAL CONTO CORRENTE POSTALE

L’emissione degli ordinativi di incasso per il prelievo delle somme giacenti nel conto corrente postale è stata effettuata con cadenza mensile.

ASSICURAZIONI

L’ufficio ha provveduto agli adempimenti in materia di assicurazioni. La gestione delle polizze è stata effettata direttamente dall’ufficio.

ECONOMATO

La gestione dell’economato ha comportato il caricamento dell’entrata o dell’uscita sul programma informatizzato e collegato alla procedura di contabilità finanziaria, stampando la bolletta che viene utilizzata come ricevuta senza necessità di utilizzare bollettari cartacei.

L’ufficio si è occupato inoltre degli acquisti di cancelleria, di materiale di pulizia anche per gli edifici scolastici, delle spese postali, nonché di quelle minute spese per le quali sarebbe eccessivo pretendere dai vari uffici la predisposizione di una determinazione di impegno di spesa, ad esempio l’acquisto di libri, ecc.

CONTABILITA’ I.V.A.

L’attività ha previsto il caricamento in IVA delle fatture di acquisto relative ai servizi rilevanti ai fini IVA, l’emissione e la registrazione delle fatture di vendita elettroniche, la registrazione e il caricamento dei corrispettivi, l’invio telematico delle liquidazioni periodiche, il versamento dell’IVA a debito, la predisposizione e la trasmissione telematica tramite il sistema Entratel della dichiarazione IVA per l’anno 2020 (in data 08.04.2021).

GETTONI DI PRESENZA

L’ufficio ha provveduto, in relazione alle presenze dei consiglieri comunali alle sedute consiliari e alle riunioni delle commissioni consiliari nonché alle presenze dei componenti della commissione edilizia per l’anno 2020, al calcolo e alla liquidazione dei relativi compensi.

GESTIONE DEL PERSONALE

- Conto annuale del personale: l’ufficio ha provveduto a compilare e ad inviare le schede del conto annuale del personale, nonché le schede della relazione sulla gestione 2021 (rif. anno 2020). La trasmissione è avvenuta nel rispetto delle scadenze fissate.

- Stipendi: gli stipendi dei dipendenti e le indennità di funzione agli amministratori sono gestiti da Accatre – Stp sulla base delle comunicazioni delle variazioni stipendiali per ciascun mese inviate dall’ufficio entro il 10 del mese. In seguito alla corresponsione degli stipendi è necessario, mensilmente, predisporre e trasmettere alla Tesoreria i relativi mandati e reversali a copertura, nonché le distinte per il versamento, a mezzo F24EP, delle ritenute fiscali, dell’IRAP e dei contributi previdenziali.

- Adempimenti fiscali: ogni mese viene trasmesso il modello F24EP per versamento dell’Irpef, delle addizionali comunale e regionale e dei contributi previdenziali relativi ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi assimilati, ai redditi da lavoro autonomo professionale o occasionale, nonché le ritenute relativa all’IVA da scissione dei pagamenti (split payment). Entro la scadenza prevista si è proceduto a trasmettere ai dipendenti e ai componenti la giunta il modello C.U.. predisposto dall’Ufficio Personale dell’Unione in relazione ai redditi corrisposti nell’anno precedente, mentre si è provveduto a predisporre e trasmettere la C.U. per gli altri redditi assimilati e le certificazioni dei compensi corrisposti a professionisti e lavoratori autonomi occasionali. I dati della certificazione unica sono  stati trasmessi per via telematica (Entratel) in data 12.03.2021, entro la scadenza. Annualmente viene predisposto il modello 770, gestito da questo ufficio, che predispone i dati su supporto informatico, per completare la dichiarazione e produrre il relativo file telematico. La trasmissione telematica della dichiarazione 2021 - redditi 2020 è stata effettuata tramite il sistema Entratel in data 20.10.2021, entro i termini di legge (31 ottobre).

è stata predisposta e inviata telematicamente la dichiarazione IRAP annuale in data 13.10.2021 (entro la scadenza del 31 novembre).

- Adempimenti assicurativi: Si è provveduto, nei termini, alla predisposizione annuale della denuncia INAIL, calcolo e versamento del premio (regolazione e rata annuale).

GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE/MOBILIARE

Sono stati verificati, alle scadenze contrattuali, i pagamenti dei canoni di locazione. Non è stato necessario inoltrare solleciti.

Si è inoltre provveduto all’aggiornamento dell’inventario e alla compilazione on-line dei dati inerenti al conto del patrimonio dello stato alle scadenze previste.

- CONTABILITA' E BILANCIO

| PROGRAMMA DI MANDATO: 1 Legalità e trasparenza |
| --- |
| INDIRIZZO STRATEGICO: : 1. Legalità e massima trasparenza amministrativa |
| OBIETTIVO STRATEGICO DI RIFERIMENTO | RISULTATI ATTESI |
| 1.1 Garantire la legalità e la massima trasparenza dei processi in attuazioni a quanto previsto dal PTPCT | Gestione dei servizi e affidamento incarichi nel rispetto delle norme in materia |
| OBIETTIVI OPERATIVI |
| Obiettivo 1.: Certificazione Fondo Funzioni Fondamentali 2020 (art. 39 D.L. 104/2020). Periodo di riferimento anno 2021 |
| Responsabile dell’Area: Dott. Bizzotto Carlo | Assegnazione obiettivo: Bizzotto Carlo |
| Lavoro agile | X Obiettivo realizzabile in smart working Obiettivo parzialmente realizzabile in smart working Obiettivo NON realizzabile in smart working |
|  | Descrizione | Tempi di realizzazione | Verifica tempi di realizzazione |
| Fasi dell’obiettivo operativo | 1. Compilazione della certificazione mediante applicativo web ministeriale | 20.05.2021 | 19.05.2021 |
|  | 2. Invio della certificazione firmata dal sindaco, dal responsabile del servizio finanziario e dall’organo di revisione | 31.05.2021 | 24.05.2021 |
| Indicatori dell’obiettivo operativo | Descrizione | Risultato atteso peso | Verifica risultato e pesatura obiettivi |
|  | Tempo | Si/No rispetto dei termini Fase 1 - 70% Fase 2 - 30% Fattore di riduzione: Entro il limite massimo di 20 giorni riduzione in una percentuale proporzionale al ritardo per ogni singola fase | SI Obiettivo raggiunto Nessuna riduzione |

Attività svolte dalla dipendente: SARTO Valentina

(Nomina Responsabile dei  Procedimenti prot. n. 27 del 2.01.2019)

CULTURA – BIBLIOTECA – RAPPORTI  ASSOCIAZIONI

L’ufficio ha garantito il coordinamento delle iniziative culturali programmate dalla Commissione Cultura, realizzate nel periodo estivo, in ottemperanza alla normativa in vigore relativa alla prevenzione dei rischio di contagio da Covid-19.

Sono state realizzate le seguenti manifestazioni:

- - Predisposizione di apposita convenzione con la Pro Loco di Pianezze per la gestione della manifestazione “Teatro in collina”;

- - “Teatro in collina” -  25 giugno, 2 e 9 luglio 2021.

E’ stato garantito il servizio bibliotecario e interbibliotecario, per un numero complessivo di 1745 prestiti. La biblioteca è sempre rimasta aperta, nel rispetto della normativa anti-covid.

ISTRUZIONE

L’Ufficio ha garantito il regolare supporto allo svolgimento dell’anno scolastico 2020/2021 e l’inizio dell’anno scolastico 2021/2022, e in particolare:

- è stato garantito il regolare svolgimento dei servizi scolastici di mensa e di trasporto degli alunni frequentanti le Scuole Statali dell'Infanzia e Primaria situate a Pianezze e Secondaria di 1° grado situata a Marostica;

- è stato predisposto il data-base per l’invio delle tariffe scolastiche tramite la piattaforma PagoPA;

- è continuata la verifica dei pagamenti dell’anno precedente;

- è stata assicurata la regolare collaborazione con l’Istituto comprensivo di Marostica e con le insegnanti delle scuole di Pianezze per la risoluzione di eventuali problematiche;

- Contributo regionale libri di testo: completato l’iter di raccolta, compilazione delle domande via Web, trasmissione dei dati alla Regione e liquidazione agli aventi diritto.

C.R.E

Quarto anno di gestione da parte del Comune. E’ stato realizzato il seguente lavoro:

- Affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 del servizio all’Associazione Sportiva Obiettivo Sport & Life;

- Predisposizione della documentazione necessaria ai fini della normativa anti contagio, alla luce della normativa nazionale e regionale;

- Risoluzione di tutte le problematiche relative ai servizi inerenti al Centro: pasti e pulizie;

- Collaborazione con la ditta affidataria per tutta la durata del servizio, dal momento delle iscrizioni alla chiusura.

- SETTORE ISTRUZIONE PUBBLICA, SERVIZIO BIBLIOTECARIO, CULTURA, ASSOCIAZIONISMO

| PROGRAMMA DI MANDATO: 2. Promozione della Persona |
| --- |
| INDIRIZZO STRATEGICO: 2. Sviluppo occasioni di interazione e sviluppo della attività rivolta alla persona |
| OBIETTIVO STRATEGICO DI RIFERIMENTO | RISULTATI ATTESI |
| 2.3 Fornire strumenti per lo sviluppo armonico della persona, garantendo i servizi assistenziali essenziali, l’istruzione, la cultura e lo sport | Mantenere gli standard dei servizi scolastici e gestire l’emergenza dovuta all’epidemia di Covicd-19. |
| Obiettivi operativi |
| Obiettivo 1 : Corretta gestione dei servizi scolastici di mensa e trasporto, con riferimento anche agli effetti e alle conseguenze derivanti dal permanere dello stato di emergenza sanitaria a causa dell’epidemia di Covid-19 Periodo di riferimento anno 2021 |
| Responsabile Area : dott. Bizzotto Carlo | Assegnazione obiettivo: Sarto Valentina |
| Lavoro agile | X Obiettivo realizzabile in smart working Obiettivo parzialmente realizzabile in smart working Obiettivo NON realizzabile in smart working |
|  | Descrizione | Tempi di realizzazione | Verifica tempi di realizzazione |
| Fasi dell’obiettivo operativo | 1 Predisposizione prospetti per il pagamento rette servizio scuola dell’Infanzia e primaria e invio comunicazione mediante portale | Periodo 1 gennaio 2021 – 30 giugno 2021 | Scuola Infanzia: 20.05 Trasporto scol.: 10.06 Scuola Primaria: 18.06 |
|  | 2. - Gestione pagamenti mediante portale PagoPA e assistenza all’Utenza per il pagamento on line; - verifica di eventuali ritardi nel pagamento I rata gennaio- giugno | Entro il 31 dicembre 2021 |  |
|  | 3. Predisposizione dei prospetti con le tariffe aggiornate per i servizi di mensa e trasporto della Scuola dell’Infanzia, di mensa per la Scuola Primaria e del trasporto per le Scuole Primaria e Secondaria di 1° Grado | Entro il 31 dicembre 2021 | Scuola d’Infanzia: 20.09 Trasporto scol.: 30.09 Scuola Primaria: 27.12 |
|  | 4. Rapporti con l’utenza e soluzione delle problematiche | Entro il 31 dicembre 2021 | 31.12.2021 |
| Indicatori dell’obiettivo operativo | Descrizione | Risultato atteso PESO | Verifica risultato e pesatura obiettivi |
|  | Tempo | Si/no rispetto dei termini Fase 1 - 30% Fase 2 - 40% Fase 3 - 20% Fattore di riduzione Entro il limite massimo di 20 giorni riduzione in una percentuale proporzionale al ritardo per ogni singola fase | Si |
|  |  |  | Tutti i termino sono stati rispettati Nessuna riduzione da attuare |
|  | Qualità del servizio | Richieste particolari pervenuti e soluzione operate Fase 4 - 10% Fattore di riduzione riduzione proporzionale in caso di disservizi lamentati dall’utenza e riscontati come fondati dal Segretario Comunale | Non sono pervenute segnalazioni Nessuna riduzione da attuare |

| OBIETTIVO STRATEGICO DI RIFERIMENTO | RISULTATI ATTESI |
| --- | --- |
| 2.3 Fornire strumenti per lo sviluppo armonico della persona, garantendo i servizi assistenziali essenziali, l’istruzione, la cultura e lo sport. | Gestire il servizio bibliotecario |
| Obiettivo 2. Adeguamento al nuovo appalto aggiudicato dalla Provincia di Vicenza per i Servizi centralizzati della Rete delle Biblioteche Vicentine per il periodo 31.01.2020 - 31.01.2023 per le biblioteche della Rete Bibliotecaria Vicentina Periodo di riferimento 2020 - 2023 |
| Responsabile Area : dott. Bizzotto Carlo | Assegnazione obiettivo: Sarto Valentina |
| Lavoro agile | Obiettivo realizzabile in smart working Obiettivo parzialmente realizzabile in smart working X Obiettivo NON realizzabile in smart working |
|  | Descrizione | Tempi di realizzazione | Verifica tempi di realizzazione |
| Fasi dell’obiettivo operativo | 1. Partecipazione alle riunioni di bacino per l’acquisto coordinato di libri. | Di volta in volta, quando vergono convocati gli incontri | Non sono stati programmati incontri a causa emergenza Covid |
|  | 2. Acquisto libri per intero importo impegnato | Entro il 31 dicembre di ogni anno | Sono stati acquistati libri per l’importo impegnato |
|  | 3. Rilevazione grado di soddisfazione dell’utenza attraverso la predisposizione di un questionario | Entro il 31 dicembre di ogni anno | Non si sono verificate segnalazione di disguidi e l’utenza ha gradito la continuità dell’apertura della biblioteca nonostante le limitazioni dovute all’emergenza Covid |
| Indicatori dell’obiettivo operativo | Descrizione | Risultato atteso PES0 | Verifica risultato e pesatura obiettivi |
|  | Gradimento dell’utenza | Verifica positivo riscontro dell’utenza Fase 1- 40 % | Risconto positivo senza particolari segnalazioni Obiettivo raggiunto |
|  | Partecipazione riunioni | Numero partecipazione riunioni/ riunioni convocate Fase 2 - 10% Fattore di riduzione: riduzione in percentuali mancato partecipazione senza motivo | Non sono stati programmati incontri Obiettivo raggiunto |
|  | Libri acquistati | Entro il 31 dicembre devono essere acquistati libri per l’intero importo impegnato valore Fase 3 – 50% Fattore di riduzione: riduzione in una percentuale proporzionale al mancato acquisto | Obiettivo raggiunto Nessuna riduzione da effettuare |
| Obiettivo 3: Gestione del servizio bibliotecario Periodo di riferimento anno 2021 |
| Responsabile Area : dott. Bizzotto Carlo | Assegnazione obiettivo: Sarto Valentina |
| Lavoro agile | Obiettivo realizzabile in smart working Obiettivo parzialmente realizzabile in smart working X Obiettivo NON realizzabile in smart working |
|  | Descrizione | Tempi di realizzazione | Verifica tempi di realizzazione |
| Fasi dell’obiettivo operativo | 1. catalogazione di n. 250 libri, | 50% entro il 30 giugno 2021 50% entro il 31 dicembre 2021 | Tutti i libri sono stati catalogati |
| Indicatori dell’obiettivo operativo | Descrizione | Risultato atteso PESO | Verifica risultato e pesatura obiettivi |
|  | Tempo e quantità | Si/No rispetto dei termini e percentuali libri da catalogare Fase 1 - 70% Fattore di riduzione: riduzione in una percentuale proporzionale al numero dei libri non catalogati entro i termini | Si Obiettivo raggiunto |
|  | Qualità del servizio | riscontro gradimento del servizio superiore alla sufficienza Fase 2 - 30% Fattore di riduzione: riduzione del 50% nel caso delle rilevazione di un gradimento del servizio sufficiente | Riscontro positivo senza particolari segnalazioni Obiettivo raggiunto |
|  | Utenti soddisfatti/utenti compilatori questionario |  |  |

| OBIETTIVO STRATEGICO DI RIFERIMENTO | RISULTATI ATTESI |
| --- | --- |
| 2.3 Fornire strumenti per lo sviluppo armonico della persona, garantendo i servizi assistenziali essenziali, l’istruzione, la cultura e lo sport | Creare spazi aggregativi per i bambini nel periodo estivo attraverso attività ludiche/ricreative - mese di luglio 2021 |
| Obiettivi operativi |
| Obiettivo 4.: Organizzazione del Centro Estivo Periodo di riferimento 2020-2021-2022 |
| Responsabile Area : dott. Bizzotto Carlo | Assegnazione obiettivo: Sarto Valentina |
| Lavoro agile | □ Obiettivo realizzabile in smart working X Obiettivo parzialmente realizzabile in smart working Obiettivo NON realizzabile in smart working |
|  | Descrizione | Tempi di realizzazione | Verifica tempi di realizzazione |
| Fasi dell’obiettivo operativo | 1. Pubblicazione avviso di interesse e redazione capitolato | Entro il 31 maggio | 8 maggio 2021 approvazione capitolato Det.prot.n.99 del 29 aprile 2021 approvazione avviso |
|  | 2. Selezione ditta | Entro il 18 giugno | Det. prot. gen. n. 1113 del 21 maggio 2021 |
|  | 3. Selezione dei partner per attività collaterali (ristorazione ecc.) | Entro il 30 giugno | Det. prot. gen. n. 122 del 4 giugno 2021 |
|  | 4. Richiesta autorizzazione sanitaria all’ASL | Entro il 31 maggio (se dovuta) | // |
| Indicatori dell’obiettivo operativo | Descrizione | Risultato atteso PESO | Verifica risultato e pesatura obiettivi |
|  | Tempo | Si/no rispetto dei termini previsti per ogni singola fase Fase 1 - 20 % Fase 2 - 20 % Fase 3 - 20 % Fase 4 - 10% Fattore di riduzione: Entro il limite massimo di 10 giorni riduzione in una percentuale proporzionale al ritardo | Si Tutti i tempo sono stati rispettati Obiettivo raggiunto Nessuna riduzione |
|  | Qualità del servizio | 100% gradimento del servizio rilevato mediante questionario superiore alla sufficienza 30% Fattore di riduzione: riduzione del 50% nel caso delle rilevazione di un gradimento sufficiente ed imputabile al mancato controllo sull’esecuzione dell’appalto (in caso di scorretta esecuzione la corretta vigilanza può essere riscontrata a mezzo lettere di contestazione etc.) | Riscontro positivo senza particolari segnalazioni Obiettivo raggiunto |
| OBIETTIVO STRATEGICO DI RIFERIMENTO | RISULTATI ATTESI |
| 2.3 Fornire strumenti per lo sviluppo armonico della persona, garantendo i servizi assistenziali essenziali, l’istruzione, la cultura e lo sport | Creare momenti di interazione sociale mediante l’organizzazione di feste/manifestazioni teatrali/intrattenimenti vari |
| Obiettivi operativi |
| Responsabile Area : dott. Bizzotto Carlo | Assegnazione obiettivo: Sarto Valentina Scalco Maria Grazia |
| OBIETTIVO 5: Attività di sostegno del terzo settore Approvazione convenzioni con associazioni locali per attività di sostegno all’amministrazione nell’organizzazione di manifestazioni promosse dal comune Periodo di riferimento 2020-2021-2022 |
| Lavoro agile | X Obiettivo realizzabile in smart working Obiettivo parzialmente realizzabile in smart working Obiettivo NON realizzabile in smart working |
|  | Descrizione | Tempi di realizzazione | Verifica tempi di realizzazione |
| Fasi dell’obiettivo operativo | 1. Pubblicazione bando | 20 giorni prima dell’evento | Det. prot. n. 96 del 21 aprile Festa ciliegia Det. prot. n. 116 del 26 maggio Teatro in collina Det. prot. n. 198 del 13 ottobre Celebrazioni e festività Natalizie Richiesta ed erogazione contributo: - Festa ciliegia in data 01.09.2021 – mandato effettuato in data 10.09.2021 - Teatro in collina in data 24.09.2021 – mandato effettato in data 28.09.2021 - Festività Natalizie acconto erogato in data 5.11.2021 (in attesa invio rendiconto e richiesta contributo) |
|  | 2. Esame domande e sottoscrizione convenzione | 10 giorni prima dell’evento |  |
|  | 3. Assegnazione contributo | Entro 30 giorni dalla presentazione del rendiconto di ogni singola manifestazione |  |
| Indicatori dell’obiettivo operativo | Descrizione | Risultato atteso PESO | Verifica risultato e pesatura obiettivi |
|  | Tempo | Si/No rispetto i termini Fase 1 – 20% Fase 2 - 30% Fase 3 - 50% | Si |
|  | Percentuale contributi assegnati in base a bandi/avvisi pubblicati | Si/No erogazione contributo Fattore di riduzione 100% in caso di mancata erogazione del contributo entro 30 giorni dalla presentazione del rendiconto | Si tutti i contributi sono stati erogati entro i termini Obiettivo raggiunto |

Attività svolte dalla dipendente : Sarto Valentina,  Bizzotto Carlo, Crestani Paolo (dal 1.11.2021)

PROTOCOLLO

L’ufficio ha garantito la regolare protocollazione di tutti i documenti in arrivo ogni giorno (n. 6221 anno 2021) e la spedizione della posta ordinaria.

Attività svolte dalla dipendente : Sarto Valentina -  Bizzotto Carlo

1.  SERVIZIO DEMOGRAFICO

1.3 - Gestione partiche e certificazioni

Comunicazioni di variazioni anagrafiche ai vari uffici (elettorale, tributi, leva, ecc.) e trasmissione telematica quotidiana degli aggiornamenti a mezzo ANPR alla MCTC, all’INA, all’INPS, all’Agenzia delle Entrate.

Sono state regolarmente evase, n. 52 pratiche di immigrazione, n. 49 pratiche di emigrazione, n. 9 pratiche di cambio abitazione e n. 82 atti di stato civile, oltre a certificazioni e attestazioni varie, fornendo assistenza ai cittadini nella compilazione dei modelli nel 100% delle dichiarazioni pervenute.

  - -  Toponomastica

Costante aggiornamento dello stradario comunale e della numerazione civica mediante verifica sul posto e consegna delle targhette dei numeri civici.

Aggiornamento dell’archivio nazionale degli stradari e dei numeri civici (ANNCSU), banca dati di riferimento, contenente informazioni sulle strade e sui numeri civici, utile a tutti gli enti della Pubblica Amministrazione. L’ANNCSU è strettamente collegato all’ANPR (Archivio Nazionale Popolazione Residente) e sarà utilizzato dall’Istat quale unico archivio toponomastico di riferimento per il censimento permanente e la produzione di statistiche territoriali.

1.5 - Carte d'Identità

Rilascio immediato della carta d'identità se rilasciata in forma cartacea. Dal 04.04.2018 l’Ufficio Anagrafe ha iniziato il rilascio della Carta d’Identità Elettronica. Sono state rilasciate nell’anno 2021 n. 339 carte d’identità di cui n. 3 cartacee e n. 336 in formato elettronico.

1.6 - Separazione e cessazione effetti civili del matrimonio

Nell'anno 2021, in attuazione dell'art. 12 D.L. n. 132/2014 convertito in Legge n. 162/2014 e Legge n. 241/1990 relativa allo scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio dinanzi all'Ufficiale dello Stato Civile sono state istruite ed evase n. 2 pratiche di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio.

  - - Elettorale

Nel corso dell’anno 2021 non è stata organizzata nessuna consultazione elettorale.

Durante l’anno si è comunque provveduto alla corretta tenuta delle liste elettorali.

Si è inoltre provveduto alla regolare tenuta e revisione degli albi delle persone idonee all’ufficio di presidente e di scrutatore di seggio elettorale, nonché degli albi di Giudice Popolare di Corte d’Assise e di Corte d’Assise d’Appello.

1.8 - Servizio cimiteriale

E' proseguita la gestione delle concessioni cimiteriali con l'utilizzo del programma informatizzato per la gestione del servizio cimiteriale.

Sono state sottoscritti n.  10 concessioni cimiteriali.

- SETTORE UFFICI DEMOGRAFICI

| PROGRAMMA DI MANDATO: : 1. Legalità e trasparenza |
| --- |
| INDIRIZZO STRATEGICO: 1. Garantire la legalità e la massima trasparenza amministrativa |
| OBIETTIVO STRATEGICO DI RIFERIMENTO | RISULTATI ATTESI |
| 1.1 Garantire la legalità e la massima trasparenza amministrativa di tutti i processi | Corretta attivazione delle procedure secondo le indicazioni normative |
| Obiettivi operativi |
| Obiettivo 1: Gestione consultazioni elettorali previste nel triennio Periodo di riferimento anno 2020 – 2021- 2022 |
| Responsabile Area : dott. Bizzotto Carlo | Assegnazione obiettivo: Sarto Valentina |
| Lavoro Agile | Obiettivo realizzabile in smart working Obiettivo parzialmente realizzabile in smart working X Obiettivo NON realizzabile in smart working |
| Fasi dell’obiettivo operativo | Descrizione | Tempi di realizzazione | Verifica tempi di realizzazione |
|  | Istituzione ufficio elettorale | Entro i termini previsti dalla legge e/o dalle circolari della Prefettura | Nel 2021 non si sono svolte consultazioni elettorali |
|  | Ricezione liste |  |  |
|  | Revisione straordinaria |  |  |
|  | Nomina scrutatori |  |  |
|  | Invio dei dati elettorale in forma telematica, a seguito del corretto svolgimento di tutte le attività elettorali |  |  |
| OBIETTIVO 2: Gestione procedure relative al censimento generale della Popolazione e delle abitazioni. Periodo di riferimento 2020-2022 |
| Responsabile Area : dott. Bizzotto Carlo | Assegnazione obiettivo: Sarto Valentina |
| Lavoro agile | Obiettivo realizzabile in smart working X Obiettivo parzialmente realizzabile in smart working Obiettivo NON realizzabile in smart working |
| Fasi dell’obiettivo operativo | Descrizione | Tempo di realizzazione | Verifica tempi di realizzazione |
|  | Censimento della popolazione e delle abitazioni | Entro i termini indicati di volta in volta nelle circolare e comunicazione ISTAT o dal ministro degli interni | Tutte le rilevazione e la trasmissione dei dati all’ISTAT è stata effettuata entro i termini |
| Indicatori dell’obiettivo operativo | Descrizione | Risultato atteso/indicatore | Verifica risultato e pesatura obiettivi |
|  | Tempo | Si/No rispetto dei termini previsti per ogni singola adempimento Fattore di riduzione: percentuale di riduzione rispetto a numero di adempimenti non effettuati entro il termine | Si Obiettivo raggiunto |
| OBIETTIVO 3 : Controlli anagrafici relativi ai requisiti per il reddito cittadinanza Obiettivi operativi anno 2020 – 2021- 2022 |
| Responsabile Area : dott. Bizzotto Carlo | Assegnazione obiettivo: Sarto Valentina |
| Lavoro agile | X Obiettivo realizzabile in smart working Obiettivo parzialmente realizzabile in smart working Obiettivo NON realizzabile in smart working |
| Fasi dell’obiettivo operativo | Descrizione | Tempi di realizzazione | Verifica tempi di realizzazione |
|  | Verifica dei dati anagrafici dichiarati dai beneficiari del Reddito di Cittadinanza, per l’INPS, attraverso la piattaforma GePi | Si/No rispetto dei termini previsti per ogni singola richiesta | Tutte le verifiche sono state effettuate entro i termini |
| Indicatori dell’obiettivo operativo | Descrizione | Risultato atteso/indicatore | Verifica risultato e pesatura obiettivi |
|  | Tempo Qualità del servizio | Si/No rispetto dei termini previsti per ogni singola richiesta 100% Fattore di riduzione: riduzione in una percentuale del 10% per ogni giorno di ritardo nell’inserimento delle pratiche nel portale entro i termini previsti | Si Nessun ritardo è stato riscontra e non si sono avute lamentele Obiettivo raggiunto |

- SERVIZI SOCIALI

A seguito dello scioglimento dell’Unione Montana Marosticense, (decorrenza dal 1 gennaio 2021), alcuni servizi sono ritornati di competenze del Comune e, in particolare, i servizi di assistenza sociale, gestione del personale e  i servizi informatici.

Per quanto concerne i servizi sociali, l’Amministrazione comunale ha stipulato con il Comune di Marostica una convenzione per la gestione associata della funzione.

Ciò nonostante sono stati gestiti direttamente dagli uffici del Comune tutta una serie di adempimenti più o meno complessi che vanno dall’aspetto informativo (pubblicazione nel sito di bandi e informazioni generali su, invio comunicazioni ai cittadini ecc.), alla  rendicontazione dei contributi statali e regionali,  assunzione impegno e liquidazione ai beneficiari ( RIA - fondo affitti - contributi case di cura ecc.)

In particolare:

  - E’ stata assicurata la collaborazione con il comune di Marostica per la gestione dei soggiorni climatici e termali, per la raccolta delle domande.

  - Sono state evase le pratiche presenti nella piattaforma informatica (GePI) Gestione dei Patti per l’Inclusione Sociale, per la verifica anagrafica.

  - Sono stati predisposti i seguenti atti:

  - determinazioni prot. gen. n. 15/2021, n. 111/2021, n. 221/2021 e n. 248/2021 erogazione contributo economico – RIA;

  - determinazione prot. gen. n. 151 assunzione impegno di spesa a favore del comune di  Marostica per  gestione servizi sociali;

  - determinazione prot. gen. n. 81/2021 quote associative  ULSS7. Anno 2021;

  - determinazioni prot. gen. n. 95/2021, n.131/2021, n. 135/2021, n. 179/2021 e  n. 245/2021, assunzione impegno di spesa per contributo impegnativa di cura domiciliare e invio comunicazioni agli interessati.

- determinazione prot. gen. n. 143/2021 di interventi economici a favore di famiglie fragili

- determinazione prot. gen. n. 224/2021 impegno di spesa per solidarietà alimentare, canoni di locazione e  utenze domestiche.

| PROGRAMMA DI MANDATO: 2 .Promozione della persona |
| --- |
| INDIRIZZO STRATEGICO: 2. Sviluppo occasioni di interazioni e sviluppo della personale |
| OBIETTIVO STRATEGICO DI RIFERIMENTO | RISULTATI ATTESI |
| 2.2. Fornire strumenti per lo sviluppo armonico della persona, garantendo i servizi assistenziali essenziali, l’istruzione, la cultura e lo sport | Attivazione tutte procedure necessarie per attivazione convenzioni, accedere a contributi e garantire sostegno economica a cittadini in difficoltà |
| Obiettivi operativi |
| OBIETTIVO 1: Gestione progetti di aggregazione sociale, attivazione procedure per accedere a contributi vari e gestione pratiche di contributi economici per i cittadini in difficoltà Periodo di riferimento anni 2021/2023 |
| Responsabile Area : dott. Bizzotto Carlo | Assegnazione obiettivo: Scalco Maria Grazia Bizzotto dott. Carlo |
| Lavoro agile | X Obiettivo realizzabile in smart working Obiettivo parzialmente realizzabile in smart working Obiettivo NON realizzabile in smart working |
|  | Descrizione | Tempi di realizzazione | Verifica tempi di realizzazione |
| Fasi dell’obiettivo operativo | 1. Predisposizione atti per approvazione convenzioni/accordi/ protocolli per attività di carattere sociale, previsti dalla Conferenza dei Sindaci | Entro i termini previsto nella comunicazione di avvio delle procedure |  |
|  | 2. Predisposizione determinazione di erogazione contributi economici ai cittadini 3. riscossione delle entrate da tariffe dei servizi, direttamente da parte del Comune di residenza dell'utente, sulla base degli elenchi inviati dal comune capofila e mediante PagoPA in difficoltà | Entro 10 giorni dal ricevimento delle relazioni dell’Assistente sociale di accoglimento della richiesta Entro 30 giorni dall’invio degli elenchi | Tutte le determinazioni, con particolare riferimento ai contributi per RIA e/o assegni case di cura, sono state adottate entro i termini come n. 12 determinazioni e relativi mandati di pagamento in atti Il termine è stato rispettato con l’invio degli avvisi di pagamento entro pochi giorni dalla ricezione degli elenchi trasmessi dal comune capofila (documenti in atti) |
|  | 4. pubblicazione avvisi e/o bandi provinciali/regionali/ locali e comunali che prevedano l’accesso di contributi sociali | Entro 5 giorni dall’arrivo della documentazione | Tutti gli avvisi e la documentazione inviata dai servizi sociali sono stati pubblicati entro i termini |
| Indicatori dell’obiettivo operativo | Descrizione | Risultato atteso PESO | Verifica risultato e pesatura obiettivi |
|  | Tempo | Si/No rispetto tempi: Fase 1 - 20% Fase 2 – 30% Fase 3 – 40% Fase 4 - 10% Fattore di riduzione: Entro il limite massimo di 5 giorni riduzione in una percentuale proporzionale al ritardo | Si Tutte le fasi hanno rispetto i termini previsti come da documenti in atti Obiettivo raggiunto |

1. SEGRETERIA

1.1. a Organi Istituzionali

Nel corso del  2021 si è assicurato  la puntuale convocazione degli organi collegiali: Giunta (n. 25 sedute) e Consiglio Comunale (n. 8 sedute), adempiendo a tutte le formalità previste dalla normativa e nel rispetto dei termini di legge; inoltre sono state date le informazioni richiesta dai consiglieri, in aggiunta a tutti gli adempimenti previsti dal regolamento.

1.1 Segreteria

Sono state regolarmente svolte tutte le attività di segreteria e segreteria del Sindaco: appuntamenti, lettere, inviti, e-mail, deleghe e rilascio di copia di documenti agli Assessore e Consiglieri. In particolare sono state gestite le pratiche di richiesta patrocinio e/o contributo da parte di associazione o gruppi.

Sono stati predisposti i seguenti atti di competenza del settore Amministrativo:

Decreti del Sindaco

- n.  6 decreti a firma del Sindaco (gestione con attivazione della procedura con il programma Halley);

Deliberazioni GC varie:

- Determinazione tariffe e contribuzioni dei servizi comunali. Anno 2021 (DGC n. 2/2021);

- Adesione all’Asmel (DGC 11/20219)

- Approvazione protocollo di intesa per la candidatura di Vicenza a “Capitale Italiana della Cultura anno 2024”.

- Realizzazione della seconda fase  del progetto sovracomunale  per l’individuazione e partecipazione  a bandi regionali, nazionali ed europei. (DGC n. 60/2021)

Deliberazioni CC varie:

- Ordine del giorno a sostegno dell’attuazione delIa “linea  Ferroviaria  Alta Velocità tra Padova e Bologna” (DCC n.  20/2021);

- Adesione alla campagna “Coobeeration apicoltura bene comune” (DCC n.  20/2021);

- Conferimento della cittadinanza onoraria al “Milite Ignoto” (DCC n.  26/2021);

- Adesione  alla rete per le pari opportunità della provincia di Vicenza  - Approvazione  del protocollo di intesa (DCC n. 33/2021).

Determinazioni varie:

- Assunzione impegno di spesa per il pagamento delle quote associative anno 2021 e adesione al “Percorso formativo  Master 2021” proposto dall’Anci Veneto (determinazione prot. gen. n. 100 del 28 aprile 2021);

- Assunzione impegno di spesa Progetto “Ci sto a  fare Fatica” (determinazione prot. gen. n. 109 del 14 maggio 2021 e 110 del  14 maggio 2021);

- Assunzione impegno di spesa per rinnovo per ulteriori sei anni del canone di locazione dell’edifico scolastico di proprietà della Parrocchia (determinazione prot. gen. n. 101  del 28 aprile  2021);

- 16ma edizione  iniziativa  “Senza orario, senza frontiera 2021” (determinazione prot. gen. n. 143 del 6 luglio 2021);

- Assunzione impegno di spesa per pagamento contratto di locazione edificio scolastico di proprietà della parrocchia anno 2021 (Determinazione prot. gen. n. 167/2021);

- Adesione al progetto  di mantenimento della sezione  staccata  dell’archivio di Bassano del Grappa. Assunzione impegno di spesa (Determinazione prot. gen. n.227/2021);

- Assunzione impegno di spesa per il pagamento della quota parte per la gestione del canile sanitario intercomunale. Anno 2021 (Determinazione prot. gen. n. 239/2021).

1. 4 Piano delle performance/Piano esecutivo

Anno 2020

E’ stata predisposta l’impostazione generale e la parte di competenza dell’Area Contabile/Amministrativa della relazione anno 2020 nonchè la bozza di deliberazione di approvazione (DGC n. 29 del 24 maggio 2021) e bozza di deliberazione di approvazione dello stato di attuazione degli obiettivi/progetti anno 2020;

Anno 2021

In collaborazione con i Responsabili di Aree e il Segretario comunale è stato predisposta:

- il piano della performance 2021_2023 e PEG anno 2021 Provvisorio (DGC n. 25  del  26 maggio 2021).

- il piano della performance 2021_2023 e PEG definitivo anno (DGC n. 40 del 23 agosto 2021).

Con atto n. 61/2021 il Peg è stato aggiornato a seguito del monitoraggio predisposto in data  25 novembre  2021, prot. n. 5669.

1.5 Sito Istituzionale del Comune

Albo pretorio on line: sono state regolarmente pubblicate, come previsto dalla vigente normativa, all'Albo Pretorio on line n. 99 deliberazione e n. 264 determinazioni.

Sito: è stato aggiornato:

- nella sezione "eventi e news" con gli avvisi, le informazione le manifestazioni di interesse per il cittadino con particolare riferimento alla convocazione del Consiglio comunale (n. 8) ed altre comunicazioni varie  (n. 65);

- nella sezione "Amministrazione trasparente" con le informazione e atti nel rispetto, per quanto possibile, di quanto previsto dalle nuove norme introdotte del D.Lgs n. 97/2016 e dalle deliberazione/linee guida dall'Anac, con particolare riferimento alla sottosezione “Personale”;

1.6 Anticorruzione e trasparenza

- Relazione

E' stata predisposta la relazione di prevenzione della corruzione relativa all’anno 2020, sulla base della "scheda tipo"  dall'ANAC. La relazione è stata regolarmente pubblicata in data 23 marzo 2021;

- Griglia di rilevazione pubblicazione atti

E’ stato predisposta la griglia di rilevazione dell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 maggio 2021, come previsto dalla deliberazione ANAC n. 294/2021 (attestazione del nucleo acquisita in data 21 giugno 2021). La griglia è stata pubblicata in amministrazione trasparente in data  26 giugno 2021.

- Accesso agli atti

Nel mese di luglio 2021 e gennaio 2022 è stato aggiornato e regolarmente pubblicato nella apposita sezione del sito il registro di richiesta accesso agli atti.

- Approvazione Piano Anticorruzione

In attuazione a quanto predisposto dalla deliberazione ANAC in stretta collaborazione con il Segretario comunale  nominato  RPTC, è stata predisposta la bozza di un nuovo piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza-triennio 2021-2023. In particolare:

- in data 30  novembre 2020 è stato pubblicato l’avviso di “procedura aperta per la partecipazione all’aggiornamento del Piano Triennale di prevenzione della corruzione  e della trasparenza (P.T.C.P.T);

- con deliberazione n. 4  dell’ 8 febbraio 2021 la Giunta ha approvato gli indirizzi strategici in materia di prevenzione della corruzione;

- il piano triennale  di prevenzione della corruzione della la trasparenza amministrativa (P.T.P.C.T) per il triennio 2021 – 2023 è stato definitivamente approvato con deliberazione di Giunta comunale n.  15 del 29 marzo 2021.

- Obiettivi di accessibilità

E’ stata predisposta la deliberazione di approvazione  del documento relativo agli obiettivi di accessibilità anno 2021 previsti dall’art. 9, comma 7, del D.L n.179/2012  (approvato con delibera n. 13 del 16 marzo 2021  16 marzo 2021 e pubblicato nel sito 17.03.2021)

- Privacy

E’ stata gestita la procedura per l’affidamento servizio di consulenza e  nomina del DPO e predisposta la determinazione di incarico (determina prot. gen. 80 del 7 aprile 2021).

E’ stata predisposta la determinazione prot. gen. n. 214/2021 di designazione dipendente area contabile/amministrazione al trattamento dei dati.

- Formazione obbligatoria

E’ stata assunto l’ impegno dispesa per corso di formazione per tutti i dipendenti in materia di  prevenzione della corruzione

1.7 Controllo sugli Atti

- In attuazione a quanto previsto dalla nuova metodologia approvata con DCG n. 29 del 3 giugno 2020 è stato effettuato,  in stretta collaborazione con il Segretario comunale, in data 22 febbraio 2021 il controllo degli atti I e II semestre 2020;

Con note prot. n. 1045 del 4 marzo  2021 la relazione sull’esito del controllo è stata trasmessa  alla Giunta, ai Consiglieri comunali al Revisore, all’ OIV ed ai Responsabili di Area.

2  - PERSONALE

A seguito delle numeroso cessazione verificatosi (n. 5) e delle nuove assunzioni (n.2) la gestione giudica del personale nel 2021 è stata complessa e impegnativa e ha comportato la predisposizione di molti atti nonché di attivazione di nuove procedure

2.1  Fabbisogno di personale

- Sono stati predisposti i conteggi e le tabelle di verifica delle capacità assunzionali (art. 33 D.L. 34/2000;

- E’ stato acquisito il parere del revisore e predisposta la proposta di deliberazione di ricognizione  delle eccedenze  di personale e approvazione del piano triennale del fabbisogno di personale – triennio 2021/2023 ( DGC m. 28 del  13.05.2021);

- Nel mese di agosto, dopo aver acquisito un nuovo parere del revisore, è stato predisposto l’aggiornamento del piano con l’inserimento di assunzione n. 2 dipendenti (atto deliberativo n. 38 del 5.08.2021);

2.2. Assunzioni

- Istruttore Tecnico

E’ stata gestita tutta la procedure concorsuale, per l’assunzione di n.1 Istruttore Tecnico cat. C1, con utilizzo del portale Asmelab.

  - Determinazione indizione concorso prot. gen. 163 del 12 agosto 2021:

  - pubblicazione bando Gazzetta ufficiale, Bur, portale Asmel, albo pretorio;

  - gestione domande e comunicazioni vari ai candidati;

  - a seguito delle nomina a segretario verbalizzante sono stati predisposti documenti e i verbali finali;

  - Predisposizione determinazione prot. gen. n. 204/2021 per approvazione  graduatoria concorso;

  - Pubblicazione in Amministrazione Trasparente delle graduatori e di tutti i documenti previsti alla norma;

  - Comunicazione di nomina del 1° classificato;

  - Predisposizione determina di assunzione prot. gen.   211 del 2 novembre 2021 e contratto individuale n. 45;

  - Comunicazione assunzione enti competenti;

  - Predisposizione determinazione prot. gen. n 216/2021 liquidazione compensi componenti commissione concorso.

- Istruttore Amministrativo

E’ stata gestita la procedure per l’assunzione mediante utilizzo graduatoria di altro ente:

  - Richiesta autorizzazione graduatoria (nota prot. 4674 del 28.09.2021); autorizzazione e acquisita  al prot.n. 3973 dell’ 11 agosto 2021;

  - Convocazione personale interessato;

  - Predisposizione determina di assunzione prot. gen. 200 del 19 novembre 2021 e contratto individuale n. 44;

  - Comunicazione assunzione enti competenti.

2.3 Cessazioni

- Determinazione prot. gen. n. 106/2021. Presa d’atto dimissioni  volontarie  dipendente;

- Determinazione prot. gen. n. 159/2021. Presa d’atto  dimissioni volontarie dipendente collocamento a riposo;

- Determinazione prot. gen. n. 165/2021. Presa d’atto dimissioni volontarie dipendente per collocamento a riposo;

- Gestione pratica per collocamento a risposo. Predisposizione atto interno e determinazione  indennità sostitutiva (det. prot. gen. n.  263/2021);

- Deliberazione di G.C. n. 50 del 21.10.2021 di approvazione accordo per passaggio diretto in mobilità di un dipendente.

2.4. Gestione giuridica del personale

Sono stati predisposti i seguenti provvedimenti:

- Determinazione prot. gen. n. 204 /2021  riduzione temporanea orario di lavoro  dipendente;

- Conferma incremento temporaneo dell’orario di lavoro di n. 1 dipendente part-time, (determinazioni prot. gen. n. 60/2021 e 124/2021 e relativo aggiornamento contratto individuale di lavoro, appendice n. 38 del 2 marzo 2020).

2.5. Compensi

- Predisposizione atto di  liquidazione indennità  di risultato Segretario anno 2018 e anno 2019 (determinazione prot. gen. n.  56/2021);

2.6 Trattamento accessorio del personale dipendente

- Anno 2020

Sono stati effettuati tutti i conteggi e predisposti tutti gli atti preliminari nonchè le determinazione per la liquidazione del fondo accessorio anno 2020, in particolare:

- determinazioni prot. gen. n. 138 del 29 giugno 2021 (particolari responsabilità  ex art. 17, comma 2, lettera i del  CCNl 1.04.1999),  n. 139 del 29 giugno 2021 (particolari responsabilità  ex art. 17, comma 2, lettera f, del  CCNl 1.04.1999), n. 136 del 29 giugno 2021 (liquidazione progetti/obiettivi), n. 140  del 29 giugno 2021 (performance individuale) e n. 137 del 29 giungo 2021 (disagio art. 70 CCNL 18 maggio 2018);

- è stata gestita la procedura per l’attribuzione delle progressioni orizzontali (predisposizione avviso e modulistica, valutazione domande, graduatoria e determinazione di approvazione progressione economiche orizzontali, conteggio per uffici gestione paghe);

- determinazione prot. gen n. 186/2021 di retribuzione  dell’indennità di risultano ai Responsabili di Area;

- Determinazione prot. gen. 126 del 14 giugno 2021 di liquidazione compensi per  “emergenze  meteorologiche”.

- Contratto decentrato integrativo anno 2021.

Sono stati predisposti i seguenti atti:

- direttive in ordine alla conduzione delle trattative finalizzate all’accordo decentrato normativo e per la quantificazione delle risorse per l’anno 2021 (DGC n. 42 del  6 settembre  2021);

- determinazione di quantificazione del fondo risorse decentrate anno 2021 ,ai sensi  art. 67 del CCNL funzioni locali del 21 maggio 2018 (prot. gen. n. 225  del  24 novembre 2021).

A seguito di ciò:

- sono state gestite le convocazioni della delegazione trattante per la firma dell’accordo preliminare e  definitivo;

- è stata predisposta l’ipotesi l’accordo economico per l’anno 2021 (ipotesi sottoscritta in data 23 settembre  2021);

- sono state predisposte la relazioni illustrativa e tecnico-finanziare, adeguate e aggiornate con le nuove disposizione contrattuali (prot.n. 5646 del 25 novembre 2021);

- è stata inviata al revisione dei conti la richiesta e la relativa   documentazione per il rilascio del parere di competenza (parere acquisito al prot. n. 6035 del 20 dicembre 2021);

-	è stato predisposto l’atto di autorizzazione alla sottoscrizione del contratto(D.G.C. n. 58 del 22 dicembre 2021);

- è stato predisposto il contratto definitivo (regolarmente sottoscritto dalla parte pubblica e sindacale in data 22 dicembre 2021).

I contratto e le relazioni sono state inviate in data 22 dicembre 2021 all’ARAN.

2.5 Autorizzazione incarichi

Sono state gestite n. 3 procedure per il rilascio delle autorizzazioni ai dipendenti e/o Segretario comunale a svolgere incarichi presso altri enti (comunicazioni dell’autorizzazioni agli enti richiedenti, inserimenti dell’incarico nel portale PerlaPA e in Amministrazione trasparente).

3. MANIFESTAZIONI

- 51ma Festa della Ciliegia Sandra

L'ufficio segreteria ha collaborato con l'Amministrazione comunale per l'organizzazione generale della manifestazione,  (che anche quest’anno a causa della situazione epidemiologia si è svolta in forma ridotta).

Ciò nonostante è stata attivata la procedura del progetto di pubblica utilità (determinazione prot. gen. n. 96 del 21 aprile 2021) e affidato alla Pro Loco la gestione della manifestazione (determinazione prot. gen. n. 103 del 5 maggio 2021), liquidato il contributo previsto a seguito di presentazione rendicontazione.

Sono stati, inoltre, spediti a mezzo e mail gli inviti.

4. BORSE DI STUDIO COMUNALE PER STUDENTI MERITEVOLI

L’Amministrazione comunale ha deciso di erogare anche per 2021, le borse di studio per studenti meritevoli della scuola secondari di 1° e 2° grado residenti a Pianezze, con riferimento all’anno scolastico 2020/2021.

E’ stato, pertanto, predisposto l’atto di approvazione del bando (approvato con D.G.C. n. 37/2021).

A seguito del citato atto:

- in data 26 agosto 2021 è stato pubblicato all’Albo Pretorio on line e nel sito istituzionale - sezione news - il bando di concorso prot. n. 4166 per l’assegnazione di borse di studio anno scolastico 2020/2021;

- sono state verificate n. 26 domande pervenute e sono state predisposte e inviate in data 30 novembre 2021 l’ e mail per il ritiro del premio  il 19 dicembre 2021.

In fine sono stati predisposti gli attesti e le lettere e il premio per gli  studenti benemeriti.

| PROGRAMMA DI MANDATO: 1. Legalità e trasparenza |
| --- |
| INDIRIZZO STRATEGICO: 1. Sviluppo occasioni di interazioni e sviluppo del personale |
| OBIETTIVO STRATEGICO DI RIFERIMENTO | RISULTATI ATTESI |
| 1.1 Garantire la legalità e la massima trasparenza amministrativa di tutti i processi in attuazione a quanto previsto dal PTCT | Incentivazione e sviluppo risorse umane |
| Obiettivi operativi |
| Obiettivo 1 : CCDI 2020 in attuazione delle nuove direttive previste nel CCNL relativo al personale del comparto funzioni locali triennio 2016_2018 sottoscritto in data 21 febbraio 2018 e del CCDI sottoscritti in data 17 dicembre 2019 Periodo di riferimento anno 2021 |
| Responsabile Area : dott. Bizzotto Carlo | Assegnazione obiettivo: Scalco Maria Grazia |
| Lavoro agile | Obiettivo realizzabile in smart working X Obiettivo parzialmente realizzabile in smart working Obiettivo NON realizzabile in smart working |
|  | Descrizione | Tempi di realizzazione | Verifica tempi di realizzazione |
| Fasi dell’obiettivo operativo | 1. Predisposizione delibera indirizzi delegazione trattante | Entro il 30 settembre 2021 | 6 settembre 2021 |
|  | 2.Quantificazione fondo e Adozione determinazione quantificazione fondo | Entro il 15 ottobre 2021 | La prima quantificazione è stata effettuato e invita alle organizzazioni sindacali il 23 agosto 2021 L’adozione della determina è stata effettato in data 24 novembre in quanto è stato necessario rivedere alcuni parametri dopo le assunzione di nuovo personale effettuato nel mese di novembre |
|  | 3. Stipula definitiva CCDI parte economica ed eventuali modifiche | Entro il 30 dicembre 2021 | Stipula 22 dicembre 2021 |
| Indicatori dell’obiettivo operativo | Descrizione | Risultato atteso PESO | Verifica risultato e pesatura obiettivi |
|  | Tempo | Si/No approvazione atti entro termini Fase 1 - 20 % Fase 2 - 30% Fase 3 - 50% Fattore di riduzione: Entro il limite massimo di 30 giorni riduzione in una percentuale proporzionale al ritardo | Si entro i termini Obiettivo raggiunto |

| Obiettivo 2.: Gestione di alcuni servizi inerenti il personale a seguito scioglimento dell’Unione Montana Periodo di riferimento anno 2021- 2023 |  |
| --- | --- |
| Responsabile dell’Area: Dott. Bizzotto Carlo | Assegnazione obiettivo: Bizzotto Carlo – Scalco Maria Grazia |  |
| Lavoro agile | X Obiettivo realizzabile in smart working Obiettivo parzialmente realizzabile in smart working Obiettivo NON realizzabile in smart working |  |
| Fasi dell’obiettivo operativo | Descrizione | Tempi di realizzazione | Verifica tempi di realizzazione |
|  | 1. Attivazione portale presenze/assenze per il controllo rispetto orario servizio dei dipendenti | 26.02.2021 | Il portale è stato attivato nel mese di gennaio |
|  | 2. Affidamento servizio gestione paghe e controllo del corretto funzionamento, invio aggiornamento mensile | 31.01.2021 | 5.01.2021 |
|  | 3. Conto annuale: predisposizione e inserimento/invio dati tramite portale Sico del Tesoro | Entro i termini previsti dalla norma | I termini sono stati rispettati |
| Indicatori dell’obiettivo operativo | Descrizione | Risultato atteso PESO | Verifica risultato e pesatura obiettivi |
|  | Tempo | Si/No Fase 1 - 20% Fase 2 - 30% Fase 3 - 50% Fattore di riduzione: Entro il limite massimo di 20 giorni riduzione in una percentuale proporzionale al ritardo per ogni singola fase | Si Obiettivo realizzato |

| OBIETTIVO STRATEGICO DI RIFERIMENTO TRIENNALE | RISULTATI ATTESI |
| --- | --- |
| 1.2 Garantire la legalità e la massima trasparenza amministrativa di tutti i processi in attuazione a quanto previsto dal PTCT | Attivazione le procedure idonee per la sostituzione del personale al fine di garantire il i servizi essenziali |
| OBIETTIVO OPERATIVO 3: Attivazione procedure per nuove assunzioni Obiettivo trasversale |
| Responsabile dell’Area: Dott. Bizzotto Carlo | Assegnazione obiettivo: Scalco Maria Grazia |
| Lavoro agile | Obiettivo realizzabile in smart working X Obiettivo parzialmente realizzabile in smart working Obiettivo NON realizzabile in smart working |
|  | Descrizione | Tempi di realizzazione | Verifica tempi di realizzazione |
|  | 1) Predisposizione prospetti di verifica capacità assunzionali nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalle norme in vigore 2) Predisposizione bozza di deliberazione di aggiornamento del piano triennale del fabbisogno di personale 2021-2023 3) Acquisizione parere del Revisore sulla proposta di deliberazione 4) Approvazione aggiornamento atto di programmazione 5) Attivazione procedure per sostituzione del personale (richieste utilizzo graduatorie – avviso mobilità – concorso) | Entro il 20 luglio 2021 Entro il 5 agosto 2021 Entro il 10 agosto 2021 Entro il 30 settembre 2021 | Acquisizione parere revisore il 4.05.2021 prot.n.3867 Approvazione aggiornamento del fabbisogno con delibera di GC n. 38 del 5 agosto 2021 Assunzioni: -Istruttore Amm.vo richieste graduatori a Enti vari: note del 3 agosto e 28 settembre -Istruttore tecnico: Avvio procedure concorsuali in data 12.08.2021 Assunzioni: Istruttore Amm.vo il 15 novembre 2021 Istruttore Tecnico il 1 novembre 2021 |
| Indicatori dell’obiettivo operativo | Descrizione | Risultato atteso PESO | Verifica risultato e pesatura obiettivi |
|  | Tempo | Si/No rispetto termini Fase 1 30% Fase 2 -3 30% Fase 4 10% Fase 5 30% | Si tutti i termini sono stati rispettati Obiettivo raggiunto |
|  |  | Fattore di riduzione Riduzione del 1% per ogni giorno di ritardo per ogni singola fase |  |
| PROGRAMMA DI MANDATO: 2 .Promozione della persona |
| INDIRIZZO STRATEGICO: 2. Sviluppo occasioni di interazioni e sviluppo della personale |
| OBIETTIVO STRATEGICO DI RIFERIMENTO | RISULTATI ATTESI |
| 2.2. Fornire strumenti per lo sviluppo armonico della persona, garantendo i servizi assistenziali essenziali, l’istruzione, la cultura e lo sport. | Incentivare i giovani nella prosecuzione del percorso formativo |
| Obiettivi operativi |
| Obiettivo 4: Assegnazione borse di studio a studenti meritevoli Periodo di riferimento anni 2020/2023 |
| Responsabile Area : dott. Bizzotto Carlo | Assegnazione obiettivo: Scalco Maria Grazia |
| Lavoro agile | X Obiettivo realizzabile in smart working Obiettivo parzialmente realizzabile in smart working Obiettivo NON realizzabile in smart working |
|  | Descrizione | Tempi di realizzazione | Verifica tempi di realizzazione |
| Fasi dell’obiettivo operativo | 1. Approvazione criteri e bozza di bando Pubblicazione bando | Entro il 15 settembre | 31 luglio |
|  | 2. Verifica domande pervenute e comunicazione ai richiedenti | Entro il 15 ottobre | Verifica domande entro l’11 ottobre |
|  | 3. Predisposizione determina assunzione impegno di spesa per erogazione contributo Invito alla cerimoni di ritiro e predisposizione attestati | Entro i termini in cui l’Amministrazione prevede la cerimonia di consegna dei contribuiti e degli attestato e comunque non oltre il 31 dicembre | Consegna delle borse il 19 dicembre invio invito al ritiro il 29.11. 2021 |
| Indicatori dell’obiettivo operativo | Descrizione | Risultato atteso PESO | Verifica risultato e pesatura obiettivi |
|  | Tempo | Si/No rispetto tempi Fase 1 - 40% Fase 2 – 40% Fase 3 – 20% Fattore di riduzione: Entro il limite massimo di 30 giorni riduzione in una percentuale proporzionale al ritardo | Si Tutti i termini sono stati rispettati |

IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE/AMMINISTRATIVA

F.to   BIZZOTTO dott. Carlo

|  | COMUNE DI PIANEZZE Provincia di VICENZA P.zza IV Novembre ,11 – 36060 Pianezze |
| --- | --- |

Prot.n. 2563                                                                                          Pianezze, 26 maggio 2022

# STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI

# DELL’AREA TECNICA/TRIBUTI/VIGILANZA -  ANNO 2021

# RESPONSABILE: BROGLIATO geom. Luigi

# (nomina:  decreto del Sindaco n. 4 /2016,  n. 7/2019  e n. 9/2020)

# REFERENTE  POLITICO:

# dal 1.01.2021 al 31.12.2021

# Sindaco VENDRAMIN Luca

SERVIZI COMPRESI NEL SETTORE

- edilizia pubblica

- edilizia privata (SUE) e produttiva (SUAP)

- urbanistica

- manutenzione patrimonio

- cimiteri comunali

- ecologia e servizio rifiuti

- sicurezza del dipendente sul luogo  di  lavoro

- protezione civile

- commercio/ suap

- pulizia locali comunali

- concessione  e  utilizzo locali comunali

- servizio tributi

- vigilanza

# RISORSE UMANE ASSEGNATE

| Cat. | Profilo | nome | Tipo di rapporto |
| --- | --- | --- | --- |
| C1 -ec. 4 | Istruttore Amministrativo | PIAZZA Brunella | Lavoro dipendente di ruolo Full- time 36/36 Con orario temporaneo di lavoro part-time 34/36 |
| 1 -ec.1 | Collaboratore Amministrativo | COGO Laura | Lavoro dipendente di ruolo Part-Time 12/36 Aumento temporaneo dell’orario di lavoro dal 01/01/2021 al 30/09/2021 orario di lavoro 28 /36 (cessazione 30.09.2021) |

| Cat. | Profilo | nome | Tipo di rapporto |
| --- | --- | --- | --- |
| C1 -ec. 41 | Istruttore Tecnico | BONATO Alessandro | Lavoro dipendente di ruolo Full- time 36/36 (decorrenza dal 15 novembre 2021) |
| B1 -ec.4 | Operaio | MUNARETTO Antonello | Lavoro dipendente di ruolo Full-Time 36/36 (Cessazione 30 novembre 2021) |
| B1 -ec.2 | Operaio | BUSATTA Francesco | Lavoro dipendente di ruolo Full-Time 36/36 |

# OBIETTIVI  OPERATIVI/GESTIONALI

L’attività operativa e gestionale è stata svolta nel rispetto dei termini e scadenze prevista dalle norme. Si evidenzia, in particolare, quanto segue:

LAVORI PUBBLICI

Non si è proceduto all’approvazione del programma triennale delle opere pubbliche 2021/2023 in quanto non previste opere di importo superiore a 100 mila euro.

Per tutti i lavori, come da normativa vigente, si è provveduto ad acquisire

- Il codice CIG

- Il codice CUP

Entro il 31/01 l’ufficio ha provveduto alla pubblicazione di tutti i Cig acquisiti nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale con invio all’Anac della “Dichiarazione adempimento Legge 190/2012”.

Trimestralmente l’ufficio ha provveduto al monitoraggio delle opere pubbliche sul portale BDAP.

L’Ufficio ha redatto i seguenti atti per ogni opera pubblica:

- PC1 – Slow Revolution – Manutenzione straordinaria del fabbricato comunale ex Scuole Elementari – LAVORI COMPLEMENTARI

Finanziamento: contributo regionale e mezzi propri

Valore €  202.665,19

Determina RAT n. 4 del 03/02/2021	erogazione anticipazione del 20% dell’importo contrattuale

Determina RAT n. 39 del 19/02/2021	spostamento contatore enel presente all’interno del fabbricato (ex negozio) e riattivazione nuovo punto di fornitura elettrica

Determina RAT n. 40 del 19/02/2021	spostamento contatore enel presente all’interno del fabbricato (ex abitazione) e riattivazione nuovo punto di fornitura elettrica

Determina RAT n. 61 del 12/04/2021	fornitura e posa ascensore

Determina RAT n. 63 del 15/04/2021	approvazione SAL n. 1^ e relativo certificato di pagamento

Determina RAT n. 68 del 25/05/2021	approvazione perizia di variante n. 1

Determina RAT n. 74 del 09/06/2021	approvazione SAL n. 2^ e relativo certificato di pagamento

Determina RAT n. 78 del 22/06/2021	approvazione certificato di ultimazione lavori, CRE e collaudo tecnico amministrativo

Determina RAT n. 101 del 09/09/2021	nuova fornitura di energia elettrica

- Lavori di completamento del piano 2^ del fabbricato comunale ex Scuole Elementari

Finanziamento: mezzi propri

Valore €  80.000

Determina RAT n. 104 del 30/09/2021	affidamento incarico professionale all’Arch. Pobbe Claudio per la redazione del progetto esecutivo e direzione lavori

Determina RAT n. 107 del 04/10/2021	affidamento incarico al geom. Cuman Alessandro di coordinatore in materia di sicurezza e salute durante l’esecuzione dei lavori

- Efficientamento energetico e messa in sicurezza delle centrali termiche della scuola primaria e del centro polifunzionale del Comune di Pianezze

Finanziamento: contributo regionale e mezzi propri

Valore €    72.000,00

Determina RAT n. 35 del 18/02/2021		approvazione perizia di variante e supplettiva

Determina RAT n. 41 del 22/02/2021	approvazione stato finale e CRE

- Lavori complementari alla ristrutturazione della pavimentazione della terrazza esterna degli spogliatoi dell’impianto sportivo comunale di Via Sandri

Finanziamento: mezzi propri

Valore €    4.599,87

Determina RAT n. 2 del 21/01/2021		affidamento incarico all’Arch. Muttin Massimo per la redazione del progetto definitivo-esecutivo, DD.LL., contabilità e CRE

Delibera G.C. n. 8 del 15/02/2021	approvazione progetto definitivo-esecutivo

Determina RAT n. 38 del 18/02/2021		affidamento lavori alla ditta Cosbrenta srl

Determina RAT n. 54 del 01/04/2021	approvazione stato finale e certificato di regolare esecuzione

- Ristrutturazione della sede stradale (Via Sandri)

Finanziamento: contributo regionale e mezzi propri

Valore €    46.000,00

Determina RAT n. 57 del 08/04/2021		affidamento incarico all’Ing. Campagnolo Livio per la direzione lavori, contabilità e CRE e coordinamento sicurezza in esecuzione

Determina RAT n. 72 del 01/06/2021	affidamento lavori. determina a contrarre e contestuale affidamento diretto

Determina RAT n. 80 del 19/07/2021	approvazione 1^ SAL e liquidazione certificato di pagamento

Determina RAT n. 103 del 17/09/2021	approvazione stato finale e CRE

- Lavori complementari agli interventi di ristrutturazione della sede stradale (Via Sandri)

Finanziamento: mezzi propri

Valore €    4.955,78

Determina RAT n. 108 del 04/10/2021		affidamento incarico all’Ing. Campagnolo Livio per la redazione del progetto esecutivo, DDLL, contabilità e CRE

Delibera G.C. n. 48 del 14/10/2021	approvazione progetto definitivo-esecutivo

Determina RAT n. 116 del 04/11/2021	affidamento lavori alla ditta Artigiana Strade Srl

Determina RAT n. 133 del 14/12/2021	approvazione stato finale e CRE

- Concessione per interventi di riqualificazione dell’illuminazione pubblica e gestione degli impianti di pubblica illuminazione

Finanziamento:  paternariato pubblico privato

Valore €  353.600,00

Delibera G.C. n. 9 del 22/02/2021	approvazione progetto esecutivo del contratto per l’affidamento in concessione mediante project financing della progettazione e riqualificazione e gestione degli impianti di pubblica illuminazione, redatto dalla ditta F.lli Carollo Srl, a firma dell’Ing. Munari Matteo

Determina RAT n. 45 del 10/03/2021		affidamento incarico all’Ing. Campagnolo Livio per la direzione lavori, contabilità coordinamento sicurezza dell’opera

Determina RAT n. 70 del 28/05/2021		autorizzazione al subappalto

Determina RAT n. 76 del 14/06/2021		assunzione impegno di spesa per il pagamento del canone annuale

- Realizzazione nuova area fitness all’aperto in Via Rinalda

Finanziamento:  contributo regionale e mezzi propri

Valore €  20.727,48

Delibera G.C. n. 30 del 24/05/2021		approvazione studio di fattibilità tecnico economica

Determina RAT n. 95 del 02/09/2021		determina a contrarre e affidamento diretto mediante ODA su Mepa

- Manutenzione straordinaria di adeguamento e messa in sicurezza di infrastrutture di viabilità marciapiedi e passaggi pedonali – Via Pilastro – Via Roma – Via A. De Gasperi

Finanziamento:  contributo statale

Valore €  99.800,00

Determina RAT n. 71 del 31/05/2021		affidamento incarico professionale per la progettazione esecutiva, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e esecuzione direzione lavori misura contabilità e redazione CRE

Delibera G.C. n. 31 del 17/06/2021	approvazione progetto di fattibilità tecnico economica – progetto definitivo esecutivo

Determina RAT n. 71 del 31/05/2021		indizione procedura di affidamento

Determina RAT n. 87 del 30/07/2021		affidamento lavori alla ditta Artigiana Strade Srl

Determina RAT n. 106 del 30/09/2021		approvazione perizia di variante n. 1

- Cementificazione di un tratto di Via Sandri

Finanziamento:  contributo regionale e mezzi propri

Valore €  11.949,02

Delibera G.C. n. 51 del 28/10/2021	approvazione progetto definitivo esecutivo redatto dall’Unione Montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni

Ulteriori lavori eseguiti di cui si è proceduto ad assumere i relativi impegni di spesa:

- manutenzione straordinaria porte campo da calcetto presso parco pubblico in via Montegrappa "p.l. la Valletta" (determina RAT n. 44/2021);

- sostituzione reti delle porte del campo da calcetto nonche' dei canestri da basket presso il parco pubblico di via Montegrappa "P.l. Valletta" in quanto danneggiate (determina RAT n. 49/2021);

- pulizia e monitoraggio dell'impianto fotovoltaico installato sulla copertura della chiesa del cimitero di pianezze (determina RAT n. 56/2021);

- sfalcio delle aree verdi nel territorio comunale di Pianezze (determina RAT n. 58/2021);

- manutenzione straordinaria all'impianto ascensore installato presso la sede comunale (determina rat n. 65/2021);

- sostituzione di un modulo fotovoltaico sull'impianto installato sulla copertura della chiesa del cimitero di Pianezze (determina rat n. 69/2021);

- abbattimento di alcune piante presso la scuola dell'infanzia di Pianezze (determina rat n. 82/2021);

- acquisto di protezioni e paracolpi da installare nelle scuole (determina rat n. 93/2021);

- fornitura e posa nuovo corpo illuminante in via della Liberta'(determina rat n. 94/2021);

- manutenzione linea gas impianti sportivi (determina rat n. 96/2021);

- servizio di pulizia delle caditoie lungo il territorio comunale (determina rat n. 97/2021);

- piantumazione di n. 4 lecci sempreverdi alla scuola dell'infanzia di Pianezze (determina rat n. 98/2021);

- verifiche periodiche di messa a terra degli impianti elettrici sugli edifici comunali (determina rat n. 99/2021);

- manutenzione giochi in legno posizionati nel cortile della scuola dell'infanzia Don P. Zampieri (determina rat n. 102/2021);

- acquisto di granito di marmo per la manutenzione del cimitero comunale (determina rat n. 105/2021);

- manutenzione fari del campo da calcio (determina rat n. 110/2021);

- restauro del pavimento in legno dell'entrata della sala polivalente danneggiato a seguito del nubifragio del 16/08/2021 (determina rat n. 111/2021);

- acquisto e trasporto di n. 1 abete da posizionare in piazza iv novembre in occasione del santo natale 2021 (determina rat n. 117/2021);

- affidamento del servizio di montaggio e smontaggio addobbi luminosi sull'abete natalizio (determina rat n. 119/2021);

- abbattimento pianta e potatura piante (determina rat n. 126/2021);

- sostituzione piastre per loculi in marmo (determina rat n. 129/2021);

- rifacimento segnaletica orizzontale in via Monte Pasubio in comune di Pianezze (determina rat n. 134/2021);

- servizio di sgombero neve, rimozione del ghiaccio, spargimento sale e sabbia e spazzamento strade per la stagione invernale 2021/2022. affidamento diretto, ai sensi dell'art.1, comma 2, lett. a) del d.l. 76/2020,alla cooperativa Bartolomeo Ferracina soc.coop. Onlus di Romano d'Ezzelino (determina rat n. 136/2021);

- indizione rdo - Mepa per affidamento fornitura di n. 1 autovettura (determina rat n. 138/2021);

- piano neve 2021/2022 - affidamento collaborazione alla ditta Tescari costruzioni di Tescari Davide per la messa a disposizione di mezzi e personale in collaborazione con il comune di Pianezze (determina rat. n. 139/2021);

- sostituzione palo della pubblica illuminazione incidentato in via a. moro (determina rat n. 141/2021);

L’ufficio a fronte dei nuovi obblighi normativi procede con acquisti tramite portale MEPA.

L’ufficio assume gli impegni di spesa per assicurazione la fornitura di beni, materie prime e manutenzione degli impianti comunali. È inoltre assicurata la liquidazione delle relative fatture in tempi brevi.

SUAP - EDILIZIA PRIVATA (SUE) e ATTIVITA’ PRODUTTIVE/COMMERCIO (SUAP) - TERRITORIO

Dal 01/01/2021 al 31/12/2021 sono pervenute all’Ufficio Tecnico varie istanze/comunicazioni di edilizia privata SUE,  SUAP attività produttive–commercio, certificati di destinazioni urbanistica CDU, Piano Casa,  SCIA Segnalazione certificata inizio attività,  Permessi di costruire PC, CILA e CILAS superbonus, collaudi di OO.UU., Autorizzazioni allo scarico in suolo, Prese atto Forestali per interventi su aree sottoposte a vincolo idrogeologico, Autorizzazioni interventi in suolo pubblico, Autorizzazioni di occupazione temporaneo di suolo pubblico, Emissioni in atmosfera, Mezzi pubblicitari, manifestazioni/pubblico spettacolo, Autorizzazioni per trasporti eccezionali, Deroga emissioni sonore, pareri preventivi, attività varie, per complessive nr. 239 pratiche edilizie, oltre a nr. 65 “accessi agli atti” con istanze di visione/estrazione di copia di documentazione agli atti,  che sono state istruite e/o definite con il rilascio dei conseguenti Provvedimenti Edilizi/documentazione chiesti e nr. 24 “Ordinanze” inerenti attività di terzi sul territorio.

In particolare risultano registrate-istruite e definite con i conseguenti provvedimenti:

- n.   28  Permessi di Costruire SUAP  e  SUE

- n.     2  Permessi di Costruire SUAP  e  SUE  in Sanatoria

- n.     1  SCIA – Piano casa

- n.   31 segnalazioni certificate di agibilità SCA  (di cui n° 4  attività produttive SUAP e n° 27 edilizia residenziale SUE )

- n.    /  dichiarazioni di inagibilità su vetusti fabbricati abitativi/rurali

- n.     1  certificato di idoneità alloggio

- n.     2  Presa Atto Forestale – aree sottoposte a “vincolo idrogeologico”

- n.   26  certificati di destinazione urbanistica – CDU

- n.   28  Permessi di Costruire (di cui n. 4 SUAP  produttivi e n. 24 SUE residenziali)

- n.  41  segnalazione certificata inizio attività – SCIA (di cui n° 8 attività produttive SUAP e n° 33  di edilizia residenziale SUE)

- n. 23 comunicazione Inizio Lavori Asseverata – CILA (di cui n° 3 attività produttive SUAP e n° 20 di edilizia residenziale SUE)

- n. 12 comunicazione Inizio Lavori Asseverata “Superbonus” – CILAS

- n.  1 SUAP commercio - pratiche di segnalazione certificata inizio attività – SCIA,  chiusura attività,  subentro ad attività di somministrazione, agricoltura,  ecc….

- n.    2  autorizzazioni allo scarico civile in suolo

- n.    8  autorizzazioni per manomissione sede stradale

- n.    1  autorizzazioni di deroga al transito con portata > a 35 q.li e/o occupazione di spazi pubblici

- n.    1  pratiche di “appostamenti di caccia” (con all’interno nr. 8 comunicazioni)

- n.    3  mezzi e “impianti pubblicitari”

- n.    1  autorizzazione paesaggistica semplificata – su procedimenti di OO.PP.

- n.    3  pratiche SUAP per emissioni in atmosfera

- n.    2  deroga orari ed emissioni sonore

- n.    4  occupazione suolo pubblico

- n.    2  pratica varia

- n.    1  pareri su Procedura di V.I.A.  (opere in comune di Marostica)

- n.  1 segnalazione di vigilanza sul territorio (segnalazioni di terzi confinanti per presunti abusi e richieste di verifiche urbanistiche)

- n.    1  richieste di parere per trasporti eccezionali (parere per la Provincia di Vicenza)

- n.    1 installazione apparecchiature tecnologiche  per “fibra ottica – Open Fiber Spa”

- n.   1 collaudi con trasferimento gratuito al comune Opere Urbanizzazione e aree Standards/viabilità di Piani di Lottizzazione di iniziativa privata

- n.    2  pratiche per Pubblico spettacolo

- n.    1  Certificazione

- n.   1  parere preventivo

- n.    /  Volturazione

- n.    /  parere preventivo (NULLA OSTA per apertura passo carraio)

- n.    /  segnalazioni MOCA  (D.Lgs 29/2018 materiali-oggetti a contatto con alimenti)

- n.    /  Collaudi di distributori carburanti;

- n.    /  compatibilità urbanistica

- n.    /  SUAP distributori automatici

Anche con adeguata informazione ed assistenza tecnica agli utenti-tecnici/professionisti operanti sul territorio, si è perfezionato e aggiornato l’iter procedurale di presentazione e gestione delle pratiche di edilizia produttiva-edilizia residenziale-urbanistica-commercio, con particolare riferimento alla “CILA Superbus”, attraverso il portale www.impresainungiorno.gov.it Sportello Unico SUAP – SUE,  come  stabilito con Delibera di Giunta Comunale nr. 40 del 18/05/2017.   Si è così raggiunto l’obiettivo che tutte le pratiche vengono presentate in via telematica.

Si è provveduto ad inoltrare l’anagrafe tributaria delle pratiche edilizie entro la scadenza del 30/04/2021.

E’ stata aggiornata la modulistica relativa all’abusivismo edilizio da monitorare e comunicare mensilmente alla Prefettura, Procura della Repubblica  e Ministero lavori Pubblici.

Emesse nr. 24 ORDINANZE  a firma del responsabile dell’Area Tecnica/Tributi/Vigilanza

URBANISTICA

Varianti Verdi  2021 – L.R. 4/2015

- Aperto il procedimento amministrativo, ai sensi dell’art. 7 della L.R. 26 Marzo 2015 n. 4, in data 25/01/2021 con D.G.C. nr. 1 ad oggetto “Varianti verdi per la riclassificazione di aree edificabili - approvazione dell’avviso pubblico anno 2021 e criteri di valutazione”, come previsto dalla Circolare n. 1 del 11/02/2016;

- Predisposizione e pubblicazione di “AVVISO PUBBLICO – manifestazione di interesse – anno 2021” (avviso prot. n. 386 del 25.01.2021, pubblicato dal 26.01.2021 al 31.03.2021);

- Chiuso il procedimento in data 08/04/2021 con D.G.C. nr. 19 “Varianti verdi per la riclassificazione di aree edificabili di cui all’art. 7 della L.R. 13.03.2015 n° 4 – chiusura del procedimento amministrativo anno 2020”, dando atto che alla scadenza dei termini non sono pervenute richieste;

Variante n. 2 al Piano degli Interventi (P.I.) con adeguamento alla normativa regionale sul contenimento di suolo – L.R. 16.03.2015 n. 14 e DGR 668 del 15.05.201/8 comprensiva dell’allineamento delle N.T.O. di P.I.  al  RET approvato e alle definizioni uniformi

A seguito Determinazione del RAT nr. 92 del 03/10/2019 di “Affidamento incarico professionale per gli adempimenti comunali alle disposizioni regionali sul contenimento del consumo di suolo e di adozione del regolamento edilizio tipo (RET)”, che comprende:

- Redazione di specifica variante al PATI,

- Redazione del RET,

- Redazione di variante al PI di allineamento al RET;

e della pubblicazione di “Avviso per la manifestazione di interesse per trasformazioni urbanistiche per la VARIANTE N. 2 Piano degli Interventi (P.I.)” prot. n. 182 del 05/05/2020, nell’anno 2021 si è proceduto:

- Manifestazioni di interesse presentate da cittadini e aziende:

- catalogazione di nr. 28 istanze

- trasmissione della documentazione allo studio incaricato della Varante n. 2 al P.I.

- esame preliminare dell’ammissibilità delle richieste in continuo confronto con il progettista incaricato, richiesta di integrazione documentale ai privati, con particolare riferimento alle proposte di accordi pubblico-privati;

- verifica degli importi dovuti per “contributo straordinario perequativo” per gli accordi publico-privato (art. 6 L.R. 11/2004),

- incontri ed accordi con gli interessati che propongono di eseguire direttamente OO.PP. nel procedimento perequativo;

- Convocazione della Commissione Consigliare “Urbanistica e Territorio” in data 13/12/2021 per esame e parere sulle manifestazioni di interesse pervenute;

- Variante di adeguamento delle Norme Tecniche Operative del P.I.  (N.T.O.) al Nuovo regolameno Edilizio Tipo (RET) approvato con delibera C.C. n. 38 del 29.09.2020

- Predisposta bozza del documento da adottare eliminando le sovrapposizioni con gli argomenti già trattati del RET;

- Aggiunta di correzioni ed adeguamenti normativi intervenuti;

- Verifica con il progettista della variante n. 2  del testo da adottare

- Verifica di assoggettabilità a VAS – Variante N. 2 al P.I.

- Integrazione incarico al progettista della Variante N. 2, giusta Determinazione Area Tecnica/Tributi/Vigilanza n. 62 del 12/04/2021

- Compatibilità Sismica (art. 89 DPR 380/2001)  e  Microzonizzazione di 1° e 3° livello del Comune di Pianezze (DGRV244 del 09/03/2021)

A seguito dell’intervenuta nuova normativa statale-regionale in materia sismica che ha inserito il nostro territorio tra i comuni con grado 2 (declassandolo dal precedente grado 3), con conseguente obbligo di “redazione dello studio di microzonizzazione sismica di 1° e 3° livello” propedeutico all’ottenimento del parere regionale  prima dell’adozione degli strumenti urbanistici, si è proceduto:

- Integrazione incarico al progettista della Variante N. 2, giusta Determinazione Area Tecnica/Tributi/Vigilanza n. 89 del 11/08/2021;

- Successiva Aggiudicazione RDO su Mepa n. 2943277 ad un geologo   per lo “studio di micro zonizzazione sismica di livello 1 e 3”, giusta Determinazione Area Tecnica/Tributi/Vigilanza n. 7 del 21/01/2022;

Opere di Urbanizzazione del P.L. residenziale di iniziativa privata  denominato “Comparto  residenziale eredi Fioriu – Strumento urbanistico attuativo (S,U,A,) per l’ambito d’intervento ricadente in z.t.o. R/32 e parziale variante al S.U.A.E.V. n. 8 P.L. La Valletta”

- Approvazione Collaudo opere di urbanizzazione, giusta determinazione Area Tecnica/Tributi/Vigilanza n. 118 del 04/11/2021;

- Preparato documentazione per atti notarile c/o studio G. Fietta (…successivo atto ricognitivo finale propedeutico al trasferimento delle aree/opere di urbanizzazione, giusta determinazione Area Tecnica/Tributi/Vigilanza n. 36 del 23/02/2022);

COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE “URBANISTICA E TERRITORIO”

- Il C.C. con propria deliberazione N° 38 del 01/10/2019 ha istituito e nominato i componenti della Commissione Consiliare permanente “Urbanistica e Territorio”, con il compito dell’esame preparatorio degli atti deliberativi e per la funzione consultiva e di supporto al Consiglio comunale nell’esercizio delle funzioni politico-amministrative.

- nell’anno 2021 la Commissione Consigliare è stata convocata in data 13/12/2021 per esame e parere sulle manifestazioni di interesse pervenute inerenti la Variante N. 2 al P.I.

COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE (Art. 6 del Regolamento Edilizio previgente)

- Il Consiglio Comunale con propria deliberazione N° 54 del 21/12/2019 ha nominato i componenti della nuova Commissione Edilizia Comunale per le funzioni e compiti previsti dall’Art. 5 del regolamento Edilizio,  che ha durata corrispondente a quella dell’Amministrazione Comunale;

- Nell’anno 2021 al Commissione edilizie è stata convocata dal responsabile dell’Area Tecnica e si è riunita in n° 7 (sette) sedute:

- in data  martedi 09/02/2021

- in data  giovedi 22/04/2021

- in data  giovedi 17/06/2021

- in data  giovedi 29/07/2021

- in data  martedi 28/09/2021

- in data  martedi 30/11/2021

- in data  martedi 28/12/2021

COMMISSIONE  LOCALE PER IL PAESAGGIO IN FORMA ASSOCIATA – VERIFICA REQUISITI e DELEGA ALLA PROVINCIA ALL’ESERCUIZIO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI PAESAGGIO D.Lgs 42/2004.

Per adempiere alla richiesta della Regione Veneto di “verifica sussistenza dei requisiti per l’attribuzione delle funzioni autorizzato rie in materia paesaggistica” (art, 146, comma 6, D.Lgd n. 42/2004), a seguito di fusione dei comuni di Molvena e Mason Vicentino nel nuovo Comune Colceresa, si è proceduto con la  “Adesione al servizio della Provincia di Vicenza in ottemperanza alla L.R. 11/2004 – valutazione

delle autorizzazioni Paesaggistiche da rilasciare per il Comune di Pianezze”,  giusto Decreto n. 190 del 22/11/2019 della Regione Veneto – Area Tutela e Sviluppo del Territorio, trasmesso con nota regionale prot. 508021 del 25/11/19.

- Nell’anno 2021 si è attivata il PROCEDIMENTO ORDINARIO – Autorizzazione Paesaggistica per n° 1 progetto di Opera Pubblica (sistemazione strada laterale di via Sandri), ottenendo dalla Provincia l’Autorizzazione Paesaggistica N. 2021/0644 – Determina N° 1388 del 20/10/2021.

TERRITORIO ED AMBIENTE

Finanza di progetto – riqualificazione, adeguamento e gestione degli impianti di illuminazione pubblica del comune di Pianezze (D.Lgs 50/2016, art. 183, comma 15)

A seguito Sottoscrizione del Contratto Rep. n. 339 in data 30/12/2020 ad oggetto: Contratto in concessione mediante “finanza di progetto di cui all’art. 183 comma 15, del D.Lgs. 50/2016 per la progettazione, realizzazione dei lavori di riqualificazione, gestione e manutenzione della rete di illuminazione pubblica nel Comune di Pianezze”,  si è proceduto con:

- Istruttoria del progetto presentato dal concessionario in data 28/01/2021 prot. n. 450 di “realizzazione dei lavori di riqualificazione, gestione e manutenzione della rete di illuminazione pubblica nel comune di Pianezze”;

- Approvazione del “progetto esecutivo del contratto per l’affidamento in concessione mediante project financing della progettazione e riqualificazione e gestione degli impianti di pubblica illuminazione”, giusta deliberazione della Giunta Comunale N° 9 del 22/02/2021;

Servizio raccolta, trasporto e smaltimento  rifiuti

Con determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n. 5 del 03/02/2021 è stata autorizzata la proroga di anni 1 alla ditta Savi Servizi Srl per la raccolta e trasporto RSU.

Servizio di distribuzione alla cittadinanza dei sacchetti per la raccolta del rifiuto secco e umido

Inserimento dati rifiuti su applicativo WebOrso (ARPA)

Redazione MUD

Rapporti con ditta Savi per la gestione dei rifiuti comunicando su segnalazione il mancato ritiro dei rifiuti;

Rapporti con ditta ISEE per il servizio di disinfestazione/derattizzazione;

Rapporti con società Etra per la gestione del servizio acquedotto comunicando le perdite di acqua;

Rapporti con Ascopiave per la gestione degli interventi sulla rete del gas metano.

Viene assicurato il servizio di illuminazione votiva su richiesta dei privati comunicando ogni attivazione alla ditta che gestisce l’appalto.

Viene assicurata la posa dell’albero di natale e il montaggio e smontaggio degli addobbi natalizi prendendo accordi con Amministrazione e ditta.

Pulizia Sentieri

Con delibera di Giunta Comunale n. 49 del 14/10/2021 è stata approvata la bozza di convenzione da sottoscrivere con il Gruppo Escursionisti “Frà Bendont” per la manutenzione e pulizia delle aree verdi del territorio comunale.

Si è collaborato con il Gruppo Escursionisti fornendo supporto tecnico ed utilizzo di mezzi ed attrezzature comunali nelle giornate ecologiche dedicate alla pulizia sentieri e sfalcio aree verdi;

Piano neve

Con delibera di Giunta Comunale n. 55 del 09/12/2021 è stato approvato il “Piano neve 2022” per lo sgombero della neve e/o del ghiaccio lungo i marciapiedi ed è stato approvato.

Nell’anno 2021 l’operaio comunale è intervenuto con i mezzi comunali per azioni preventive di spargimento sale-ghiaino lungo le strade comunali e su aree pubbliche (uscite domenica 19/12/2021 dalle ore 16 alle ore 19,30 circa)

UTILIZZO LOCALI DI PROPRIETA’ COMUNALE

Richiamata la Delibera di G.C. n. 41 del 06/09/2021 di “approvazione approvazione bozza di convenzione per l’utilizzo continuativo del centro polifunzionale per attività sportive – periodo settembre 2021 – giugno 2022

Viene gestito l’uso dei locali comunali acquisendo le richieste di utilizzo da parte di associazioni o privati e rilasciando apposita autorizzazione.

Causa “emergenza COVID-19” l’uso di locali e impianti sportivi comunale è stato ridotto rispetto agli anni precedenti e, comunque, si è provveduto con l’istruttoria delle richieste e rilascio delle relative Autorizzazioni:

- Palestra nel centro polifunzionale

- sottoscritte  n° 4 convenzioni con gruppi esterni,

- rilascio di n° 7 Autorizzazioni  per iniziative private

- Sala convegni Mons. Lorenzon

- rilasciate n° 5 Autorizzazioni  per iniziative di Associazioni locali  (Pro Loco -  Escursionisti)

- rilasciate n° 3 Autorizzazioni a privati

- Saletta c/o Impianti Sportivi di via Sandri

- rilasciate n° 5 Autorizzazioni  per riunioni di privati

MANIFESTAZIONI LOCALI

Collaborazione con la Pro Loco di Pianezze e le Associazioni Locali per programmazione e attivazione di azioni e prevenzione conseguenti all’emergenza COVID-19.

TRIBUTI

- Con delibera di C.C. 2 del 26/02/2021 è stato approvato il regolamento comunale per il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.

- Con delibera di G.C. 17 del 08/04/2021 sono state approvate le tariffe per il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.

IMU

- Con delibera di C.C. 6 del 16/03/2021 sono state approvate le aliquote della nuova Imu -  anno 2021

- Con determinazione del RAT n. 64 del 19/04/2021 è stato affidato servizio di elaborazione, stampa e postalizzazione della bollettazione imu e tari - triennio 2021/2023.

Sono state stampate e spedite  nel mese di maggio le bollette Imu 2021

TARI

- Con delibera di C.C. 24 del 24/06/2021 sono state approvate modifiche al regolamento comunale per la disciplina della Tari

- Con delibera di C.C. 25 del 24/06/2021 è stato approvato il Piano finanziario e tariffe anno 2021.

Sono state stampate e spedite  nel mese di agosto le bollette tari  2021

Gestione TA.RI.

Sono stati emessi n. 92 avvisi di accertamento riferiti agli anni di imposta 2016/2020 per un importo complessivo di € 17.035,82.

L’ufficio ha provveduto alla predisposizione del piano finanziario 2021 e della deliberazione relativa alla determinazione delle tariffe Ta.ri. (del. C.C. n. 25/2021).

Nel mese di agosto sono stati elaborati gli avvisi di pagamento della Ta.ri. 2021 recapitandoli a tutti gli utenti attraverso il servizio postale appaltato a ditta specializzata.

L’ufficio gestisce le dichiarazioni di attivazione, modifica o cessazione compilate dall’utenza e relativamente alla tassa rifiuti.

Con riferimento alla gestione dell’Ecocentro intercomunale di Colceresa sono state attivate e consegnate le tessere ai titolari di utenze domestiche e ai titolari di utenze non domestiche che ne hanno fatto richiesta previo rilascio di autorizzazione.

Gestione I.M.U.

Sono stati emessi n. 24 avvisi di accertamento riferiti all’anno 2016 per un importo complessivo di € 11.900,00.

Non si sono verificati ricorsi amministrativi.

Di conseguenza l’Ufficio ha gestito i rapporti con l’utenza, verificato i pagamenti e gestito le richieste di annullamento, rettifica ed accertamento con adesione con il conseguente ricalcolo dell’imposta dovuta che ha comportato un maggiore carico di lavoro dovendo gestire appuntamenti con l’utenza, accordi, emissione di verbali e F24 rateizzati.

La maggior parte degli avvisi sono stati pagati per intero o è stata autorizzata la rateizzazione.

l’Ufficio ha provveduto all’effettuazione di un’attività di sportello volta a dare assistenza ai contribuenti per il versamento della 1^  e della 2^  rata dell’IMU.

Gestione Tasi

Sono stati emessi n. 32 avvisi di accertamento riferiti all’anno 2016 per un importo complessivo di € 3.817,00.

Non si sono verificati ricorsi amministrativi.

Di conseguenza l’Ufficio ha gestito i rapporti con l’utenza, verificato i pagamenti e gestito le richieste di annullamento, rettifica ed accertamento con adesione con il conseguente ricalcolo dell’imposta dovuta che ha comportato un maggiore carico di lavoro dovendo gestire appuntamenti con l’utenza, accordi, emissione di verbali e F24 rateizzati.

La maggior parte degli avvisi sono stati pagati per intero o è stata autorizzata la rateizzazione.

Sono state inoltre gestite nei tempi di legge le richieste di rimborso da parte dei cittadini nonché le richieste di riversamento tra Enti con le conseguenti comunicazioni da inserire nel portale del MEF.

ATTI  AMMINISTRATIVI  PER VARIE ATTIVITA’ DI COMPETENZA

Nell’anno 2021 l’ufficio ha provveduto alla redazione di:

n. 145 determinazione.

n.   18 deliberazioni di Giunta.

n.   14 deliberazione di Consiglio.

OBIETTIVI  OPERATIVI - ANNO 2021

- URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA – COMMERCIO

| OBIETTIVO 1: Riclassificazione di aree edificabili – “Varianti Verdi” L.R. 16.03.2015 n. 4 art.7 - ANNO 2021. Adempimento normativo ai sensi dell’art. 7 Legge Regionale 16 marzo 2015 n. 4 successiva Circolare n. 1 del 11 febbraio 2016. Definizione criteri di valutazione – pubblicazione Avvisi - valutazione istanze pervenute – comunicazioni agli interessati |
| --- |
| Responsabile Area : geom. Brogliato Luigi | Assegnazione obiettivo: Brogliato Luigi |
|  | Descrizione | Tempi di realizzazione | Verifica tempi di realizzazione |
| Fasi dell’obiettivo operativo | a) Delibera G.C. di approvazione dei “criteri di valutazione e avviso pubblico – anno 2021” | Entro 31 gennaio 2021 | GC. N . 1 del 31.01.2021 |
|  | b) Valutazione e istruttoria tecnica delle istanze pervenute | Entro 31 maggio 2021 | Effettuato entro l’8.04.2021 |
|  | c) dare comunicazione agli interessati degli esiti della valutazione tecnica | Entro 30 giugno 2021 | Effettuata entro l’8.04.2021 |
| Indicatori dell’obiettivo operativo | Descrizione | Descrizione PESO | Verifica risultato e pesatura obiettivo |
|  | Istanze esitate positivamente nei termini/istanze pervenute fondate | 100% 70% | Si Obiettivo raggiunto |
|  | Rispetto dei termini delle fasi | Si/no 30% | Si Obiettivo raggiunto |
| OBIETTIVO 2: Variante N. 2 al Piano degli Interventi (P.I.) con adeguamento alla normativa regionale sul contenimento del consumo di suolo - L.R. 16.03.2015 n. 14 e DGR 668 del 15.05.2018 comprensiva dell’allineamento delle N.T.O. di P.I. al RET approvato e alle definizioni uniformi “Variante” ai sensi L.R. n. 11 del 23/04/2004 e “Adempimento normativo” ai sensi L.R. 06.06.2017 n. 14, DGR 668 del 15.05.2018, L.R. 04.04.2019 n. 14 e L.R. 23.12.2019 n. 49 Presentazione documento del Sindaco - pubblicazione Avviso di “manifestazione di interesse” – adozione - osservazioni – controdeduzioni/approvazione |
| Responsabile Area : geom. Brogliato Luigi | Assegnazione obiettivo: Brogliato Luigi |
|  | Descrizione | Tempi di realizzazione | Verifica tempi di realizzazione |
|  | Illustrazione del “documento del Sindaco” al CC. (art. 18 LR 141/2204) | Entro 15 maggio 2021 | D.CC. n. 14 del 30.04.2021 |
| Fasi dell’obiettivo operativo | Avviso di manifestazione di interesse – Variante n° 2 P.I. da pubblicare sul sito istituzionale e adeguata informazione ai cittadini | Entro 20 maggio 2021 | Avviso prot. n. 1852 del 5.05.2021 |
|  | Raccolta manifestazioni di interesse e istanze di cittadini | Entro 20 giugno 2021, poi prorogato per volontà dell’Amministrazione con termine aperto a seguito di definizione di accordi pubblico privati | Entro 20 giugno 2021, poi prorogato per volontà dell’Amministrazione con termine aperto a seguito di definizione di accordi pubblico privati | I termini sono stati prolungati su volontà dell’Amministrazione. Stanno ancora pervenendo richiesta di manifestazione di interesse |
|  | Accordi pubblico privati | Entro il 30 settembre, se perverrà la documentazione entro il 31 agosto definire istruttoria da parte dell’UTC-Studio incaricato, calcolo del contributo straordinario perequativo, inizio sottoscrizione documenti preliminari e richiesta di eventuali pareri ad Enti interessati nel procedimento. | Definite le istruttorie tecniche tra UTC – Studio incaricato, con la collaborazione dei privati richiedenti. Calcolati gli importi dei contributi straordinari perequativi. Si procederà con l’iter per la sottoscrizione degli accordi (art. 6 LR 11/2004) appena in possesso del parere sismico emesso dalla regione. | Il progetto finale della Variante 2 viene traslato in attesa del vincolante “parere sismico” regionale, obbligatorio come da intervenuta nuova normativa. Solo dopo è possibile “adottare” la Variante n° 2 al PI e gli accordi art. 6 L.R. 11/2004 |
|  | Adozione Variante n° 2 al P.I. con Delibera C.C. - comprensiva dell’allineamento delle N.T.O. di P.I. al RET approvato e alle definizioni uniformi | Entro 2 novembre 2021 | Dopo l’ottenimento del “parere sismico” regionale, come disposto da nuova normativa interventura | Si prevede entro luglio 2022 |
|  | Avvisi di deposito e pubblicazione della Variante n° 2 P.I. adottata | Entro 10 novembre 2021 | Entro 8 giorni dall’adozione | Entro i termini minimi di Legge |
|  | Richiesta alla Regione Veneto di Verifica di assoggettabilità a VAS della variante adottata | Entro 13 dicembre 2021 | Entro 10 giorni dall’adozione | Entro i termini minimi di Legge |
|  | Raccolta di eventuali “osservazioni” alla variante n° 2 adottata | Entro 28 febbraio 2022 | Entro 60 giorni dal deposito e pubblicazione della variante adottata | Entro i termini minimi di Legge |
|  | Controdeduzioni alle osservazioni e Approvazione della Variante n° 2 al P.I. | Entro 31 marzo 2022 | Termine massimo entro 60 giorni dalla scadenza dei termini per presentare osservazioni | Entro i termini minimi di Legge |
|  | Comunicazione agli interessati della “Attribuzione e/o Variazione Aera Edificabile (L. 289/2002)” | Entro 30 giorni dall’approvazione della variante n. 2 al P.I. | Entro 30 giorni dall’approvazione della variante n. 2 al P.I. | Entro 30 giorni dall’approvazione |
| Indicatori dell’obiettivo operativo | Descrizione | Risultato atteso PESO | Verifica risultato e pesatura obiettivo |
|  | Rispetto dei termini di approvazione | Si/No 100% Fattore di riduzione ritardo superiore a 45 giorni l'obiettivo si considererà non raggiunto Per ritardi inferiori sarà valutata una penalizzazione sulla base delle circostanze | Viste le note Obiettivo raggiunto nelle parti realizzabili |
|  | Assenza di ricorsi fondati per violazioni di carattere procedimentale od errori imputabili all'Ufficio (in caso di ricorso si chiederà una valutazione della fondatezza al Segretario) | Zero ricorsi riduzione Fattore di riduzione In caso di ricorsi fondati si va incontro ad un abbattimento del 10 % per ogni ricorso |  |

| OBIETTIVO 3: Acquisizione definitiva aree Via A. De Gasperi |
| --- |
| Responsabile Area : geom. Brogliato Luigi | Assegnazione obiettivo: Brogliato Luigi |
|  | Descrizione | Tempi di realizzazione | Verifica tempi di realizzazione |
| Fasi dell’obiettivo operativo | 1. Affidamento incarico a studio specializzato in procedure di esproprio 2. Prima istruttoria per acquisizione aree e verifica pagamenti 3. disposizione pagamenti residui ed emissioni di ordinanza 4. verifica pagamenti e pubblicazione documentazione 5. emissione decreto di esproprio | 30/05/2021 30.09.2021 (se documentazione presentata entro il 31 agosto) 30.10.2021 30.11.2021 28 febbraio 2022 | Det n. 66 del 13.5.21 Il 4 settembre 2021 è stata consegnata la documentazione allo studio incaricato In attesa della documentazione dallo Studio incaricato |
|  | 2.Acquisizione aree al patrimonio comunale | 31/12/2021 | In attesa della documentazione dallo Studio incaricato |
| Indicatori dell’obiettivo operativo | Descrizione | Risultato atteso PESO | Verifica risultato e pesatura obiettivo |
|  | tempo | Si/No Fase 1- 20% | Si Obiettivo raggiunto |
|  | Percentuale di aree acquisiti/totale da acquisire | Acquisizione di almeno 80% delle aree Peso - 80% Fattore di riduzione meno 80% riduzione proporzionalmente al numero delle aree da acquisire | Obiettivo non ancora raggiunto in quanto in attesa di documentazione da parte da parte dello studio incaricato |
| OBIETTIVO 4: Gestione pratiche di edilizia privata – produttiva – commercio mediante sportello telematico (SUAP e SUE) Adempimento normativo D.P.R. n. 160 del 07.09.2010 -- D.P.R. n. 380 del 06.01.2001 e smi. Anno 2020-2021-2022 |
| Responsabile Area : geom. Brogliato Luigi | Assegnazione obiettivo: Cogo Laura – Bonato Alessandro |
|  | Descrizione | Tempi di realizzazione | Verifica tempi di realizzazione |
| Fasi dell’obiettivo operativo | Verifica istanze e documentazione nel portale Suap di Pianezze. Trasposizione documenti telematici nel programma GPE (regionale) di gestione edilizia Avvio del procedimento | Entro 10 giorni dal ricevimento pratica dal Suap | Alla data odierna tutti i termini sono stati rispettati come verificabile dalla documentazione in atti Obiettivo raggiunto |
|  | Inoltro documentazione agli enti interessati al procedimento per acquisizione pareri di competenza | Entro 20 giorni dal ricevimento pratica dal Suap |  |
|  | Istruttoria tecnica e acquisizione parere Commissione Edilizia comunale | Entro 45 giorni dal ricevimento pratica dal Suap |  |
|  | Notifica della determinazione del Rup | Entro 60 giorni dal ricevimento pratica dal Suap |  |
|  | Emissione del titolo edilizio | Nei termini del D.P.R. 380/2001 |  |
| Indicatori dell’obiettivo operativo | Descrizione | Risultato atteso PESO | Verifica risultato e pesatura obiettivo |
|  | Istanze esitate nei termini/Istanze totali Assenza di ricorsi fondati per violazioni di carattere procedimentale od errori imputabili all'Ufficio (in caso di ricorso si chiederà una valutazione della fondatezza al Segretario) | Zero ricorsi Fattore di riduzione In caso di ricorsi fondati si va incontro ad un abbattimento del 10 % per ogni ricorso | Nessun ricorso Obiettivo raggiunto |

| OBIETTIVO 4: Autorizzazione utilizzo spazi e immobili di proprietà comunale Anno 2020-2021-2022 |
| --- |
| Responsabile Area : geom. Brogliato Luigi | Assegnazione obiettivo: Cogo Laura – Brunella Piazza – Bonato Alessandro |
|  | Descrizione | Tempi di realizzazione – suscettibili a variazioni in conseguenza della pandemia COVID-19 | Verifica tempi di realizzazione |
|  | Utilizzo continuativo locali da parte di gruppi e associazioni da settembre/giugno: Esame istanze, sottoscrizione convenzione con gruppi e/o comunicazione diniego | Entro 10 settembre In caso di richieste pervenute nel corso dell’anno 2021, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta | Alla data odierna tutti i termini sono stati rispettati come verificabile dalla documentazione in atti e compatibilmente con le disposizioni Covid 19 |
| Fasi dell’obiettivo operativo | Utilizzo temporaneo di locali da parte di gruppi/associazioni/cittadini: Verifica richiesta e predisposizione dell’autorizzazione e/o comunicazione del diniego | Entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta |  |
|  | Presentazione rendiconto dettagliato delle convenzioni e autorizzazioni rilasciate e/o non concesse e della tariffe/ esenzioni applicate | Entro il 31 dicembre |  |
| Indicatori dell’obiettivo operativo | Descrizione | Risultato atteso PESO | Verifica risultato e pesatura obiettivo |
|  | Fase I Tempo Qualità del servizio Fase II Tempo Qualità del servizio Fase III | Fattore di riduzione riduzione del 10% per ogni ipotesi di disservizio riscontrata dal segretario, a seguito di segnalazione dell’utenza Si/no rispetto termini 40% Fattore di riduzione: riduzione del 10% per ogni ipotesi di disservizio riscontrata dal segretario, a seguito di segnalazione dell’utenza Si/No rispetto termini 50% Si/No rispetto termini 10% | Si Nessuna segnalazione di disservizio riscontrata Obiettivo raggiunto |

- LAVORI PUBBLICI

| Obiettivi operativi |
| --- |
| Responsabile Area: Geom. Brogliato Luigi | Assegnazione obiettivo: Piazza Brunella; Brogliato Luigi |
| AGGIORNARE CON OPERE PREVISTE NEL 2021 OBIETTIVO 1: Opere pubbliche 2021. Interventi programmati con l’Amministrazione comunale: a) Completamento lavori PC1-SLOW Revolution (Ristrutturazione ex scuole elementari), collaudo finale e rendicontazione ad Avepa b) Asfaltatura tratto di via Roma da P.zza IV novembre a intersezione via XXV Aprile – subordinati all’ottenimento di finanziamenti pubblici e/o risorse proprie c) Asfaltature tratto di via Sandri e sistemazione tratti di marciapiedi in via Don G. Manzardo e via Papa Luciani, subordinato all’ottenimento di finanziamento regionale – subordinati all’ottenimento di finanziamenti pubblici OBIETTIVO 2 d) Affidamento lavori di esecuzione della segnaletica orizzontale zona industriale |
| OBIETTIVO 1.a) Completamento lavori PC1-SLOW Revolution (Ristrutturazione ex scuole elementari), con nuovo affidamento |
| Fasi dell’obiettivo operativo | Descrizione | Tempi di realizzazione | Verifica tempi di realizzazione |
|  | Notifica preliminare e Consegna lavori | Entro il 10 gennaio 2021 | 07/01/2021 |
|  | Fine Lavori | Entro il 10 maggio 2021 (120 gg da consegna lavori), salvo proroghe motivate concesse dal DD.LL. | 14/06/2021 in data 14/05/2021 è stata disposta la proroga di giorni 25 (venticinque) causa Covid |
|  | Approvazione atti di contabilità e rendicontazione (opera di cui al punto a) | Entro il 22 giugno 2021 | Det. RAT n. 78 del 22/06/2021 |
| OBIETTIVO 1.b) Asfaltatura tratto di via Roma da P.zza IV Novembre a intersezione via XXV Aprile – con aggiunta del tratto di via Pilastro dalla piazza fino al cimitero comunale |
| Fasi dell’obiettivo operativo | Descrizione | Tempi di realizzazione | Verifica tempi di realizzazione |
|  | Ottenuto il finanziamento, approvato progetto Del. G.C. n° 31/2021 | Obbligo inizio lavori entro 15/09/2021 | Verbale di Consegna e inizio lavori 14/09/2021 Obiettivo raggiunto |
|  | Realizzazione asfaltature e fine lavori entro anno 2021 | Fine lavori 31/12/2021 | Fine lavori 22/11/2021 Obiettivo raggiunto |
| OBIETTIVO 1.c) Asfaltature tratto di via Sandri e sistemazione tratti di marciapiedi in via Don G. Manzardo e via Papa Luciani, subordinato all’ottenimento di finanziamento regionale – subordinati all’ottenimento di finanziamenti pubblici |
| Fasi dell’obiettivo operativo | Descrizione | Tempi di realizzazione Peso | Verifica tempi di realizzazione |
|  | Ottenuto il finanziamento, affidamento incarico DD.LL. con Det. n° 57 del 08/04/2021, consegna lavori | Consegna lavori entro 30/06/2021 | Verbale di Consegna e inizio lavori 22/06/2021 Obiettivo raggiunto |
|  | Completamento lavori entro luglio 2021 | Fine lavori 31/07/2021 |  |
|  | Approvazione Stato Finale e C.R.E. | Entro3 1.10.2021 | Approvato Stato Finale e C.R.E. – Det. RAT 103 del 17.09.2021 Obiettivo raggiunto |
| OBIETTIVO 2.d) Affidamento lavori di esecuzione della segnaletica orizzontate in Zona Industriale |
| Fasi dell’obiettivo operativo | Descrizione | Tempi di realizzazione Peso | Verifica tempi di realizzazione |
|  | Esecuzione lavori dopo spazzamento strade in zona industriale (Det. RAT n. 107/2020 e n. 111 del 17/12/2020) | Entro il 30/09/2021 | Lavori ultimati a ottobre 2021 |
|  | Liquidazione lavori entro anno 2021 | Entro il 30/12/2021 | Liquidazione in data 21/12/2021 con mandati nr. 1049 e 1050 |
| Indicatori dell’obiettivo operativo | Descrizione | Risultato atteso | Verifica risultato e pesatura obiettivo |
|  | Rendicontazione ad Avepa | Entro il 22 giugno per l'opera di cui al punto a) | Obiettivo raggiunto |
|  | Numero appalti aggiudicati/totale da aggiudicare | Aggiudicazione appalti entro il 31 dicembre 2021 per le opere al punto b) | Obiettivo raggiunto |
|  | Numero appalti aggiudicati/totale da aggiudicare | Aggiudicazione appalti entro il 31 dicembre 2021 per le opere ai punti c), subordinate a finanziamento regionale | Obiettivo raggiunto |
|  | Numero inizio lavori/totale | Inizio lavori al 31 dicembre 2021 delle opere al punto a) | Obiettivo raggiunto |
|  | Completamento Segnaletica orizzontale zona Industriale | Entro il 31 Agosto 2021 punto d) | Obiettivo raggiunto |
|  | Numero inizio lavori/totale | Inizio lavori al 31 dicembre 2021 delle opere al punto b) | Obiettivo raggiunto |
|  | Numero inizio lavori/totale | Inizio lavori al 31 dicembre 2021 delle opere al punto c), subordinate a finanziamento regionale | Obiettivo raggiunto |
|  | Fattore di riduzione: Riduzione dell’1% per ogni giorno di ritardo |

- GESTIONE DEI TRIBUTI LOCALI

| Obiettivi operativi anno 2021 |
| --- |
| OBIETTIVO 1: Adeguamento disciplina tributi alle novità normative |
| Responsabile Area: geom. Brogliato Luigi | Assegnazione obiettivo: Piazza Brunella |
| Fasi dell’obiettivo operativo | Descrizione | Tempi di realizzazione | Verifica tempi di realizzazione |
|  | Fase 1 -Predisposizione Regolamento Nuovo Canone Unico Patrimoniale - Approvazione Tariffe Canone Unico | Entro il 28 febbraio 2021 Entro il 31 marzo 2021 | DCC n. 2 del 26/02/21 DGC n. 17 del 08/04/21 |
|  | Fase 2 (per IMU) -predisposizione avvisi di pagamento -indagine di mercato per stampa e postalizzazione (appalto pluriennale) - invio calcoli e modelli F24 ai contribuenti per TARI -predisposizione nuovo piano finanziario sulla base del nuovo MTR Arera - Invio ad Arera - predisposizione avvisi di accertamento | entro il mese di aprile 2021 entro il mese di aprile 2021 entro il 15/06/2021 entro il mese di marzo 2021 entro il mese di aprile 2021 entro il 31 dicembre | 29/04/2021 Det. RAT n. 64 del 19/04/2021 13/05/2021 Approvato il 24/06/2021 14/07/2021 Invio n. 91 avvisi di accertamento |
| Indicatori dell’obiettivo operativo | Descrizione | Risultato atteso PESO | Verifica risultato e pesatura obiettivo |
|  | Percentuale di utenti assistiti = numero di utenti soddisfatti/numero di utenti rivolti al servizio | 100 % La percentuale sarà ridotta in caso di segnalazione di disservizi valutati come fondati dal Segretario ed imputabile al dipendente 50 % | Nessuna segnalazione di disservizio Obiettivo raggiunto |
|  | Numero di accertamenti inviati/totale da inviare (Imu, Tasi e Tari annualità 2016 – 2017, 100% delle posizioni controllate per il 2016 il 20% delle posizioni totali da controllare per l’annualità 2017) | 100% pratiche evase anno 20 Fattore di riduzione Riduzione proporzionale al controlli/accertamenti inviati 50% | Anno 2016 accertamenti inviati 123 pari al 100% Anno 2017 accertamenti inviati 25 superiore al 20% del totale Obiettivo raggiunto |

- TERRITORIO – MANUTENZIONI – MANIFESTAZIONI

| Obiettivi operativi estensione triennale |
| --- |
| OBIETTIVO 1: Messa in sicurezza della viabilità e del territorio al verificarsi di imprevedibili e avverse condizioni atmosferiche ( neve, ghiaccio, nubifragi, frane, incidenti stradali ecc..) Anni: 2020-2021-2022 |
| Responsabile Area: Geom. Brogliato Luigi | Assegnazione obiettivo: Busatta Francesco e Munaretto Antonello |
| Fasi dell’obiettivo operativo | Descrizione | Tempi di realizzazione | Verifica tempi di realizzazione |
|  | Verifica efficienza mezzi e disponibilità di materiale (ghiaia/sale) | Entro il mese di settembre | Controlli effettuati |
|  | Intervento per emergente metereologiche (neve, forti piogge smottamenti) | Garantire l’intervento entro 30 minuti (al netto del tempo necessario per raggiungere il luogo di lavoro) dalla chiamata da parte del responsabile dell’Area | Si è rea necessaria soli n. 1 uscita domenica 19/12/2021 per spargimento sale-ghiaino lungo le strade comunali e su aree pubbliche |
| Indicatori dell’obiettivo operativo | Descrizione | Risultato atteso PESO | Verifica risultato e pesatura obiettivo |
|  | Corretta manutenzione dei mezzi e adeguata fornitura di materiale in deposito | si/no corretta manutenzione dei mezzi e fornitura di materiale 20% | Si Obiettivo raggiunto |
|  | Tempo di intervento | si/no rispetto i tempi di interventi 80% Fattori di riduzione Riduzione del 20% per ogni 10 minuti di ritardo | Si Obiettivo raggiunto |

| OBIETTIVO 2: Autorizzazioni amministrative ed allestimento strutture per manifestazioni locali/ previste nell’atto di programmazione approvato annualmente dalla Giunta comunale Anno 2020-2021-2022 Per l’anno 2021 a causa della grave situazione epidemiologica, le manifestazioni potranno non svolgersi |
| --- |
| Responsabile Area: Geom. Brogliato Luigi | Assegnazione obiettivo: Busatta Francesco e Munaretto Antonello |
| Fasi dell’obiettivo operativo | Descrizione | Tempi di realizzazione | Verifica tempi di realizzazione |
|  | Installazione e rimozione striscioni pubblicitari e avvisi nelle bacheche comunali | Striscioni: almeno 20 giorni prima delle manifestazioni | Manifestazioni: Festa ciliegia Teatro in collina Strizione – palco e altre attività sono state eseguite nei termini |
|  | Carico, trasporto e scarico in magazzino di elementi palco e sedie, con eventuale collaborazione della Pro loco | Palco: almeno 3 giorni prima sedie: almeno 1 giorno prima |  |
|  | Pulizia prima e dopo le manifestazioni delle aree e locali pubblici interessati | Pulizie: da 1 a 5 giorni prima delle manifestazioni e subito dopo l’evento |  |
| Indicatori dell’obiettivo operativo | Descrizione | Risultato atteso PESO | Verifica risultato e pesatura obiettivo |
|  | Fase 1 | Si/No rispetto termini 20% Fattore di riduzione 1% per ogni giorno di ritardo | Si tutti i termini sono stati rispettati Obiettivo raggiunto |
|  | Fase 2 | Si/No rispetto termini 40% |  |
|  | Fase 3 | Si/No rispetto termini 40% Fattore di riduzione 5% per ogni giorno di ritardo. |  |

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

(F.to Brogliato geom. Luigi)

| SCHEDA RIASSUNTIVA VALUTAZIONE OBIETTIVI |
| --- |
| AREA CONTABILE/AMMINISTRATIVA |
| n. | OBIETTIVI | DESCRIZIONE | Percentuale di realizzazione degli obiettivi | Risultato raggiunto |
| 1. | Obiettivi Strategici/Trasversali Collegati al Piano Anticorruzione | Prevenzione della corruzione e trasparenza amministrativa |  | 95% |
|  |  | - Obiettivo 1 | 80% (1) |  |
|  |  | Obiettivo 2 | 100% |  |
|  |  | Obiettivo 3 - rinviato all’anno 2022 | \\\\\ |  |
|  |  | Obiettivo 4 | 100% |  |
|  |  | Obiettivo 5 | 100% |  |
| 2. | Obiettivi Specifici Settore Contabile | Programmazione finanziaria/ contabile e contenimento delle spese: |  | 100% |
|  |  | Obiettivo 1 | 100% |  |
| 3. | Obiettivi Specifici Settore Istruzione, Associazioni, | Sostegno e promozione delle attività culturali, dell’istruzione e dell’associazionismo |  | 100% |
|  |  | Obiettivo 1 | 100% |  |
|  |  | Obiettivo 2 | 100% |  |
|  |  | Obiettivo 3 | 100% |  |
|  |  | Obiettivo 4 | 100% |  |
|  |  | Obiettivo 5 | 100% |  |
| 4. | Obiettivi Specifici Settore segreteria/personale | Collegamento tra obiettivi del Piano per la trasparenza e Piano Performance |  | 100% |
|  |  | Obiettivo 1 | 100% |  |
|  |  | Obiettivo 2 | 100% |  |
|  |  | Obiettivo 3 | 100% |  |
|  |  | Obiettivo 4 | 100% |  |
| 5. | Obiettivi Specifici Settore servizi sociali | Promozione della persona |  | 100% |
|  |  | Obiettivo 1 | 100% |  |
| 6. | Obiettivi Specifici Settore uffici demografici | Corretto funzionamento dell’attività amministrativa | 100% | 100% |
|  |  | Obiettivo 1 | 100% |  |
|  |  | Obiettivo 2 | 100% |  |
|  |  | Obiettivo 3 | 100% |  |
| TOTALE |  | 99,16% |

| AREA TECNICA/TRIBUTI |
| --- |
| n. | OBIETTIVI | DESCRIZIONE | Percentuale di realizzazione degli obiettivi | Risultato raggiunto |
| 1. | Obiettivi Strategici/Trasversali Collegati al Piano Anticorruzione | Prevenzione della corruzione e trasparenza amministrativa |  | 95% |
|  |  | Obiettivo 1 | 80% (1) |  |
|  |  | Obiettivo 2 | 100% |  |
|  |  | Obiettivo 3 rinviato all’anno 2022 | \\\\\ |  |
|  |  | Obiettivo 4 | 100% |  |
|  |  | Obiettivo 5 | 100% |  |
| 2 | Obiettivi Specifici Settore Urbanistica edilizia privata commercio | Gestione del territorio e sviluppo delle attività artigianali, industriali e commerciali: |  | 92% |
|  |  | Obiettivo 1 | 100% |  |
|  |  | Obiettivo 2 – obiettivo raggiunto relativamente alla parte attuabile | 100% |  |
|  |  | Obiettivo 3 – parzialmente raggiunto | 60% (2) |  |
|  |  | Obiettivo 4 | 100% |  |
|  |  | Obiettivo 5 | 100% |  |
| 3 | Obiettivi Specifici Lavori pubblici e tributi | Completamento opere e realizzazione nuove opere previste dal programma | 100% | 100% |
| 4 | Obiettivi specifici Settori manutentivo | Manutenzione del territorio comunale Aggiudicazione contratti di forniture in scadenza |  | 100% |
|  |  | Obiettivo 1 | 100% |  |
|  |  | Obiettivo 2 | 100% |  |
| TOTALE |  | 96,75% |

Note

(1) Il monitoraggio e la verifica della sostenibilità delle misura sono state presentate dai Responsabili a Area  oltre i termini previsti dal PEG. L’aggiornamento/adozione del Piano 2022-2024 è stato, comunque,  adottato entro i termini previsto della norme in materia. Si ritiene, pertanto, l’obiettivo raggiunto  all’80%.

(2) L’obiettivo  non è ancora stato portato a termini. Sono state concretizzate le fasi 1 e 2, mentre si è in attesa di alcune verifiche e della documentazione  da parte da parte dello Studio notarile  incaricato. Si ritiene, quindi, sulla base degli indicatori di risultato e dei fattori esterni, che hanno influito  al mancato raggiungimento, di attribuire all’obiettivo una percentuale di realizzazione pari al 60%.

Pianezze, 6 luglio 2022

IL SEGRETARIO

(F. to Taibi dott. Giuseppe)