| SCHEDA OBIETTIVI TRIENNIO 2018 - 2020 |
| --- |
| SERVIZIO INTERESSATO | Polizia Locale |
| PERSONALE INTERESSATO | Vidotto Benito e Zanette Stefano |
| SOGGETTO VALUTATORE | Segretario comunale |

| SOGGETTO VALUTATORE | Segretario comunale |
| --- | --- |

| Obiettivi |
| --- |
| N° | Descrizione | Peso (1) rferito al 2018 | % Ragg. | Fasce di valutazione (2) | Punteggio (1 * 2) |
|  |  |  |  | A | B | C | D | E |  |
|  |  |  |  | 0-14 Non Adeguato | 15-19 Parzialm. adeguato | 20-25 Adeguato | 26-28 Più che adeguato | 29-30 Eccellente |  |
| 1 | sicurezza e legalita’ – Installazione sistema di video sorveglianza lettura targhe | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | SISTEMA DI NOTIFICAZIONE A MEZZO PEC | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| VALUTAZIONE FINALE |  |

| Obiettivo 1 |
| --- |
| sicurezza e legalita’ – Installazione sistema di video sorveglianza lettura targhe | SCADENZA | % Realizzazione |
| Obiettivo del Comune di Salgareda è di garantire evitare fenomeni di vandalismo e di microcriminalità. A tal fine ritiene sia opportuno installare un sistema di videosorveglianza nei siti che si ritiene maggiormente sensibili e maggiormente esposti a tali fenomeni. Il progetto è finanziato dalla Regione Veneto ed è realizzato in collaborazione con il Comune di Ponte di Piave con il quale è in atto una convenzione per il potenziamento dei servizi di Polizia Locale. |  |  |
| AZIONI/ATTIVITA’ |  |  |
| Installazione sistema di videosorveglianza lettura targhe | 30 giugno 2018 |  |
| Gestione pratiche per allacciamento Asco TLC | 31 luglio 2018 |  |
| Addestramento all’uso del softvare | 30 settembre 2018 |  |
| Conclusione fase di avvio e sperimentazione | 31 dicembre 2018 |  |
| Attuazione a regime dei controlli stradali tramite il sistema finalizzato all’individuazione dei mezzi non assicurati e non revisionati dal | 01.01.2019 |  |
|  |  | % Media |
| Indicatori | Valore atteso | Valore effettivo | % Raggiungimento |
| Attuazione dei controlli stradali tramite il sistema finalizzato all’individuazione dei mezzi non assicurati e non revisionati | 50 servizi di controllo |  |  |

| obiettivo 2 |
| --- |
| SISTEMA DI NOTIFICAZIONE A MEZZO PEC | SCADENZA | % Realizzazione |
| Formazione a seguito dei cambiamenti normativi collegati al CAD e nuova normativa sulla privacy | 30.09.2018 |  |
| Gestione procedura di notifica informatizza a regime dal | 01.01.2019 |  |
| Formazione sulle notifiche a mezzo PEC e avvio del sistema di notifiche entro il | 30.04.2019 |  |
| Ulteriore formazione e personalizzazione del programma di notificazione entro il | 30.09.2019 |  |
| Avvio a regime del sistema di notificazione a mezzo PEC | 01.01.2020 |  |
|  |  | % Media |
| Indicatori | Valore atteso | Valore effettivo | % Raggiungimento |
| rispetto delle scadenze | rispetto delle scadenze |  |  |

# Text boxes

C O M U N E    DI   S A L G A R E D A

PROVINCIA  DI  TREVISO